# Procesplan for den psykiske APV 2016 på Arts

|  |  |
| --- | --- |
| 11. april | FAMU-FSU fællesmøde* Nedsættelse af Arts psykisk APV følgegruppe
* Beslutning af rapporteringsform for handlingsplanerne fra institutter/center til FAMU-FSU
 |
| Uge 15-20 | I perioden skal ledelsen på institutter/centeret i samarbejde med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne:* Beskrive en proces for, hvordan de lokalt vil følge op med uddybende dialog initialt på afdelingsniveau og siden på institutniveau
* Invitere medarbejderne til dialogmøder på afdelingsniveau. Der skal deltage en medarbejderrepræsentant fra LSU eller LAMU for, sammen med afdelingslederen, at viderebringe input fra afdelings- til institutniveau.
 |
| Uge 19 | Rapporterne læses af HAMU-HSU, universitetsledelsen og lederne på 3. niveau.HAMU-HSU holder møde d. 12/5 og udpeger 3-4 fælles AU temaer, som alle på AU skal følge op på og som fakultetet skal rapportere på ultimo oktober.  |
| Uge 20 | Arts dekan og institut-/centerledere, chefrådgiveren og administrationschefen deltager på AU ledermøde d. 18/5. Formålet er, at ledelsen kender til de 3-4 fælles AU temaer samt forberedes på og inspireres til at iværksætte opfølgning lokalt i den efterfølgende uge. |
| Uge 20 | Offentliggørelse af APV-rapporter til medarbejderne via e-mail med link til AU psykisk APV hjemmesiden. Rapporterne vil blive offentliggjort i elektronisk form på dansk og engelsk. |
| 3. juni kl 10.30-12.30 | FAMU og FSU fælles møde for at drøfte APV rapporterne.Arts handlingsplanen påbegyndes med AU temaer og forhold, som bør iværksættes på Arts niveau.  |
| Uge 21-25 | Dialogmøder afholdes lokalt, og udarbejdelse af handlingsplaner påbegyndes.  |
| 16. september kl. 12 | Institutter/centret indsender deres handlingsplan og evalueringssvar til FSU-FAMU mødet (kawo@au.dk) |
| Sept-okt | Arts psykisk APV følgegruppen opdaterer handlingsplanen  |
| 4. oktober kl 12.30-14.30 | FAMU og FSU møde, hvor institutternes og centrets handlingsplaner drøftes mhp. opdatering af Arts handlingsplanen og senere fremsendelse til HAMU-HSU, samt publicering på Arts psykisk APV hjemmesiden. |
| Oktober | Arts psykisk APV følgegruppen færdiggør Arts handlingsplanen og sender den i en kort elektronisk høring til FAMU og FSU. Herefter* Offentliggøres handlingsplanen på Arts psykisk APV hjemmesiden
* Indsendes de dele der vedrører de valgte temaer til HAMU-HSU inden d 31. oktober.
 |
| December | Status på opfølgningsarbejdet indskrives i den Årlige arbejdsmiljødrøftelse |