## Slide 1: NY ØKONOMIMODEL
Overordnet beskrivelse af formål og proces, marts 2011

## Slide 2: HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE?
Entydig sammenhæng mellem AU’s målsætning, strategi og daglige drift:
    Bedre grundlag for prioritering af AU’s samlede ressourcer
    Direkte sammenhæng til budgetter
  Indsigt i hvad ressourcer anvendes til og bidrager med:
    Målrettet opfølgning på økonomien
    Sammenhæng til opnåede resultater
    Grundlag for fastlæggelse af og opfølgning på effektiviseringsmål
Målsætning om tværgående samarbejde understøttes:
      Pengene følger projekter og aktiviteter
      Standardiseret afregning for ydelser mellem organisatoriske enheder baseret på ”rigtige priser”
    Naturlig økonomisk styringshorisont:
        Økonomiplanlægning, der følger aktiviteternes levetid
        Økonomiplanlægning og opfølgning, der følger universitets driftscyklus
Aktivitetsbaseret økonomimodel
Tæt kobling af økonomi til drifts- og udviklingsaktiviteter
Projektøkonomistyring af hele AU’s økonomi
Tidsallokering /tidsregistrering
Rullende og fleksibel styringshorisont
Standardiseret opgavevaretagelse med høj digitaliseringsgrad
Ny organisering af og opgavefokus for økonomifunktionen

## Slide 3: hvilke væsentlige ændringer indebærer dette?
  Økonomiske prioriteringer flyttes i højere grad til universitetsledelsen
  Nye og fælles principper for intern ressourceallokering
  Mere konsekvent økonomistyring af eksterne projekter
  Øget tidsallokering/-registrering
  Øget mål- og resultatstyring
  Øget standardisering og digitalisering af processer, brug af skabeloner m.v.
  Reorganisering af den samlede økonomifunktion
  Betydelig kompetenceudvikling inden for økonomi eller rekruttering af nye kompetencer

## Slide 4: Hvordan implementeres den nye økonomimodel?
Implementeringen af en ny økonomimodel har en række interne og eksterne afhængigheder uden for økonomiområdet. Implementeringsplanen tager højde for alle afhængighederne og har den konsekvens, at en fuldstændig implementering af den nye økonomimodel ikke er driftsklar før 1.1.2013. Eksempler på afhængigheder, der påvirker milepælene:
  Budgettets årscyklus
  Implementering af nødvendig systemunderstøttelse
  Konvertering af nuværende kontoplan
  Udfasning af PØS
Derfor arbejdes der med en overgangsfase, der skal sørge for god service og sikker drift i perioden frem til idriftsættelsen af den nye økonomimodel. Elementer i denne overgangsfase er:
  ”Rapporteringsbro” mellem nuværende og ny stedstruktur muliggør i 2012 budgetopfølgning i den nye struktur på AU.
  Nyt tids- og projektøkonomisystem i maj 2012 muliggør at udøve projektøkonomistyring for egentlige projekter,
  Løbende erfaringsopbygning med tidsregistrering og allokering i 2. halvår 2012 skaber grundlag for overgang til projektøkonomistyring 1.1.2013
  Der vil i løbet af 2011 ske en omorganisering af den samlede økonomifunktion, der fra senest 1.1 2012 sikrer målrettet og dedikeret økonomiservice til projektøkonomistyring, til transaktionsbehandling, til rådgivning om særlige økonomiforhold og til sparring om udmøntning af forretningsplaner i budgetter for 2013.

## Slide 5: Hvornår implementeres den nye økonomimodel?
01.01.2012
01.01.2013
30.06.2011
30.05.2012
Budgetproces for 2013 starter
Ny faglig struktur træder i kraft
Ny model færdig-implementeret
Design af organisering afsluttet
Organisering af ny økonomifunktion
Implementering af overgangsløsning
Implementering af ny økonomimodel inklusiv systemunderstøttelse
Funktions- og stillingsbeskrivelser udarbejdes
Medarbejdere indplaceres i nye funktioner
Nye roller meldes ud til medarbejdere
Medarbejdere trænes og uddannes i nye funktioner
Opgavesplit mellem økonomi og andre funktioner
Rapporteringsbro mellem nuværende og ny stedstruktur etableres
Tilpasning af allokeringsnøgler
Systemmæssige justeringer foretages
Rapportering, med budgetopfølgning, der følger AU’s nye struktur
Økonomiservice fra specialiserede og dedikerede økonomiteams
Budget – nyt koncept, nye processer og roller (forretningscontrolling) samt ændret kontoplan og systemunderstøttelse
Projektøkonomi – opbygning af aktivitetshieraki, nye roller (projektøkonomicontrolling) principper for tidsallokering/registrering og stadevurdering samt brug af skabeloner og ændrede værktøjer
Intern ressourceallokering – nyt koncept og nye processer for allokering af re-allokerbare midler (tillempet optjeningsprincippet)
Økonomisk operationalisering af strategi og mål - koncept for økonomisk konkretisering af hovedområdernes handlingsplaner og opfølgning herpå
Business cases – principper, skabeloner og processer for brug af business cases
Rapporter – ny nøgletalsstruktur, nye rapportkrav
Organisering af ny økonomifunktion v2
Medarbejdere flyttes fysisk til nye lokationer
Træning og uddannelse i ny model gennemføres
Overgangsløsning i drift