## V16-17 (hidden)
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig
1 | Information til studerende om reeksamen |  | Uge 3 | VEST
2 | Indlevering af oplysninger (ønsker til datoer, censorer etc.) til planlægning af reeksamen vinter 2016-17 |  | 19. januar | Institutter - BCOM, ECON, MGMT, E-JUR
3 | Indlevering af eksamensplan (skr. stedprøver) |  | 1. februar | Institutter - PSY, JURA, PS
4 | Sidste frist for afgivelse af karakterer for ordinær vintereksamen 2016-17 (STN kan have tidligere deadline) |  | 5. februar*** | Institutter
5 | Kvalitetstjek af foreløbig reeksamensplan vinter 2016-17 | 1.-2. februar |  | Institutter
6 | Foreløbig reeksamensplan vinter 2016-17 offentliggøres* |  | 6. februar | Studieplan
7 | Tilmeldingsvindue til reeksamen for studerende | 6.-8. februar |  | Studerende
8 | Information til UVA-EKA fra INT og EVU om studerende, der skal tilmeldes reeksamen |  | 8. februar | UVA-EKA
9 | Regeltjek af eksamenstilmeldinger |  | 9. februar | UVA-EKA
10 | Udsendelse af oversigt over tilmeldte (TI021U) til institutterne og studieplan |  | 9. februar kl. 16.00 | UVA-EKA
11 | Træk fra STADS af liste over dispensationer til reeksamen vinter 2016-17 |  | 9. februar kl. 16.00 | SALI/VIBI
12 | Planlægning af reeksamen vinter 2016-17 (2 dage) | 10.-13. februar |  | Studieplan
13 | Endelig kronologisk reeksamensplan vinter 2016-17 offentliggøres |  | 13. februar kl. 16.00 | Studieplan
14 | Planlægning af IT support til reeksamen vinter 2016-17 | 14. februar |  | BSS IT/CUL
15 | Planlægning af tilsyn til reeksamen vinter 2016-17 | 14. februar |  | Tilsyn
16 | Afvikling af reeksamen vinter 2016-17** | 15.-28. februar |  | Alle
17 | Sidste frist for afgivelse af karakterer for reeksamen vinter 2016-17 (af hensyn til inaktivitetskontrol) |  | 15. marts | Institutter
* | Nogle institutter offentliggør foreløbig reeksamensplan løbende i semesteret (PSY, PS)
** | Nogle institutter starter allerede reeksamen i uge 6 (PSY), og flere går ud over februar
*** | Nogle institutter har løbende afleveringsfrist og overholder i dag ikke en fast deadline

## S17
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig
1 | Information til studerende om reeksamen |  | Uge 26 | VEST
2 | Indlevering af oplysninger (ønsker til datoer, censorer etc.) til planlægning af reeksamen sommer 2017 |  | 23. juni | Institutter - BCOM, ECON, MGMT, E-JUR
3 | Indlevering af eksamensplan (skr. stedprøver) |  | 1. juli | Institutter - PSY, JURA, PS
4 | Sidste frist for afgivelse af karakterer for ordinær sommereksamen 2017 (STN kan have tidligere deadline) |  | 5. juli | Institutter
5 | Kvalitetstjek af foreløbig reeksamensplan sommer 2017 | 3.-4. juli |  | Institutter
6 | Foreløbig reeksamensplan sommer 2017 offentliggøres |  | 6. juli | Studieplan
7 | Tilmeldingsvindue til reeksamen for studerende | 6.-8. juli |  | Studerende
8 | Information til UVA-EKA fra INT og EVU om studerende, der skal tilmeldes reeksamen |  | 7. juli | UVA-EKA
9 | Regeltjek af eksamenstilmeldinger |  | 10. juli | UVA-EKA
10 | Udsendelse af oversigt over tilmeldte (TI021U) til institutterne og studieplan |  | 10. juli kl. 16.00 | UVA-EKA
11 | Træk fra STADS af liste over dispensationer til reeksamen sommer 2017 |  | 10. juli | SALI/VIBI
12 | Planlægning af reeksamen sommer 2017 (10 dage) | 11.-21. juli |  | Studieplan
13 | Endelig kronologisk reeksamensplan sommer 2017 offentliggøres |  | 21. juli | Studieplan
14 | Planlægning af IT support til reeksamen sommer 2017 | 21.-28. juli |  | BSS IT/CUL
15 | Planlægning af tilsyn til reeksamen sommer 2017 | 21.-28. juli |  | Tilsyn
16 | Afvikling af reeksamen sommer 2017 | Uge 31-32-33 |  | Alle
17 | Sidste frist for afgivelse af karakterer for reeksamen sommer 2017 (af hensyn til inaktivitetskontrol) |  | 15. september | Institutter