## F23 & S23
EVU årsplan for undervisning F23 og eksamen S23
| Opgave | Periode | Deadline | Kommentarer til deadline | Ansvarlig
1 | Forberedelse og træk af kurser, forventede holdstørrelser og planlægningsoplysninger (PLOP-ark) (inkl. kvalitetstjek + opsætning) for undervisning F23 og eksamen S23 (3 dage) | 2. - 12. januar 2022 | 14. januar 2022 |  | Uddannelseskvalitet & Studiesystemer
2 | Forberede indkaldelse af kursusbeskrivelser for F23, tilretning og berigelse af PLOP-ark før udsendelse (1 uge) | 15. - 31. januar 2022 | 1. februar 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
3 | Indkalde kursusbeskrivelser, forventede holdstørrelser og planlægningsoplysninger (PLOP) for undervisning F23 og eksamen S23 |  | 1. februar 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
4 | Indsende nye og ændrede kursusbeskrivelser for F23 |  | 1. marts 2022 |  | Institutter
5 | Kvalitetskontrol af kursusudbud for F23 i forbindelse med udbud af kurser i EDDI og STADS - kvalitetskontrolmøde afholdes i den angivne periode | 15. marts - 7. april 2022 | 7. april 2022 |  | Uddannelsesrådgiver (indkalder) + UVA-EKA
6 | Kursusudbud inkl. hold, holdstørrelser og sted inddateres i EDDI og STADS for F23. Herunder udbud af EKA for ordinær og reeksamen S23 inkl. midterm (+ løbende kvalitetssikring) | 1. marts - 13. april 2022 | 13. april 2022 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
7 | Opsamling på kvalitetskontrol af kursusudbud for F23 i forbindelse med udbud af kurser i EDDI og STADS (herunder kvalitetssikring af eksamensudbud) | 7. - 13. april 2022 | 13. april 2022 |  | Uddannelsesrådgiver (indkalder) Studieplan + UVA-EKA
8 | Publicering af kurser for F23 i Kursuskataloget |  | 13. april 2022 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
9 | PLOP-ark med udfyldte planlægningsoplysninger for F23 - sendes retur til Studieplan |  | 21. april 2022 | 21. april 2022 kl. 12.00 | Institutter
10 | Evt. opdatering af holdstørrelser i STADS på baggrund af PLOP-ark |  | 22. april 2022 |  | UVA-EKA
11 | Tjek valgfagsudbud (herunder hvilke HD specialiseringer må tage hvilke fag - så længe det er relevant)*** | 19. april 2022 | 25. april 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
12 | Oprette datoer til Selvbetjeningen |  | 26. april 2022 |  | UVA-EKA
13 | Opdatering valgfag F23 samt kvalitetssikring af studieportal (obs ikke slette det for sidste semester) | 27. - 28. april 2022 | 28. april 2022 |  | VEST
14 | Oprette blanketter i STADS - valgfag og obligatoriske fag F23 | 27. - 28. april 2022 | 28. april 2022 |  | UVA-EKA
15 | Oprette tilbud i DANS til F23, opsætning og kvalitetssikring af web for F23 | 27. - 28. april 2022 | 28. april 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
16 | Dialog om skemaoplysninger | 22. april - 3. maj 2022 | 4. maj 2022 |  | Institutter og Studieplan
17 | Studieplan – skemalægning (10 arbejdsdage) | 4. - 19. maj 2022 | 19. maj 2022 |  | Studieplan
18 | Kvalitetssikring – skematjek på institutter (studieleder, institutsekretær og underviser i samarbejde) (3 arbejdsdage) | 20. - 25. maj 2022 | 25. maj 2022 | 25. maj 2022 kl. 16 | Institutter
19 | Koordinere enkeltfagsudbud med studieledere + indhent priser på alle fag | 19. april - 25. maj 2022 | 25. maj 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
20 | Information til KOM om priser, enkeltfag og at kursuskatalog og skemaer er tilgængelige for F23 |  | 30. maj 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
21 | Skemaer for F23 færdige (2 arbejsdage) | 30. - 31. maj 2022 | 31. maj 2022 |  | Studieplan
22 | Offentliggørelse af skemaer for F23 |  | 31. maj 2022 | 31. maj 2022 kl. 16.00 | Studieplan
23 | Første runde information til alle studerende om at kursuskatalog og skemaer for F23 er klar og ansøgningsmodul åbner 15. august 2022 |  | 31. maj 2022 |  | VEST
24 | Indlevering af planlægningsoplysninger (begrænsninger til datoer, censorer etc.) til planlægning af eksamener |  | 7. juni 2022 |  | Institutter
25 | Eksamensplan for midtterm og ordinær eksamen S23 (8 arbejdsdage) | 8. - 17. juni 2022 | 17. juni 2022 |  | Studieplan
26 | Kvalitetstjek af ordinær og reeksamensplan inkl. WISEflow koder* hos institutterne (3 arbejdsdage) | 20. - 22. juni 2022 | 22. juni 2022 |  | Institutter
27 | Færdiggørelse af ordinær eksamensplan S23 (3 arbejdsdage) | 23. - 27. juni 2022 | 27. juni 2022 |  | Studieplan
28 | Offentliggørelse af ordinær eksamensplan S23 |  | 27. juni 2022 |  | Studieplan
29 | Åbning af ansøgningsmodul og publisering på web (Alt undtaget tomplads og freemovers) |  | 15. august 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
30 | Opdatering/tjek af blanketter i STADS til F23 |  | 28. september 2022 |  | UVA-EKA
31 | Påmindelsesmail om tilmeldingsfrist til F23 til alle studerende |  | 30. september 2022 |  | VEST
32 | Åbning af tomplads og freemover ansøgningsmodul (skal følge off.liggørelse af dagstudie kurser) |  | 15. oktober 2022 |  | Uddannelsesrådgiver
33 | Indledende sagsbehandling af ansøgninger og udsendelse af afslagsbreve for mgl. kvalifikationer | 15. august - 1. november 2022 | 1. november 2022 |  | UVA-EKA
34 | Tilmeldingsvindue: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende på alle uddannelser | 1. oktober - 1. november 2022 | 1. november 2022 |  | Studerende
35 | Ansøgningsfrist for nye studerende på alle uddannelser |  | 1. november 2022 |  | Studerende
36 | Ansøgningsfrist for tomplads og freemovers (ekskl. supplering til kandidat) |  | 1. november 2022 |  | UVA-EKA
37 | Liste over ansøgere og antal tilmeldte på udbudte fag sendes til Studienævnene og Institutterne med information om aflyste valgfag/fagpakker |  | 2. november 2022 |  | STRÅ-optag
38 | Endelig beslutning om udbud (besked til UVA-EKA herom) |  | 4. november 2022 |  | Uddannelsesrådgiver + Studienævn
39 | Opdatere blanketter, studieportal og hjemmeside til eftertilmelding/2. runde ansøgning |  | 7. november 2022 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
40 | Liste over aflyste fag sendes til Studieplan og KOM |  | 7. november 2022 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
41 | Tilpasning af eksamensplan på baggrund af aflyste fag S23 |  | 8. november 2022 |  | Studieplan
42 | Endelig sagsbehandling af ansøgninger og optagelses-/afslagsbreve | 1. november - 1. december 2022 | 1. december 2022 |  | UVA-EKA
43 | Tilmelding, holdsætning og fakturering | 1. november - 1. december 2022 | 1. december 2022 |  | UVA-EKA
44 | Tilmeldingstal til institutsektretærer og Studieplan for midterm eksamener (marts-april) (TI021U - IKKE regeltjekket) |  | 2. december 2022 |  | UVA-EKA
45 | Eftertilmelding i selvbetjeningen åben for nuværende studerende (husk evt. fag/udd. undtaget fra fristen) |  | 8. januar 2023 | Åbning tilstræbes 8. november | Studerende
46 | 2. runde ansøgning for nye studerende |  | 8. januar 2023 | Åbning tilstræbes 8. november | Ansøgere
47 | Udsendelse af information til studerende om eftertilmeldingsrunde (Brightspace) |  | 8. januar 2023 | Umiddelbart efter åbning af SB | VEST
48 | Sagsbehandling af ansøgninger og optagelses-/afslagsbreve | 2. november 2022 - 13. januar 2023 | 13. januar 2023 |  | UVA-EKA
49 | Tilmelding, holdsætning og fakturering | 2. november 2022 - 13. januar 2023 | 13. januar 2023 |  | UVA-EKA
50 | TI020U over endeligt antal holdtilmeldte sendes til Studieplan og institutsekretærer inden kl. 12 |  | 16. januar 2023 | 16. januar 2023 kl. 12 | UVA-EKA
51 | Endelig kvalitetssikring - efteroptag af hold- og lokalestørrelse på baggrund af TI020U |  | 17. januar 2023 |  | Studieplan
52 | Udsendelse af info til studerende om tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg til midterm S23 (marts/april) (inklusiv info om frist for tilmelding til øvrige sommer eksamener i maj/juni) |  | 30. januar 2023 |  | VEST + UVA-EKA
53 | Seneste deadline** for mulighed for tilbagebetaling af deltagergebyr ved afmelding |  | 1. februar 2023 |  | UVA-EKA
54 | Tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg til afholdelse ved midterm (marts/april) S23 |  | 20. februar 2023 |  | Studerende
55 | Tilmeldingstal til studieplan og institutter for midterm eksamener (marts/april) (TI021U - regeltjekket) |  | 21. februar 2023 |  | UVA-EKA
56 | Tilpasning af eksamensplan for midterm S23 efter tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg | 21. - 24. februar 2023 | 24. februar 2023 |  | Studieplan
57 | Planlægning af IT support til midterm S23 | 1. december 2022 - 28. februar 2023 | 28. februar 2023 |  | BSS IT
58 | Planlægning af Tilsyn til midterm S23 | 1. december 2022 - 28. februar 2023 | 28. februar 2023 |  | Tilsyn
59 | Frameldingsfrister sættes på midterm eksamensaktiviteter S23 på udbuddet i STADS (marts/april) |  | 28. februar 2023 |  | UVA-EKA
60 | Registrering af eksamensdispensationer i STADS |  | 1. marts 2023 | Løbende | UVA-EKA
61 | Oprettelse af eksamensflows i WISEflow for midterm eksamener S23 (mart/april) |  | 1. marts 2023 |  | UVA-EKA
62 | Udsendelse af information til studerende om tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg til afholdelse ved ordinær eksamen S23 (maj/juni) |  | 10. marts 2023 | uge 10 | VEST + UVA-EKA
63 | Tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg til afholdelse ved ordinær eksamen S23 (maj/juni) |  | 26. marts 2023 |  | Studerende
64 | EKA regeltjekkes + oversigt over eksamenstilmeldinger for ordinær eksamen S23 (TI021U) sendes til institutter og til Studieplan |  | 27. marts 2023 |  | UVA-EKA
65 | Tilpasning af ordinær eksamensplan S23 efter tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg |  | 28. marts 2023 |  | Studieplan
66 | Frameldingsfrister sættes på eksamensaktiviteterne - ordinær eksamen S23 på udbuddet i STADS |  | 28. april 2023 |  | UVA-EKA
67 | Afvikling af midterm eksamen S23 | 1. marts - 30. april | 30. april
68 | Oprettelse af eksamensflows i WISEflow for ordinære eksamener i S23 |  | 1. maj 2023 |  | UVA-EKA
69 | Åbning af tilmeldingsblanketter til reeksamen S23 (ekskl. de tidlige reeksamener) |  | 1. maj 2023 |  | UVA-EKA
70 | Planlægning af IT support til ordinær S23 | 1. december 2022 - 30. april 2023 | 2. maj 2023 |  | BSS IT
71 | Planlægning af tilsyn til ordinær S23 | 1. december 2022 - 30. april 2023 | 2. maj 2023 |  | Tilsyn
72 | Afvikling af ordinær eksamen S23 | 1. maj til 30. juni 2023 | 30. juni 2023
73 | Sidste frist for afgivelse af karakterer for ordinær S23 |  | 3. juli 2023 |  | Institutter
74 | Afvikling af reeksamen S23 | 1. - 20. august 2023
REEKSAMEN FØLGER DEN ORDINÆRE ÅRSPLAN
* | WISEflow koder er forkortelserne for den skriftlige eksamen (WHAI, WOAI, WOA, WO, WOMC, ON)
** | Deadline for mulighed for tilbagebetaling af deltagergebyr er altid inden kurset starter, dvs. hvis kurset starter inden 1. februar/1. september, så er det dato for undervisningsstart der er deadline.
*** | UVA-EKA eller uddannelsesrådgiver trækker liste fra administrativ kursuskatalog til studieleder, der bruges som grundlag.

## Undervisning E17 (hidden)
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig
1 | Indkalde nye STU og ændringer til STU + Kursusbeskrivelser |  | ??1. december ?? | Nyhedsbrev | Er til afklaring i SNUK
2 | Indsend nye studieordninger |  | 1. februar | Institutter | Er til afklaring i SNUK
3 | Indsend ændrede studieordninger samt nye og ændrede kursusbeskrivelser |  | 1. marts | Institutter | Er til afklaring i SNUK
| Oprettelse af UVA-EKA og kobling af disse | 1. marts-15. april | 15. april | SNUK + UVA-EKA
4 | Løbende kvalitetssikring af kursusudbud og godkendelse af studieordninger for E17 i forbindelse med oprettelse af kurser i EDDI | 1. marts-15. april |  | Studienævn SNUK + UVA-EKA
5 | Sende skabelon til indhentning af skemaoplysninger hos undervisere til institutter |  | 28. februar | Studieplan
6 | Indsamling af skemaoplysninger hos undervisere (til brug for WDC data) | 1. marts-30. april |  | Institutter
| Liste fra INT over udrejsende studerende til E17, som ikke skal tilmeldes fag men i stedet skal have indtastet forhåndsgodkendelse i STADS |  | 14. april | INT
7 | Publicering af kurser for E17 i Kursuskataloget |  | 15. april | SNUK + UVA-EKA
8 | Information til alle studerende om at kursuskataloget er åbent for næste semester og orientering om kommende tilmeldingsvindue |  | 15. april | VEST
9 | Liste med kursusudbud for E17 sendes til UVA-EKA på den enkelte uddannelse |  | 18. april | SNUK
10 | Liste med fagklynger (udvalgte uddannelser) sendes til UVA-EKA + VEST + Studieplan |  | 18. april | SNUK
11 | Indsend kursusudbud for indkommende Exchange studerende til INT |  | 20. april | SNUK
12 | Stillingtagen til antal hold pr. fag, hvis der er mere end 1 hold + holdstørrelse |  | 20. april | SNUK + Studienævn + Institut
Stillingtagen til eventuelle holdsammenlægninger på obligatoriske fag
HUSK: Exchange og Top-up når der tages stilling
| Inddatering af forhåndsmerit i STADS på alle udrejsende studerende i E17, som ikke skal tilmeldes fag i E17 |  | 28. april | UVA-EKA
13 | Udbyde kurser i STADS for E17 – obligatoriske og valgfag (9 arbejdsdage) | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
14 | Oprette hold for E17 - obligatoriske og valgfag | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
15 | Tvangstilmelding til speciale for perioden 1. september - 1. januar | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
16 | Servicetilmeldinger* + holdsætning til obligatoriske kurser E17 | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
17 | Oprette blanketter i STADS – valgfag E17 (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 18.-28. april | 28. april | UVA-EKA
18 | Kvalitetssikring – fælles gennemgang af udbud i STADS ift. Kursuskatalog | 28. april |  | UVA-EKA + SNUK
19 | Trække liste til ”WDC”** oplysninger (inkl. kvalitetstjek + opsætning) | 28. april efter kl. 12.00 | 2. maj inden kl. 12.00 | KMK/VIBI
20 | Udsende Excel skabelon til ”WDC”** oplysninger |  | 2. maj efter kl. 12.00 | PBG
21 | 1. tilmeldingsvindue: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 1.-7. maj |  | Studerende
| Ansøgningsfrist for indkommende udvekslingsstuderende |  | 1. maj | Indkommende udvekslingsstuderende
| Tilmeldingsvindue for indkommende udvekslingsstuderende for at tilmelde sig fag | 2.-7. maj | 7. maj | Indkommende udvekslingsstuderende
| Estimerede tal på tilmeldinger for indkommende udvekslings- og enkeltfagsstuderende (dato er lidt afhængig af det enkelte studium) sendes til SNUK+UVA-EKA+ Studieplan+Institutterne |  | 8. maj | INT + EVU
22 | Liste over antal tilmeldte på udbudte valgfag sendes til Studienævnene og Institutterne |  | 8. maj inden kl. 16.00 | UVA-EKA
23 | Stillingtagen til hvilke fag der skal aflyses i 2. runde valgfagsudbud samt stillingtagen til hvor mange studerende der endeligt må være på hvert fag (både obl. og valgfag) | 9.-10. maj | 10. maj kl. 16.00 | SNUK + Studienævn
24 | Tilretning af blanketter i STADS til 2. tilmeldingsrunde |  | 11. maj | UVA-EKA
28 | Tilmelding af indkommende udvekslingsstuderende til kurser i STADS (3 arbejdsdage) | 10.-15. maj | 15. maj kl. 12.00 | UVA-EKA | Pia og Mariann afklare med AU IT
29 | ”WDC”* oplysninger retur til Studieplan (8 arbejdsdage) |  | 15. maj kl. 12.00 | Institutter
30 | På baggrund af indkomne "WDC" oplysninger udarbejder Studieplan grundlaget for den kommende skemalægning, herunder klargøring af database, samlæsninger mv. | 15. maj - 19. maj |  | Studieplan
31 | 2. tilmeldingsvindue**: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 12.-15. maj |  | Studerende
32 | Regeltjek af UVA (TI020U) liste sendes til Institut og EKA (TI021U) |  | 16. maj | UVA-EKA
33 | KUN relevant for HA****: Udmelding til Institutter vedr. antal hold |  | 16. maj | SNUK
34 | Endelig holdsætning obl. og valgfag (3 arbejdsdage) | 16.-18. maj | 18. maj kl. 12.00 | UVA-EKA
35 | Kvalitetssikring – fælles gennemgang af overførte data fra STADS til Studieplan | 18. maj | 18. maj efter kl. 12.00 | UVA-EKA + Studieplan
37 | Studieplan – skemalægning (20 arbejdsdage) | 19. maj - 19. juni |  | Studieplan
39 | Kvalitetssikring – skematjek på institutter (studieleder, institutsekretær og underviser i samarbejde) (5 arbejdsdage) | 20.-26. juni |  | Institutter
40 | Skemaer E17 færdige (5 arbejdsdage) |  | 1. juli | Studieplan
41 | 1. semester studerende på kandidatuddannelserne bliver løbende indskrevet i STADS | juli-august |  | AU Uddannelse
42 | 1. semester studerende på bacheloruddannelserne fra KOT optaget er klar i STADS |  | 10. august | AU Uddannelse
43 | Holdsætning af 1. semester studerende BA+KA (max 5 arbejdsdage) |  | Senest 16. august | UVA-EKA
47 | Publicer og evt. gen-publicer dokumentstudieordninger | juni-august | Studiestart | SNUK
48 | Introduktionsuge for Statskundskab, OPØ, Jura og Psykologi og BTECH | Uge 34
49 | Introduktionsuge for Oecon, Erhvervsøkonomi og Erhvervskommunikation | Uge 35
50 | Studiestart for Statskundskab, Jura, Psykologi og BTECH |  | 28. august
51 | Studiestart for Oecon, Erhvervsøkonomi og Erhvervskommunikation |  | 4. september
* | Servicetilmelding = UVA-EKAs tilmelding af studerende til obligatoriske fag.
** | WDC oplysninger trækkes stadig ud i et Excel-ark, som skal udfyldes og returneres til Studieplan.
*** | Selvbetjeningen er ikke åben for alle studerende i 2. tilmeldingsrnde, men alle studier har en 2. tilmeldingsrunde, hvor studerende kontaktes pr. mail, BB el.lign.
**** | MGMT, ECON og JUR skal vide, hvor mange hold der forventes bl.a. af hensyn til ansættelse af undervisere.