## Sommer 2018
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig
1 | På uddannelser, hvor der kun afholdes eksamener (ordinær + reeksamen) 1 gang om året Tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg ved ordinær eksamen S18 for studerende, der er dumpet S17 ordinær og/eller reeksamen eller tidligere. |  | 1. december | Studerende
2 | Opsamlende EKA regeltjek (TI021U) af eksamenstilmeldinger til S18 |  | 8.-9. januar | UVA-EKA
3 | Udsendelse af eksamenstilmeldinger for S18 til institutter, studieplan |  | 9. januar | UVA-EKA
4 | Midtterm Cand.merc. Aarhus - Indlevering af oplysninger (ønsker til datoer, censorer etc.) til planlægning af ordinær midtterm eksamen S18 |  | 10. januar | Institutter
5 | Midtterm Cand.merc. Aarhus - Kvalitetstjek af eksamensplan inkl. WISEflow koder hos institutterne for midterm marts/april eksamener |  | Medio januar | Institutter
6 | Midtterm Cand.merc. Aarhus - Eksamensplan for marts/april eksamener offentliggøres |  | Primo februar | Studieplan
7 | Indlevering af oplysninger (begrænsninger ift. datoer, censorer etc.) til planlægning af ordinær eksamen S18 |  | 15. februar | Institutter
8 | Indlevering af eksamensplan inkl. WISEflow koder til studieplan (kun skr. stedprøver) for institutter, som selv planlægger eksamen |  | 15. februar | Institutter - PS, Jura
9 | Information til studerende om tilmelding til 3. eksamensforsøg |  | Primo marts | Uddannelsesteams
10 | Tilmelding til 3. eksamensforsøg til afholdelse S18 for studerende, der er dumpet deres 2. eksamensforsøg ved reeksamen V17/18 på uddannelser, hvor 3. eksamensforsøg udbydes i førstkommende ordinære eksamensperiode, dvs. S18. | 15.-16. marts | 16. marts | Studerende
11 | EKA regeltjek (TI021U) af eksamenstilmeldinger til S18 |  | 19. marts | UVA-EKA
12 | Deadline for studerendes ansøgning om dispensation for kroniske lidelser |  | 19. marts | Studerende
13 | Deadline for afgørelser for dispensation for kroniske lidelser |  | 1. marts | SNUK
14 | Registrering af dispensationer for kroniske lidelser i STADS |  | 6. marts | UVA-EKA
15 | Trække liste over dispensationer for kroniske lidelser fra STADS |  | 7. marts | KMK / Studieplan
12 | Udsendelse af opdaterede eksamenstilmeldinger for S18 til institutter, studieplan |  | 19. marts | UVA-EKA
13 | Eksamensplan for ordinær eksamen S18 (25 arbejdsdage) | 16. februar - 23. marts | 23. marts | Studieplan
14 | Kvalitetstjek af ordinær eksamensplan inkl. WISEflow koder hos institutterne (3,5 arbejdsdage) | 3.-5. april | 5. april | Institutter
15 | Færdiggørelse af eksamensplan S18 (3 arbejdsdage) | 6.-10. april | 10. april kl. 16.00 | Studieplan
16 | Offentliggørelse af eksamensplan S18 |  | 10. april kl. 16.00 | Studieplan
17 | Rekvirering af øvrige AU lokaler (for maj/juni) |  | Primo april | Studieplan
18 | Registrering af alm. dispensationer i STADS samt fremsendelse af dispensation til Studieplan | Løbende |  | UVA-EKA
22 | Planlægning af IT support til ordinær sommereksamen 18 | 11. april - 4. maj |  | BSS IT/CUL
23 | Planlægning af tilsyn til ordinær sommereksamen 18 | 11. april - 4. maj |  | Tilsyn
25 | Afvikling af ordinær eksamen S18 | 7. maj til 30. juni
26 | Sidste frist for afgivelse af karakterer for ordinær sommereksamen 2018 (STN kan have tidligere deadline) |  | 5. juli | Institutter

## Vinter 17-18 (hidden)
Eksamensårshjul ordinær V17-18
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig | Kommentarer fra Studieplan
| Midtterm Cand.merc. Aarhus - Indlevering af oplysninger (ønsker til datoer, censorer etc.) til planlægning af ordinær midtterm (+ ordinær) eksamen V17-18 |  | Ultimo august | Studieplan
| Midtterm Cand.merc. Aarhus - Kvalitetstjek af eksamensplan inkl. WISEflow koder hos institutterne for midterm oktober eksamener |  | Primo september
| Midtterm Cand.merc. Aarhus - Eksamensplan for oktober eksamener offentliggøres |  | Primo september | Institutter
| Information til studerende om tilmelding til 3. eksamensforsøg |  | Primo september | VEST
| Tilmelding til 3. eksamensforsøg fra V16-17 og tidligere til afholdelse V17-18 | 6.-8. september |  | Studerende
| Tilmelding af udvekslingsstuderende til EKA – valgmulighed 2* |  | 12. september | UVA-EKA
| EKA regeltjek (TI021U) af eksamenstilmeldinger til V17-18 til institutter, studieplan | 11.-12. september | 12. september | UVA-EKA
| Indlevering af oplysninger (ønsker til datoer, censorer etc.) til planlægning af ordinær eksamen V17-18 |  | 15. september | Institutter
| Indlevering af eksamensplan inkl. WISEflow koder til studieplan (kun skr. stedprøver) for institutter, som selv planlægger eksamen |  | 1. oktober | Institutter - PS, PSY, Jura
| Tilmelding til 3. eksamensforsøg S17 til afholdelse V17-18 | 18.-20. september |  | Studerende | På de studier, hvor det 3. eksamensforsøg ligger i førstkommende ordinære termin (altså fx o-v-16/17, r-v-16/17 og o-s-17) kan vi først bede de studerende om at tilmelde sig 3. eksamensforsøg, når de har fået deres resultat for reeksamen den 15. marts. Hvis Studieplan skal have eksamensplaner færdige til kvalitetstjek den 8. marts, kan de således ikke tage hensyn til overlap, idet disse studerende endnu ikke har tilmeldt sig. Hvor er smertegrænsen for overlap?
| EKA regeltjek (TI021U) til institutter, studieplan | 21.-22. september | 22. september kl. 16.00 | UVA-EKA
| Deadline for studerendes ansøgning om dispensation for kroniske lidelser |  | 20. september | Studerende
| Deadline for afgørelser for dispensation for kroniske lidelser |  | 1. oktober | SNUK
| Registrering af dispensationer for kroniske lidelser i STADS |  | 6. oktober | UVA-EKA
| Trække liste over dispensationer for kroniske lidelser fra STADS |  | 9. oktober | KMK / Studieplan | Pia og Mariann arbejder videre med dette
| Eksamensplan for ordinær eksamen V17-18 (15 arbejdsdage) | 18. september - 6. oktober | 6. oktober | Studieplan
| Kvalitetstjek af ordinær eksamensplan inkl. WISEflow koder hos institutterne (4 arbejdsdage) | 9.-12. oktober | 12. oktober | Institutter
| Færdiggørelse af eksamensplan V17-18 (4 arbejdsdage) | 13.-18. oktober | 18. oktober | Studieplan
| Planlægning af ordinær eksamen vinter 17-18 (inkl. censorrekvirering) Herning |  | 18. oktober | UVA-EKA Herning
| Offentliggørelse af eksamensplan V17-18 |  | 18. oktober | Studieplan
| Offentliggørelse af eksamensplan V17-18 Herning |  | 18. oktober | UVA-EKA Herning
| Rekvirering af øvrige AU lokaler (for december og januar) |  | Primo november | Studieplan
| Registrering af alm. dispensationer i STADS | Løbende |  | UVA-EKA
| Træk fra STADS af liste over dispensationer til ordinær vintereksamen 17-18 | Løbende |  | Studieplan | Pia og Mariann arbejder videre med dette
| Færdiggørelse af kronologisk eksamensplan for ordinær eksamen inkl. booking af lokaler (14 dage hhv. 19 dage) | 19. oktober - 7. november (hhv. 14. november) |  | Studieplan
| Kronologisk eksamensplan ordinær vintereksamen 17-18 offentliggøres (december planen) |  | 10. november | Studieplan
| Kronologisk eksamensplan ordinær vintereksamen 17-18 offentliggøres (januar planen) |  | 17. november | Studieplan
| Planlægning af IT support til ordinær vintereksamen 17-18 | 10.-24. november |  | BSS IT/CUL
| Planlægning af tilsyn til ordinær vintereksamen 17-18 | 10.-24. november |  | Tilsyn
| Planlægning af IT support og Tilsyn og lokaler til ordinær vintereksamen 17-18 | 10.-24. november |  | BSS IT HERNING/Tilsyn Herning
| Afvikling af ordinær eksamen V17-18 inkl. exchange studerende (stedprøver) | 28. november - 21. december
| Afvikling af ordinær eksamen V17-18 | 2.-27. januar
* | Gælder for BAMMC, HA og Cand.merc. I Aarhus