## Vejledning
Arkitekturleveranceoverblik for projekt XX |  |  |  |  | (Indsæt projektnummer og navn i stedet for xx)
Projektejer:
Projektleder:
Arkitekt:
Projektgruppe:
Version: |  |  | 0.4
Dato: |  |  | 2023-10-24
Formål:
Arkitekturleveranceoverblikket har til hensigt at medvirke til, at der bliver taget stilling til hvilke arkitekturleverancer projektet har behov for. Leverancerne opstilles i et overblik med angivelse af hvem, der skal sikre de bliver tilvejebragt. På arkitekturreolen findes en beskrivelse af arkitekternes ydelseskatalog hvor man kan læse mere om de formelle arkitekturleverancer, der knytter sig til et projekt:
https://aarhusuniversitet.sharepoint.com/sites/AUITarkitekturreolen
Udførelse:
I forbindelse med PID-udarbejdelsen gennemføres den første leverancenedbrydning af hovedleverancerne. I denne proces identificeres også ofte de første arkitekturleverancer. Yderligere arkitekturleverancer kan herefter identificeres gennem en eller flere workshops med projektgruppen. Dette kunne se således ud, men aftales mellem projektleder og arkitekt i det enkelte projekt: 1. PL og arkitekt tager udgangspunkt i projektets leverancer som beskrevet i projektplanen. Heri kan allerede været identificeret de første arkitekturleverancer som opdateres i tabellen i fanebladet overblik. 2. Arkitekt faciliterer et møde med projektgruppen, hvor der stilles spørgsmål til, hvad der skal til for at levere projektleverancerne. Arkitekten spørger her indtil hvad der kan være af særlige forhold omkring projektleverancen. Arkitekten dokumenterer resultatet af mødet. 3. Arkitekt og PL bearbejder i fællesskab ovenstående input fra projektgruppen og udfylder skabelonen for arkitekturleveranceoverblikket med PL som pennefører. 4. PL sikrer at udkastet til arkitekturleveranceoverblikket drøftes i projektgruppen og tilrettes. Dette kan kræve flere iterationer. 5. PL sikrer at Projektchefen og Chefarkitekten godkender arkitekturleveranceoverblikket. 6. PL indarbejder arkitekturleverancerne i den samlede projektplan. For nogle projekter vil det kun give mening at identificere de arkitekturleverancer som skal udarbejdes i foranalysen. I disse tilfælde skal overblikket opdateres for resten af projektet i løbet af foranalysen og godkendes i en version 2.0
Effekt i projektet:
Arkitekturleveranceoverblikket skal etableres i initieringsfasen sideløbende med at der udarbejdes en PID og en projektplan. Udarbejdelsen af overblikket vil bidrage til at skabe forventningsafstemning i projektgruppen og vil samtidig kunne være kilde til identifikation af kompetencer og interessenter som projektet skal sikre bliver indarbejdet i organiseringen. Arkitekturleverancerne vil ofte være forudsætninger for beslutninger eller projektleverancer, så ved at sikre overblikket på et tidligt tidspunkt og indarbejde leverancerne i den samlede projektplan, kan det bidrage til at projektet ikke forsinkes unødigt.
Godkendelse:
Chefarkitekten godkender overblikket ud fra et arkitekturperspektiv mens Projektchefen godkender overblikket ud fra et projektperspektiv. Begge parter skal kunne godkende dokumentet før det er godkendt. Sørg for at Chefarkitekten får adgang til ledelsesresumeet i PIDén eller hele PIDén, således at der er en baggrund at forstå arkitekturleverancerne op imod. Styregruppen skal ikke involveres i overblikket ud over at de i forbindelse med Gate1 orienteres om, at dokumentet er godkendt af Projektchefen og Chefarkitekten.
Vejledning:
Blå vejledningstekst fjernes efterhånden som skabelonen udfyldes. Ønsker projektet at arbejde med beslutningstræet kan man få hjælp fra Daniel Grolin i AU IT-arkitektur.
Brug af excel-arket
Start fra venstre mod højre og udfyld de 4 fanebladet i den rækkefølge. I fanebladet "Leverancebeskrivelser" hentes automatisk data fra fanebladet overblik. Tilføjes der yderligere felter på overblikket skal man være opmærksom på at man får udvidet formlerne på leveranceoverblikket tilsvarende.
Dokumenthistorik:
Start med version 0.1. Den første godkendte version får version 1.0. Hvis der skal laves en anden version før idriftsættelse, får den version 2.0.
Version | Dato | Ændret af |  | Ændring (Hvad er ændret) |  | Godkendt af
0.1

## Beslutningstræ
Arkitekturleveranceoverblik for projekt XX |  |  |  | Opdateret 19/10-2023
Beslutningstræ for projektet
Beslutningstræer kan hjælpe projektet til at få struktur på komplekse problemstillinger og derigennem identificere arkitekturleverancer som skal understøtte beslutningstagerne. Disse leverancer medtages i overblikket. Hvis projektet ikke har brugt metoden omkring beslutningstræer kan fanebladet slettes. Det er arkitekten som faciliterer arbejdet med beslutningstræer.
Nr. | Beslutningstræ | Udfaldsrum | Placering | Beslutning
1
2
3
4
5

## Overblik
Arkitekturleveranceoverblik for projekt XX |  |  |  |  | Opdateret 24/10-2023
Overblik
Når overblikket er etableret, er det projektleders ansvar at leverancerne kommer ind i den samlede projektplan og dermed placeres i en fase og får en deadline.
Nr. | Hovedleverance | Projektleverancer | Arkitekturleverancer | Reference til ydelseskataloget | Ansvarlig
H1 | Anskaffelse af… | Udbud | Markedsundersøgelse |  | Arkitekt1
|  |  | Notat om grænseoverskridende interesse |  | Arkitekt1
|  |  | Udbudsbilag |  | Arkitekt1
|  |  | Målarkitektur |  | Arkitekt1
H2 | Nye fælles processer | Fælles TO-BE processer | AS IS procesbeskrivelser |  | Arkitekt2
|  |  | Evaluering af forskelle på AS-IS processerne |  | Arkitekt2
|  |  | TO-BE procesbeskrivelser |  | Arkitekt2
|  |  | Opdateret målarkitektur |  | Arkitekt1
H3 | Etablering af integrationer | Prioritering baseret på cost/benefit | Etablering af cost overblik |  | Arkitekt3
|  |  | Etablering af benefit overblik |  | Arkitekt2
|  | Integrationsudvikling | Datamapning |  | Arkitekt3
|  |  | Løsningsbeskrivelse |  | Arkitekt3
|  |  | Funktionel løsningsbeskrivelse |  | Arkitekt2
H4 | BI-rapporter | Etablering af BI kube | Datamapning |  | Arkitekt3
|  |  | Begrebsafklaring |  | Arkitekt2
|  |  | BI løsningsarkitektur |  | Arkitekt3
H5 | xxx

## Leverancebeskrivelser
| Arkitekturleveranceoverblik for projekt XX | [6 empty] | Opdateret 24/10-2023
H1 | Hovedleverance |  | Anskaffelse af…
H1L1 | Projektleverance |  | Udbud
| Nr. | Arkitekturleverance | Beskrivelse | Ansvarlig | Deltagere | Målgruppe | Afhængigheder | Godkendelse
| 1 | Markedsundersøgelse |  | Arkitekt1
| 2 | Notat om grænseoverskridende interesse |  | Arkitekt1
| 3 | Udbudsbilag |  | Arkitekt1
| 4 | Målarkitektur |  | Arkitekt1
H2 | Hovedleverance |  | Nye fælles processer
H2L1 | Projektleverance |  | Fælles TO-BE processer
Med udgangspunkt i hvordan man arbejder i dag, skal det defineres, hvordan de fremtidige procesbeskrivelser kommer til at se ud i det nye system. Der skal afholdes workshops med leverandøren for at identificere hvad, der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. På de områder, hvor organisationen skal tilpasse sig systemets muligheder, sikres en beslutningsproces frem mod, at styregruppen kan godkende den endelige procesbeskrivelse. Processen skal beskrives detaljeret, eks. hvilket mandat har brugerne, der deltager. Konsekvenser skal godkendes etc.
| Nr. | Arkitekturleverance | Beskrivelse | Ansvarlig | Deltagere | Målgruppe | Afhængigheder | Godkendelse
| 1 | AS IS procesbeskrivelser | De nuværende processer skal kortlægges med repræsentanter for hvert fakultet, også selvom de i dag har fælles processer på tværs af eksempelvis Healt, Nat og Tech. | Arkitekt2 | Arkitekt2 faciliterer alle procesworkshops. Til hver procesworkshop medbringes et udkast af en procesbeskrivelse (BPMN diagrammer). Arkitekt1/Projektlederen bistår Arkitekt2 med planlægning af, hvordan procesworkshops skal gennemføres. Arkitekt1 sikrer, at BPMN diagrammerne opdateres efter hver procesworkshop. Arkitekt2 inddrages i form af review samt ressourceperson ift. fokus på data. Repræsentanter fra alle fakulteter deltager i workshops | Projektgruppen | Ingen | Projektgruppen
| 2 | Evaluering af forskelle på AS-IS processerne | AS-IS processerne fra hvert område skal stilles op over for hinanden, og forskelle identificeres. For hver forskel skal der tages stilling til, om det er en praksis, man kunne forestille sig at ændre på, så alle arbejder ens. For de områder projektgruppen vurderer, at der kunne være noget at hente, udarbejdes der et beslutningsoplæg til styregruppen. | Arkitekt2 | Arkitekt2 opstiller og identificerer forskelle via BPMN diagrammerne. Projektleder udarbejder beslutningsoplæg. | Projektgruppen Styregruppen | AS-IS procesbeskrivelser Informationsmodel | Styregruppen
| 3 | TO-BE procesbeskrivelser | Processer som kun findes på et enkelt fakultet skal stadig beskrives generelt, således at øvrige fakulteter benytter denne, hvis de på et tidspunkt vælger at benytte processen. Alle skal dog ikke deltage i workshoppen- | Arkitekt2 | Arkitekt2 aftaler proces og workshops med leverandøren. Projektleder bistår i planlægning og aftaler med leverandøren. Arkitekt1 sikrer, at BPMN diagrammerne udarbejdes og opdateres efter hver procesworkshop. Repræsentanter fra alle fakulteter deltager i workshops Projektgruppen deltager i alle workshops. | Styregruppen |  | Styregruppen godkender inden det forelægges eventuelle fora
| 4 | Opdateret målarkitektur |  | Arkitekt1
H3 | Hovedleverance |  | Etablering af integrationer
Det skal besluttes hvilke integrationer, der skal etableres. Udgangspunktet er PIDén og målarkitekturen. Integrationsbehovet skal yderligere undersøges og nedbrydes i services. Disse skal vurderes og prioriteres med udgangspunkt i en cost/benefitvurdering af gevinsterne holdt op imod estimatet for etableringen af integrationen. Derudover skal integrationerne prioriteres og det skal defineres hvilke der er MUST-HAVE inden go-live og hvilke der kan etableres senere end go-live. Det er projektlederens ansvar at der udarbejdes et beslutningsoplæg til styregruppen så den kan træffe beslutning om prioritering.
H3L1 | Projektleverance |  | Prioritering baseret på cost/benefit
| Nr. | Arkitekturleverance | Beskrivelse | Ansvarlig | Deltagere | Målgruppe | Afhængigheder | Godkendelse
| 1 | Etablering af cost overblik | Hver integration opstilles med en vurdering af omkostninger, både til analyse, test, udvikling, projektledelse, specifikation etc samt omkostninger i forbindelse med implementeringen. | Arkitekt3 | IT-projektleder faciliterer møder mellem PO, arkitekt og udviklere ift. at få estimater på udviklingsomkostninger. PO faciliterer møder med relevante interessenter fra fakulteterne ift. få estimater på den forretningsmæssige implementering. Arkitekt3 udarbejder overblik på baggrund af vurderingerne. | Projektgruppen | PID, Målarkitektur | Projektgruppen
| 2 | Etablering af benefit overblik | Den forretningsmæssige værdi og konsekvensen ved ikke at etablere integrationen vurderes for dem hver især. | Arkitekt2 | PO faciliterer møder med relevante interessenter fra fakulteterne ift. få vurdering af den forretningsmæssige værdi. | Projektgruppen | PID, Målarkitektur | Projektgruppen
H3L2 | Projektleverance |  | Integrationsudvikling
| Nr. | Arkitekturleverance | Beskrivelse | Ansvarlig | Deltagere | Målgruppe | Afhængigheder | Godkendelse
| 1 | Datamapning |  | Arkitekt3
| 2 | Løsningsbeskrivelse |  | Arkitekt3
| 3 | Funktionel løsningsbeskrivelse |  | Arkitekt2

## Fravalgte leverancer
Arkitekturleveranceoverblik for projekt XX
Opdateret 19/10-2023
Fravalgte arkitekturleverancer fra ydelseskataloget
Nedenstående arkitekturleverancer er fravalgt i dette projekt.
NR. | Leverance | Begrundelse
1 | Serviceleverandørbeskrivelse | …
2 | Arkitekturbeslutninger - Projekt | …..
3 |  | …
4 |  | …