## Slide 1: IT projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering
Formål:
  Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.
  Værktøj og støtte til projektledere i gennemførelsen af projekter.
Mål:
  Fælles måde at gennemføre projekterne – Faseopdelt med gategodkendelser.
  Fælles måde at beskrive projektrammerne i PID – Grundlag for ressourceallokering og ændringshåndtering.
  Fælles måde at beskrive systemforvaltning – Sikring af aftaler om drift, support og funktionel vedligehold.
  Fælles rapporteringsmetode – Synlighed om sundhed og fremdrift.
  Sikring af at grundlæggende projektleverancer gennemføres.
  Fokus på opmærksomhedspunkter for projektgennemførelse på AU.
  Afstemning af forventninger til gennemførelse hos projektets interessenter.
Anbefaling til praktisk brug af modellen:
  I forbindelse med projektopstart kan slide 3 udfyldes for det enkelte projekt med specifikke leverancer og opmærksomhedspunkter. Det vil bibringe et overblik over hovedlinjerne i projektet, og hjælpe til en fælles forståelse af hvilke leverancer der skal være på plads inden projektet kan fortsætte til næste fase.

## Slide 2
Notes: Foranalyse er analogien til projektering og planlægning i byggeriet

## Slide 3
Foranalyse
Initiering
Gennem-
førelse
GATE
1
GATE
2
GATE
3
AF
SLUT
3
Formål med fasen | Behov kvalificeres og beskrives i en PID. Indsatsområderne for projektet/foranalysen planlægges. De første arkitekturanalyser gennemføres for at synliggøre projektets omfang. | Grundlaget for projektet analyseres og rammerne fastlægges. Det indebærer identifikation og håndtering af løsninger og beslutninger, der vil komme til at påvirke projektets indhold, organisering eller andre rammer. Indsatsområderne/sporene for projektet planlægges. Udbud gennemføres frem til kontrakten er klar til underskrift. | Detailplanlægning med leverancenedbrydning. Aktiviteter og leverancer gennemføres som planlagt. Alle forberedelser frem til der ”trykkes på knappen” for den første ibrugtagning gennemføres. Teknisk igangsætning. Pilotforløb | Uddannelse. Overdragelse til drift og support. Organisatorisk ibrugtagning. ”Go-live”
Minimums leverancer | Projektejer udpeget. Projektledere udpeget. Arkitekter udpeget. Styregruppe etableret. Arkitekturstrategi v1. Godkendt PID inklusiv tidsplan for foranalyse eller tidsplan for projekt. Gevinstkort | Systemejer udpeget. Systemansvarlig udpeget. Valg af udbudsform og udbud frem til kontrakt er klar til underskrift. Compliancerapport Kravspecifikation. Implementeringsstrategi Teststrategi Strategi for udfasning af gamle systemer, herunder dataarkivering og afhængigheder. Strategi for systemforvaltning. | Underskrevet kontrakt. Detaljeret projektplan med ressourcesikring. Arkitekturstrategi v.2 Produktrisikoanalyse, testplan og usecases. Dokumentation. Implementeringsplan inklusiv: Plan for pilotforløb Uddannelses og kommunikationsplan Plan for overgang til drift ”Go-live” plan. Systemforvaltningsaftale | Implementering af forretningsgange/processer i brugerorganisationen og i IT. Gamle systemer udfaset og data arkiveret. Servere slukkede og bortskaffet. Registrering af systemer og integrationer på AU-reolen. Opdatering af arkitekturdokumentation på reolen. Supportberedskab i tiden efter ”go-live”. Projektevaluering. - Projektforløbet. - Udbud, kontrakt og leverandørsamarbejde.
Opmærksom-hedspunkter | Hvad vil de største risikofaktorer være og hvordan kan vi minimere dem i løbet af projektet? Godkendelser: Gate 1 godkendes af styregruppen. PID metodereviewes af projektchefen og forretningsgodkendes af styregruppen. Gevinstkort godkendes af styregruppen. | Er der afholdt Kick-off med projektdeltagerne? Er brugerorganisationen tilstrækkeligt involveret i analysen? Godkendelser: Gate2 godkendes af styregruppen. Herunder Kravspecifikation, systemklassifikation, leverandørvalg, teststrategi, Implementeringsstrategi, udfasningsstrategi og strategi for systemforvaltning. Målarkitektur reviewes af arkitekturkoordinering og godkendes af chefarkitekt og/eller arkitekturudvalg. Visionsarkitektur godkendes ydermere af systemchefgruppen såfremt den er udarbejdet. Eventuel PID v2 metodereviewes af PFU og forretningsgodkendes af styrgruppen. Eventuelle ændringer til rammerne beskrevet i PID v.1 godkendes af PFU gennem en ændringsanmodning. | Holder projektets antagelser og tidligere beslutninger fortsat? Er interessenterne velinformerede? Er der fokus på forandringsledelse? Er modtagerorganisationen klar til implementering? Godkendelser: Arkitekturstrategi v2 godkendes af chefarkitekten. Gate3 godkendes af styregruppen herunder implementeringsplanen. Systemforvaltningsaftale godkendes af systemejer og AU IT chefgruppemedlem. Arkitekturleverancer reviewes og godkendes afhængig af ændringernes størrelse. | Er modtagerorganisationen velinformerede om ændringerne? Aftaler om/plan for: Gevinstrealisering Evaluering af hvorvidt projektets gevinster er realiserede. Evaluering af behov for efteruddannelse af drifts og supportorganisationen. Evaluering af hvorvidt modtagerorganisationen har taget leverancerne til sig, eller der skal iværksættes yderligere tiltag. Afslutning godkendes metodemæssigt af PFU inden styregruppen lukker projektet forretningsmæssigt. Afslutningsgate godkendes af styregruppen
Notes: Vigtige leverancer for at få sammenhæng mellem systemer: fælles begreber, tværgående processer, klargøring af forskellige systemers roller i processerne og ejerskab til data.

## Slide 4: Bilag til projektmodellen
Slide 5 – Nedbrydning af gennemførelsesfasen for projekter, der benytter vandfaldsmodellen
Slide 6 – Nedbrydning af gennemførelsesfasen for projekter, der benytter SCRUM.
Slide 7 – Principper for projektmodellen
Slide 8 - Terminologi

## Slide 7: Principper for projektmodellen
Princip | Beskrivelse
Ligger tæt op ad Digitaliseringsstyrelsens fælles statslige IT-projektmodel og Prince2 | Bygger på best practise, men med tilpasninger i forhold til AU for derigennem ikke at opfinde noget helt nyt, og samtidig opnå størst mulig sammenhæng til den organisation den skal virke i.
Projektlederen har gennemførelsesansvaret. Leder projektprocessen. Arkitekt og projektejer har det faglige ansvar for leverancerne. | Projektlederen er ikke nødvendigvis ekspert i de slutprodukter, der skal tilvejebringes. Det er arkitekten, projektejeren og de projektdeltagere, der skal bidrage til projektets leverancer.
Projektlederen laver ikke planen alene, men i samarbejde med de som skal deltage i projektet. | Da projektlederen ikke er eksperten, kan han ikke forudse alle de leverancer og aktiviteter, der skal til for at tilvejebringe slutprodukterne. En bredere deltagelse i planlægningen vil give større realisme i planen og større ejerskab til leverancerne.
Projektmodellen beskriver ikke processen for at nå frem til de enkelte leverancer, men forudsætter at projektleder, arkitekt og projektejer fastsætter dette i fællesskab. Eventuelt med indragelse fra flere projektdeltagere. | Det er svært at gøre processen for leverancerne generisk. En kravspecifikation, eksempelvis, kan blive til på mange måder alt efter projektets type, omfang, interessenterne m.m. Her er det projektlederen der faciliterer at processen tilrettelægges.
Projektmodellen beskriver hvornår en leverance skal være afsluttet, ikke hvornår den skal startes. | Hvornår der startes på aktiviteter under de enkelte leverancer afhænger af projektet og en vurdering af hvilke aktiviteter, der må forudse at tage lang tid. En konkret risikovurdering skal afgøre om man vil gå i gang, vel vidende at arbejdet kan være spildt hvis projektet skifter retning eller lukker ved faseovergangen.
Projektmodellen beskriver minimumsgates og leverancer. Ikke hvor mange man kunne/burde overveje at lægge ind. | Projektmodellen beskriver hvornår man i alt fald bør stoppe op og tage projektets temepratur og i forhold til Prince 2, også spørge til projektets fortsatte eksistensberettigelse. Hvis ikke man gør, skal man kunne argumentere for det. Alle projekter bør derudover overveje deres beslutningspunkter i forhold til milepælene, og lægge et antal gates ind, der matcher. Eksempelvis kan der være flere idriftsættelsesgodkendelser, hvis der er flere store leverancer, eller der kan være flere godkendelser undervejs i en foranalyse, når økonomi og effekter bliver tydeligere. På samme måde er minimumsleverancerne et udtryk for leverancer, der bør overvejes og argumenteres for hvis de ikke gennemføres. Minimumsleverancer er valgt ud fordi de har eller har haft særlig fokus på AU. Minimumsleverancerne ændrer sig derfor over tid, alt efter hvad der har været efterspurgt fra eksempelvis porteføljestyring, ledelseslag eller projektevalueringer. Alle projekter bør herudover se på hvilke leverancer der i øvrigt er vigtige for netop det projekt. Eksempelvis en interessentanalyse, en kvalitetslog en leverandørstyringsstrategi, driftsinstruktioner m.v.
Der skelnes mellem styring på porteføljeniveau og projektniveau | Modellens faser og gates skal kunne bruges til at følge projekternes fremdrift på tværs af porteføljen. Hvis faserne slåes sammen sådan som de er det hos digitaliseringsstyrelsen, vil overblikket på tværs af porteføljen blive for unuanceret. Både PRINCE2 og Digitaliseringsstyrelsens modeller anbefaler at der beskrives ledelsfaser under de generelle faser. Omvendt vil en generel opfølgning på en yderligere opdeling af faserne og tilføjelse af flere gates som er forskellig i de enkelte projekter gøre det sværere at have en fælles forståelse for hvor projekterne er i deres livscyklus. Det skal de enkelte styregrupper i stedet monitorere. Det er derfor valgt rapporterings og porteføljestyringsmæssig, at have 3 faser og 4 gates i AUs projektmodel, men med frihed til at de enkelte projekter kan definere yderligere opdelinger hvis der er et andet styringsbehov i forhold til projektets styregruppe.
Projektmodellen har IKKE en generisk aktivitetsplan for tilvejebringelsen af minimumsleverancerne, eksempelvis PID udarbejdelsen, da det afhænger af den valgte proces i det enkelte projekt. | Da aktivitetsplanen afhænger af den proces, der er defineret for det enkelte projekt, vil en aktivitetsplan ikke være generisk. Den enkelte projektleder vil være nødt til at sikre leverancenedbrydning sammen med projektdeltagerne, når processen er defineret. Der er i stedet lavet en ganske fyldig tjekliste til projektlederen, som skal hjælpe til overvejelser omkring hvad der kan være vigtigt at få med og komme omkring.
Der ønskes et særligt fokus på implementeringen af leverancerne i organisationen | Prince2 og Digitaliseringsstyrelsen skelner ikke mellem frembringelsen af leverancerne og implementeringen af dem i organisationen. AU har valgt at indføre en gate3, der skal sikre at både leverancerne, men også organisationen er klar til ibrugtagning og at der er lavet aftaler om hvordan det som sættes i drift, forvaltes, også i projektperioden.
Opdateret 22-10-2019

## Slide 8: Terminologi
Produkt vs Leverance
  I Prince 2 er alt det vi laver et produkt, men kun det som leveres ud af projektet er en leverance. Eksempelvis er en PID et produkt, men ikke en leverance, mens en procesbeskrivelse er både et produkt og en leverance.
  I projektmodellen har vi valgt ikke at skelne, men kalde det hele leverancer.
Ledelsesprodukter / Specialistprodukter / Minimumsleverancer
  I Prince2 detailbeskrives kun ledelsesprodukter, der er de projektadministrative leverancer som eksempelvis statusrapport, PID, Kvalitetsstyringsstrategi m.m.
  Prince2 omtaler også specialistprodukterne. De projektspcifikke leverancer der skal til, for at kunne levere slutprodukterne/hovedleverancerne, men de behandles ikke yderligere i Prince2.
  I projektmodellen er minimumsleverancer medtaget uden skelen til hvilken type af leverancer der er tale om. Det er leverancer som skal til uanset projektets art, men som kan tilpasses i forhold til det enkelte projekt. Eksempelvis teststrategi, målarkitektur og accepttest.
Tilpasning til det enkelte projekt
  Prince2 beskriver i kapitel 19 at de enkelte projekter skal tilpasse metoden til eksterne faktorer og projektforhold.
  Prince 2 omtaler samme sted at hvis man ikke tilpasser kan det ”føre til mekanisk projektledelse” der er ”Et alment problem for skabelonbaseret projektledelse”
  Igen omtaler Prince2 kun forhold vedrørende Ledelsesprodukterne. Ikke spcialistprodukterne. I projektmodellen vil principperne om tilpasning gælde for alle leverancer.
Opdateret 22-10-2019