{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Forside","Vejledning","Risikoliste","Profil","Højrisici - plan","Lukkede risici"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Vejledning","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Risikoliste","index":2,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["XXX-Projektnavn"]
["Nr","Dato","Beskrivelse af risiko","Sand-synlighed (1-3)","Konse-kvens\n(1-3)","Riskiko\nværdi","Påvirke sandsynlighed","Påvirke konsekvens","Ansvarlig","Status","Opfølgning/\nbemærkning"]
[1,"2019.11.25","Indkøb væsentlig forsinket eller ikke muligt",2,2,{"$f":"D3*E3","v":4},"Løbende koordinering","Afsøge markedet bedre; alternativ tilgnag med udelukkende fokus på WZ","FKU","Pending"]
[2,null,null,3,3,{"$f":"D4*E4","v":9}]
[3,null,null,1,2,2]
[4,null,null,3,3,9]
[5,null,null,1,1,1]
[6,null,null,2,2,4]
[7,null,null,3,1,3]
[8,null,null,1,3,3]
[9,null,null,3,2,6]
[10,null,null,3,1,3]
[11,null,null,1,1,1]
[12,null,null,null,null,0]
[13,null,null,null,null,0]

{"sheet":"Profil","index":3,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nuværende Risiko Profil",null,null,null,null,null,"Tidligere Risiko Profil"]
[]
["Konsekvens",null,null,null,null,null,"Konsekvens"]
[3,8,null,"2, 4",null,null,3]
[2,3,"1, 6",9,null,null,2]
[1,"5, 11",null,"7, 10",null,null,1]
["4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13",1,2,3,null,null,null,1,2,3]
[null,"Sandsynlighed",null,null,null,null,null,"Sandsynlighed"]

{"sheet":"Højrisici - plan","index":4,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Risikovurdering af højrisici - plan for minimering af sandsynlighed og/eller konsekvens"]
["Nr","Beskrivelse af risiko","Uddybende beskrivelse","Påvirke sandsynlighed","Påvirke konsekvens","Plan for imødegåelse","Status","Risiko-værdi","Risk status change criteria","Responsibel"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["EKSEMPLER"]
["Nr","Beskrivelse af risiko","Uddybende beskrivelse","Påvirke sandsynlighed","Påvirke konsekvens","Plan for imødegåelse","Status","Risiko-værdi","Risk status change criteria","Responsibel"]
[1,"mgl ressourcer gør at tidsplan for leverance 4 kan ikke overholdes","Der er ikke i organisationen ledige ressourcer med de efterspurgte kompetencer. Det kan derfor være svært at se hvorledes projektet kan bemandes med den efterspurgte allokering.","Udvide ressourcepuljen","Tidsplanen udvides","Ekstern konsulent hyres ind.","Aftale med Rambøll er ved at blive etableret",9,"Grøn når konsulenten har haft første arbejdsdag.","HOE"]
[3,"Systemet kan ikke håndtere 64 bit og der er derfor risiko for nedbrud","Kendt teknisk udfordring. Det vides dog endnu ikke hvorvidt det vil optræde i vores miljø.","kan ikke påvirkes","Analyse og afklaring af infrastukturmæssige tilpasninger, der kan sikre mod nedbrud","Dialog med leverandør. Der indføres en pilotopstilling, som skal godkendes inden kontraktunderskrift","Møde arrangeret til 24/03-14",6,"Grøn når pilot har eftervist at det kan håndteres","KHA"]
[6,"mgl ressourcer gør at tidsplan for projektet ikke  overholdes","Afhængighed af ad hoc ressourcer kan forsinke projektets leverancer, hvis de nødvendige personer ikke er til rådighed eller ikke er på AU længere","fokus på planlægning og tidlig udmelding af specifikke områder, der skal tages hånd om","ledelsesopbakning til at nedsætte leverancekrav hvor der ikke er ressourcer til rådighed og ekstern konsulent ikke er en løsning","Besluttet at lægge delopgaver ud til decentrale it support\n\nHerefter vurderes om det er nødvendigt at ændre scope for leverancerne","informationsmøde planlagt tilxx-xx-xxxx med supportchefer",null,"Grøn når der er balance ml aktiviter og ressource "]

{"sheet":"Lukkede risici","index":5,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["XXX-Projektnavn"]
["Nr","Dato","Beskrivelse af risiko","Sand-synlighed (1-3)","Konse-kvens\n(1-3)","Riskiko\nværdi","Påvirke sandsynlighed","Påvirke konsekvens","Ansvarlig","Status","Dato og årsag til lukning"]