|  |  |
| --- | --- |
| Møde den: 4. januar  Til stede: Dorte Lindvald Pedersen (HE), Katherine Raagaard Nielsen, Mona Ægidius, Stina Tylen, Lena Pradhan, Damian Goldberg, Lisette Prins | Referat |

# Referat møde i trivselsgruppen 4. januar

1. Den oplevede status fra båndet kvalificeres, herunder den oplevede status fra trivselsgruppen – 20 min

LP orienterede kort om båndets beslutning om, at færdiggøre projekt ”trivsel.au.dk” i januar. Medlemmerne i trivselsgruppen bød ind med flere konkrete forhold vedr. status:

Er studenterrådgivningen kontaktet mhb. på samarbejde? – Lisette undersøger

Kan vi få samling på div. dokumenter vedr. projektet? – Mona lægger projektbeskrivelse og statusrapporterne på videndelingsportalen. Katherine sørger for at Nikoline lægger alle referetaer og div. kortlægninger af interne og eksterne web-sider på samme portal.

Hvem gør hvad og hvordan sikrer vi, at nå i mål inden udgang af januar?

Projektgruppen mødes en gang ugentligt (1 time). Mellem møderne arbejdes der individuelt (eller i mindre grupper), så møderne fungerer som sparringsmøder.

Opgaverne bliver uddelegeret som nedenfor.

Teknikaliteter

Sitet skal kunne integreres på alle studieportaler og gøre mere brugervenligt.

* Damian gøre testsiden til ”Live-siden” og lægger indholdselementer fra den gamle side på den nye.

Synliggørelse og medinddragelse

Information til VIP om sitet

Undersøgelse blandt de studerende

Evaluering af sitet blandt samarbejdspartnere

* Undersøgelse blandt studerende er foretaget gennem fokusgruppeinterviews og mail-undersøgelse hos studenterstudievejlederne.
* Der vil blive foretaget en dataindsamling på baggrund af henvendelsessurveyen 2015, som baggrund for valg af temaer på det nye site.
* Google analytics vil blive anvendt til undersøgelse af sitets anvendelse.
* Der vil blive udfærdiget en fælles mailtekst, som sendes ud til studienævn og lign. primo februar om revitalisering af sitet.
* Evaluering af sitet blandt samarbejdspartnere afventer det nye site. Samarbejdsspartnere skal forstås som interne: studerende, VIP, rådgivnings- og støttecenteret mfl.

Indhold

Temaer besluttet i efteråret 2015:

* Stress: revitaliseres med nye indholdselementer og fjernelse af Pape
* Eksamensangst
* Mestring af studieliv

Vejledningsværktøjer (til internationale studerende)

Indholdet på siden skal struktureres ens. Der findes en skabelon fra den tidligere projektgruppe som Katherine renskriver, udfolder og deler med den nuværende gruppe.

Stress: Dorte (og Lena) kommer med et bud på indhold og struktur

Eksamensangst: Lena (og Stina) kommer med bud på indhold og struktur

Mestring: Lisette (og Katherine) kommer med bud på indhold og struktur

Oversættelser:

Mona vil høre om det er muligt at få oversat sitet hos AU oversætterne.

Alternativt må vi udskyde oversættelsesarbejdet til der kan anvendes flere midler på projektet eller uddelegere opgaven til de fem enheder.

Film

Der kommer tre film, der skal understøtte det skrevne indhold. Filmene skal være korte. Damian og Stina er ansvarlige for samarbejdet med Kristian Hertoft (filmmanden)

1. Planlægning af dit studieliv
2. Eksamensangst
3. Stress

Projektrapporten – Michael Udby

Katherine og Lisette sørger for at holde Michael orienteret om projektet.