## Slide 1: Gevinstrealisering i projekter
Vejledning til gevinstkortlægning og skabelon til gevinstkort
Opdateret 17-10-2024

## Slide 2: Formålet med gevinstkortlægning
Formålet med gevinstkortlægningen er at identificere og visualisere sammenhængene mellem projektets leverancer og dets gevinster på en konsistent måde. På denne måde bliver det muligt at:
Vise, hvilke leverancer der muliggør de største gevinster
Vise, om det vil være nødvendigt med yderligere leverancer/investeringer, for at realisere de gevinster man ønsker.
Vise om et givent projekt i sig selv vil resultere i gevinster, eller om det er forudsætningsskabende for andre projekters gevinstrealisering.
Give projektets interessenter et tydeligt billede af, hvad projektet leverer, og hvilken værdi det skaber.
Gevinstkortet bliver et vigtigt styringsredskab for projektlederen undervejs i projektet, og det vil understøtte styregruppen i forhold til de beslutninger som skal træffes i hele projektets levetid.
Udarbejdelsen af gevinstkortet er der hvor ejerskabet til gevinsterne etableres. Det er derfor helt centralt at det får et stærkt fokus både i styregruppen og hos de interessenter som skal bidrage til at realisere gevinsterne.
Opdateret 17-10-2024

## Slide 3: Udfordringer og forudsætninger
UDFORDRINGER VED GEVINSTOPGØRELSE
Ved opgørelse af gevinster kommer man til at skulle forholde sig til bl.a.:
Hvordan måles effektiviteten af nye processer? Dvs. besparelsen i tid ved den nye adfærd?
Hvordan måles kvaliteten af den nye adfærd, fx færre fejl eller større brugertilfredshed, og hvordan prissættes den?
Hvordan måles værdien af en nye service?
Er gevinstejerne ikke enige i hvorledes gevinsten opgøres, vil det blive svært at få opbakning til realiseringen.
FORUDSÆTNINGER FOR AT KUNNE HØSTE GEVINSTERNE
Nogle af de vigtigste forudsætninger for at arbejde med gevinster er:
Et stærkt og tydeligt gevinstejerskab forankret i styregruppen.
Identificeret, beskrevet og visualiseret gevinstejerorganisering så tæt på adfærdsændringen som muligt.
Enighed om (eller accept af) gevinsternes potentiale hos alle dem som skal bidrage til deres realisering.
Kobling mellem gevinstrealiseringsplanen og forandringsledelsen hos lederne for de områder, hvor den nye adfærd skal implementeres.
Disse forudsætninger skal skabes af projektet og det er ikke gjort med en kommunikationsplan.
Opdateret 17-10-2024

## Slide 4: Hvornår arbejdes der med gevinster
Den første identifikation af gevinster sker inden den gode ide bliver til et projekt, men den egentlige gevinstkortlægning gennemføres i initieringsfasen af projektet. Kortlægningen af gevinsterne, bidrager til projektets PID og er med til at synliggøre projektets eksistensberettigelse. Kan der ikke udarbejdes et meningsfuldt gevinstkort, skal styregruppen måske overveje at nedlægge projektet inden der bruges for mange ressourcer i det. Gevinstkortet er derfor et krav til Gate1.
Arbejdet med gevinster er dog ikke slut med projektets Gate1 godkendelse af PID og gevinstkort. Gevinster kan opstå i løbet af projektet og de kan bortfalde fordi de viser sig for dyre at realisere. Endeligt skal gevinsterne høstes, hvilket ofte først sker efter projektets afslutning.
Overblik over hvornår i projektets livsforløb der arbejdes med gevinster:
Når ideen opstår | Projektejers bud på gevinster. Indarbejdes i projektindstillingen. Beskrives i gevinstbeskrivelsesskabelonen. For større projekter kan man vælge at gennemføre en kortlægningsworkshop med en bredere deltagelse af interessenter.
Initieringsfasen | Scoping af projekt og udarbejdelse af PID. Kortlægningsworkshop è Gevinstkort. Opdatering af gevinstbeskrivelser. Input til arkitekturleveranceoverblik, projektplan, interessentanalyse, kommunikationsplan og anskaffelse. Orientering til AL. Projektejers ansvar.
Foranalysen | Opdatering af gevinstkortet og gevinstbeskrivelserne Efter udarbejdelse af eksempelvis AS-IS og TO-BE procesbeskrivelser. Efter systemvalg. Efter workshops afholdt med andre interessenter. Udarbejdelse af gevinstrealiseringsplan Inklusiv organisering af gevinstejerskabet Inklusiv sikring af sammenhæng til forandringsledelsesplanen
Gennmførelsen | Evt. revurdering af gevinstkortet og beskrivelserne Når der er sat estimater på leverancerne for at sikre at gevinsterne står mål med omkostningerne. Hvis der tilføjes eller fjernes leverancer undervejs i projektet. Opdatering af gevinstrealiseringsplanen, hvis der sker ændringer til gevinstkortet.
Projektafslutning | Rapportering til PFU og AL Ved projektafslutning I løbet af gevinstrealiseringsperioden
Undervejs i projektet | Månedlig projektstatus è Rapportering på status på gevinstrealiseringen Styregruppemøder è Status som en fast del af styregruppeagendaen Opfølgning og måling på gevinster som opnås i projektets levetid Ændringsanmodning è Opdateret gevinstkort og gevinstrealiseringsplan
Opdateret 17-10-2024

## Slide 5: Fremgangsmåde for udarbejdelse af gevinstkortet og gevinstbeskrivelserne i initieringsfasen
Udarbejdelsen af gevinstkortet sker i en eller flere workshops hvor alle relevante interessenter, herunder styregruppe, referencegruppe og projektgruppe får mulighed for at bidrage. Styregruppen ejer gevinstkortet og skal beslutte dets endelige indhold.
Antallet af workshops afhænger af projektets størrelse, type og kompleksitet. Nedenfor er beskrevet et eksempel på, hvordan processen kunne se ud:
Styregruppen fastlægger projektets formål og mål med udgangspunkt i projektindstillingen.
Projektleder og Projektejer eller Gevinstejer planlægger workshopafholdelse i forhold til projektets interessenter.
Projektleder afholder workshops med interessenterne udenfor styregruppen med baggrund i de mål der er defineret af styregruppen. Gevinstejer fra styregruppen deltager i alle workshops.
Projektleder afholder gevinstkortlægningsworkshop med styregruppen. Kun gevinstejer har på dette tidspunkt set resultaterne fra de første workshops, der er afholdt. Disse kan bruges til at facilitere workshoppen, hvis der bliver brug for det, men det må ikke blive styrende for retningen.
Projektleder samler resultaterne fra alle workshops og afholder et møde med styregruppen med henblik på at konsolidere inputtene fra alle workshops til 1 version.
Projektleder afholder en gevinstworkshop 2 med styregruppen, hvor der udarbejdes gevinstbeskrivelser. Det er her man skal blive enige om den endelige formulering af gevinsterne og hvorledes de skal opgøres.
Projektleder færdiggør gevinstkortet og sikrer sammenhængen tilbage til PIDén i forhold til de diskussioner styregruppen har haft undervejs.
Udarbejdelsen af gevinstkortet bliver visualiseringen af sammenhængen mellem leverancer, gevinster og projektets mål.
Opdateret 17-10-2024

## Slide 6
GEVINSTER
FORMÅL
PROJEKT
LEVERANCER
INDIREKTE
DIREKTE
Leverance
Leverance
Leverance
Leverance
Leverance
Leverance
Leverance
Leverance
INDIREKTE
INDIREKTE
INDIREKTE
INDIREKTE
INDIREKTE
DIREKTE
DIREKTE
DIREKTE
MÅL
MÅL
MÅL
Leverance
Gevinstkort projekt xxx
Skabelon opdateret 17/10-2024

## Slide 7: Kort vejledning
Formål | De forretningsmæssige mål projektet skal opnå. Hvis projektets formål er at anskaffe et nyt system, hvad er det så for mål projektet skal opnå i forbindelse med denne systemudskiftning. Eksempelvis at alle studerende skal selvbetjene sig til oplysninger de tidligere var nødt til at skrive til en vejleder om.
Gevinster | De positive og negative gevinster som opnås, når projektets mål er opfyldt. Der skelnes mellem styrende gevinster og ikke styrende gevinster.
Gevinster – INDIREKTE | Indirekte gevinster er dem projektet ikke har råderum til at realisere. Forandringerne skal implementeres udenfor projektejers mandat. Kan forelægges fakultetsledelserne som kan stille gevinstejer til rådighed for projektet. Vil flytte gevinsten til direkte realiserbar gevinst som projektet får ansvaret for.
Gevinster - DIREKTE | DIREKTE gevinster er dem projektet skal sikre en gevinstrealiseringsplan for, så de kan høstes. De skal bruges til at styre efter i projektet og de vil blive grundlaget for beslutninger om eksempelvis projektændringer undervejs. De DIREKTE gevinster vil være dem, der følges op på og rapporteres på i projektet, og det er dem, der skal sikres gevinstejere til. Der vil typisk være 1-5 DIREKTE gevinster i et projekt, men nogle projekter har ingen.
Leverancer | De produkter, værktøjer, processer eller services, der skal leveres af projektet. Leverancerne udgør sammen med kompetencerne, forudsætningerne for en ændret adfærd, eller en direkte gevinst. Gevinstkortet kommer derved til at vise hvilke gevinster man mister, hvis scope ændres. Når nye leverancer lægges ind i projektet skal der tages stilling til om de understøtter realiseringen af allerede definerede gevinster, eller måske giver mulighed for nye.
Opdateret 17-10-2024

## Slide 8: Workshopdrejebog for gevinstkortlægningen
I workshop 1 fastlægges overskrifterne for elementerne i gevinstkortet. Det er vigtigt at forblive på helikopterniveau og ikke have en ambition om at ”blive færdig”. Arbejdet med gevinstkortet vil kunne forfines og forbedres i det uendelige.
Kortlægningen tager udgangspunkt i de mål styregruppen har fastsat for projektet. Herefter arbejder man sig gennem de gevinster man vil få ved at opfylde målene, samt de leverancer der skal skabe grundlaget for at opfylde gevinsterne.
Efter første gennemløb bevæger man sig den modsatte vej, og specificerer yderligere leverancer, gevinster og mål. Denne ”frem og tilbage” proces gennemføres, afhængigt af projektets størrelse, formål etc, et antal gange. Til sidst sammenkædes de forskellige elementer, således at deres indbyrdes afhængighed illustreres i gevinstkortet.
GEVINSTER
FORMÅL/MÅL
PROJEKT
LEVERANCER
INDIREKTE
DIREKTE
1.
2.
I workshop 2 går styregruppen tættere på gevinsterne og bliver enige om hvilke der skal bestå, hvordan de skal formuleres, om de er DIREKTE eller INDIREKTE, hvordan de skal opgøres og hvor gevinsten vil blive høstet. Det er også i workshop 2, at styregruppen introduceres til hvilke gevinster andre interessenter evt. har identificeret.
På de næste slides er et eksempel på hvorledes workshop 1og workshop 2 i styregruppen kan gribes an.
Opdateret 17-10-2024

## Slide 9: Drejebog gevinstkortlægningsworkshop nr 1 i styregruppen – Fysisk 2 timer
Tid | Emne | Beskrivelse | Hvem
20 min | Velkommen og introduktion | Sætte scenen for gevinstkortlægning – Hvorfor (Brug evt. std. skabelon for gevinstkortlægningsworkshop) | Styregruppe forperson
 |  | Introduktion til den proces styregruppen skal igennem. Gennemgå simpelt eksempel som illustration. | Projektleder /gevinstejer
5 min | Opsætning af formål | Minde styregruppen om projektets formål og mål. Har styregruppen ikke defineret skarpe mål kan der afsættes 30 min til denne øvelse som en del af gevinstworkshoppen. Målene skrives på blå papkort inden workshoppen. | Projektejer
50 min + 10 min | Gevinster + Pause undervejs | At få defineret de gevinster, der udspringer fra målene. Lad styregruppen diskutere gevinster 2og2 i 10 min. Bed dem om ikke at skelne mellem DIREKTE og INDIREKTE på dette tidspunkt. Gevinsterne skrives på grønne papkort. Saml deltagerne ved tavlen og lad dem introducere resultaterne mens de hænges op på tavlen. | Projektleder /gevinstejer
20 min | Leverancer | Få defineret de leverancer, der er nødvendige for at kunne opnå gevinsterne. Samme metodik som for gevinster. Leverancer skrives på røde papkort. Hvis workshoppen er i tidsnød, kan projektlederen tilbyde at komme med et bud på leverancerne, næste gang styregruppen mødes. | Projektleder
15 min | Afrunding | Samle op på workshoppen De næste trin. Hvornår styregruppen mødes igen. Hvordan input fra andre interessenter kommer i spil, hvad der skal ske på workshop 2, hvor gevinsterne beskrives yderligere. | Projektleder/ Styregruppe forperson
Opdateret 17-10-2024

## Slide 10: Drejebog gevinstkortlægningsworkshop nr 2 i styregruppen – Fysisk 2 timer
Tid | Emne | Beskrivelse | Hvem
20 min | Velkommen og introduktion | Sætte scenen for workshoppen som gerne skal munde ud i en udvælgelse og konkretisering af de vigtigste gevinster. Hvordan de formuleres. Om de er DIREKTE eller INDIREKTE og hvor værdien vil blive høstet. Det er grundlaget for den efterfølgende gevinstrealiseringsplan. | Projektleder
 |  | Introduktion til den proces styregruppen skal igennem. Gevinsterne fra den første workshop præsenteres og hænges op på tavlen. Gevinsterne fra eventuelt andre afholdte workshops udenfor styregruppen præsenteres og hænges op på tavlen sammen med styregruppens egne. | Gevinstejer/ Projektleder
30 min | De vigtigste gevinster | Opnå enighed om projektets vigtigste DIREKTE gevinster. Giv deltagerne 8 min for sig selv til at overveje hvilke gevinster de synes er de vigtigste samt hvilke gevinster de ikke synes skal fremgå af gevinstkortet. Saml deltagerne ved tavlen og bed dem markere med en lille rød post-it, hvilke gevinster de ikke synes bør fremgå af gevinstkortet og med en lille grøn post-it hvilke gevinster de synes er de vigtigste. Når alle har markeret, faciliteres dialogen således at der opnås enighed om hvilke gevinster, der tages ud af gevinstkortet og hvilke DIREKTE gevinster projektet skal fortsætte med. | Gevinstejer/ Projektleder
10 min | Pause |  | 
55 min | Gevinst formulering | For hver DIREKTE gevinst skal der opnås enighed om hvordan den skal formuleres og opgøres, samt hvor/hvem der høster værdien af den. Hvor meget tid, der skal sættes af til dette afhænger af hvor mange DIREKTE gevinster det kan forventes der bliver defineret. Ca. 10-15 min. pr gevinst. En fremgangsmåde kan være at gevinsterne fordeles ud til styregruppemedlemmerne som 2 og 2 formulerer et oplæg, der efterfølgende deles i plenum. | Gevinstejer/ Projektleder
5 min | Afrunding | Samle op på workshoppen. Hvornår vil en ny version af gevinstkortet være klar? Hvordan kommunikeres det endelige resultat tilbage til de øvrige workshopdeltagere udenfor styregruppen. Projektlederen vil sikre PIDén og gevinstbeskrivelserne opdateres. | Projektleder
Opdateret 17-10-2024