## Vejledning
Gevinstrealiseringsplan - Projektnavn |  |  |  | (Indsæt projektnummer og navn i stedet for "Projektnavn")
Projektejer:
Overordnet gevinstejer:
Projektleder:
Arkitekt:
Version: | 1.0 | Versionsnummer og dato opdateres løbende
Dato: | 2024-10-17
Dokumenthistorik: Slet arbejdshistorikken når version 1.0 publiceres
Version | Dato | Ændret af | Ændring (Hvad er ændret) | Godkendt af
1.0 | 2024-10-17 | Nanna Garner | Første version | Systemchefgruppen
Vejledning – Slettes når skabelonen tages i brug
Blå vejledningstekst fjernes efterhånden som skabelonen udfyldes.
Version 1 af gevinstrealiseringsplanen skal foreligge i foranalysen og skal bla. sikre at kommunikationen, forandringsledelsen og samarbejdet med gevinstejerne bliver tænkt ind i det efterfølgende arbejde. Derudover kan der være før-målinger som skal etableres inden projektet for alvor kommer i gang.
Første version af gevinstrealiseringsplanen er måske ikke komplet, da der kan være områder som først kan belyses når man kender systemet og leverandøren. I så fald opdateres planen senere i projektet.
Den endelige version af gevinstrealiseringsplanen, den som overdrages til gevinstejerne, skal foreligge inden projektet afsluttes.
Rapportering på selve gevinstrealiseringen efter projektets afslutning sker til AL (Administrationsledelsen) på samme måde som statusrapporteringer i øvrigt. Dette skal som udgangspunkt ske efter henholdsvis 6 og 12 måneder fra projektets afslutningsdato hvor gevinstrapporteringen sendes til PFU. Det er den overordnede gevinstansvarlig der skal sikre gennemførelsen af denne gevinstrapportering. Andre datoer kan aftales i forbindelse med projektafslutning.
Den overordnede gevinstansvarlig er projektejeren, hvis der ikke udpeges en anden. Også efter projektets afslutning.
Udfyldelse af excel-arket
Det første faneblad omkring strategi udfyldes med prosa, der beskriver projektets tilgang til gevinstrealiseringsarbejdet - se vejledning på fanebladet.
Det andet faneblad er selve gevinstrealiseringsplanen. Her udfyldes kolonnerne for hver direkte gevinst. De første kolonner fra A-J kopieres fra gevinstbeskrivelsen
De efterfølgende kolonner udfyldes med beskrivelse af opfølgning og måling.
GEVINSTOPFØLGNING
Opfølgning: | Beskriv, hvordan fremgangen frem mod gevinstrealiseringen kan overvåges og måles. Eksempelvis tænke højt test med udvalgte brugere i et sandkassemiljø for at sandsynliggøre at de nye funktioner kan anvendes hensigtsmæssigt.
Frekvens for opfølgning: | Hvor ofte skal der følges op på gevinsten? Eksempelvis Så snart de nye funktioner er testet ok i projektet samt i forbindelse med første pilotimplementering.
GEVINSTMÅLING
Måling af gevinsten: | Hvordan kan man måle om gevinsten er opnået? Eksempelvis ved at trække en statistik på xx før og efter.
Ansvarlig for målingen: | Hvem skal sikre at målingen gennemføres? Eksempelvis gevinstejer for hvert fakultet skal gennemføre målingen, men den overordnede gevinstejer har ansvaret for at det sker.
Tidspunkt for målingen: | Hvornår skal der måles. Eksempelvis efter første semester med vinterstart samt efter første semester med sommerstart, begge dele 2 målinger, så der bliver 4 målinger i alt over 2 år.
Forventet resultat af målingen: | Kan man sige noget om hvilket resultat der forventes ved de beskrevne målinger? Esempelvis hvor stort et fald der forventes ved den føste måling og de efterfølgende indtil man når de eksempelvis 20% der var potentialet.

## Strategi
Gevinstrealiseringsplan - Projektnavn
Strategi for gevinstrealisering
Beskriv projektets overordnede strategi for gevinstrealisering og organisering af gevinstarbejdet.
Beskriv også om/hvordan projektet vil sikre sig undervejs, at man bevæger sig i den rigtige retning i forhold til gevinstopnåelse.
Eksempel på tekst der kunne stå i dette afsnit:
Da gevinsterne ligger i flere forskellige organisatoriske enheder på AU, udpeges en overordnet gevinstejer der sikrer opfølgning på gevinsterne hos de enkelte gevinstejere. Det er også den overordnede gevinstejer, der skal sikre gevinstrapporteringen til PFU og AL efter projektets afslutning. Gevinstrealiseringsplanen gennemgåes med hver enkelt gevinstejer for at sikre fælles forståelse og billede af hvordan gevinsten kan opnås, herunder hvad projektet bidrager med og hvad gevinstejerne hver især skal gøre. Sammen med gevinstejerne på fakulteterne planlægges dialog og kommunikation med gevinstejerne på de enkelte institutter. I denne planlægning aftales det hvorledes projektet kan/skal støtte i forhold til linjeledelsen som er dem, der skal sikre at medarbejderne tilegner sig de nye kompetencer og at adfærdsændringen sker. Inden afslutningen af projektet udarbejdes en beskrivelse af hvorledes statusrapportering på adfærdsændringerne skal ske. Hvordan indsamles målinger, som skal ske ude i linjeorganisationen, og hvordan rapporteres og konsolideres de op igennem organiseringen til den overordnede gevinstejer. Organiseringen omkring gevinstrealiseringen ser således ud (Der skal navngivne personer i hver boks):
Skabelonen til diagrammet findes i værktøjskassen. Er tegnet i Visio. Man kan også lave sin egen version direkte i excel-arket.

## Gevinstplan
Gevinstnavn | Beskrivelse | Kategori | Type | Ejer | Organisation | Proces | Potentiale | Forudsætninger | Ricisi | Opfølgning | Frekvens | Måling | Ansvarlig | Tidspunkt | Resultat
Gevinst 1