## Budget
Budget og forbrug i projekt xxxx
Udgift | Periode 1 |  |  | Periode 2 |  |  | Periode 3 |  |  | I alt i projektets levetid
| Budget | Forbrug | Rest | Budget | Forbrug | Rest | Budget | Forbrug | Rest | Budget | Forbrug | Rest
Konsulenter | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Implementering af x | 150000 | 150000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 | 150000 | 0
Analyse af Y | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konsulent til Z | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konsulenter i alt | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
Licenser
Licens til X | 200000 | 125000 | 75000 | 200000 | 125000 | 75000 | 200000 | 125000 | 75000 | 600000 | 375000 | 225000
Vmware server | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Azure server | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ikke allokerede licenser | 200000 | 0 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 600000 | 0 | 600000
Licenser i alt | 400000 | 125000 | 275000 | 200000 | 125000 | 75000 | 200000 | 125000 | 75000 | 800000 | 375000 | 425000
Hardware |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servere til X | 100000 | 133000 | -33000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 133000 | -33000
Netværksudstyr til Y | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hardware i alt | 100000 | 133000 | -33000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 133000 | -33000
I alt | 500000 | 408000 | 92000 | 200000 | 125000 | 75000 | 200000 | 125000 | 75000 | 900000 | 658000 | 242000
Justeringer:
Budgetpost | Beslutning |  | Ændring
Konsulenter - Implementering af X | Opjustering af budgetposten |  | 100.000 DKK årligt
Licenser til X | Indskrænket brugerantal |  | Besparelse på 75.000 DKK årligt
Licens til Dev-miljø i VmWware | Kun 1 SOA miljø |  | Besparelse på 33.000 DKK årligt
Vejledning:
Tilret budgettet så det matcher projektets budgetposter. Er der eksempelvis ikke harware i budgettet fjernes linje 18-21.
Er der ÅV i budgettet tilføjes en sektion med det. Etc.
Tilret periode 1,,3 så det matcher de årstal budgettet er udarbejdet for. Skal der flere år på, tilføjes der en sektion til det.
Ordet forbrug kan ændre til godkendt, allokeret, estimeret eller hvad der passer bedst til det aktuelle projekt.
Linje 15 "ikke allokerede licenser" er et eksempel på hvordan man kan lægge en linje ind til det uspecificerede , og flytte det ud af den linje efterhånden som projektet identificerer de helt konkrete behov.
Fjern denne vejledning.