## Vejledning
Vejledning til brug af budget- og ressourceskabelonen
Denne skabelon til budget og ressourceestimering er tænkt som en hjælp til at projektlederen og styregruppen kan få overblik over projektets økonomi og finansieringsbehov.
Budgetskabelonen
Budgetskabelonen bør forsøges udfyldt så tidligt som muligt i projektet og senest når første version af PID'en foreligger. Projektlederen er ansvarlig for at skaffe sig informationer om de mulige udgifter, men man opfordres til at inddrage budgetansvarlig sekretariatshjælp i opstillingen af budgettet og udfyldelse af linjerne vedr. finansiering.
Det første budgetudkast vil typisk være baseret på gæt, der kan kvalificeres ved en markedsundersøgelse.
Når udbuddet er afklaret, skal budgettet opdateres på basis af leverandørens tilbud og den opnåede viden om implementeringsudgifter hos leverandøren og på AU, samt viden om de varige udgifter.
Hvis implementeringsudgifterne ikke kan dækkes af enheden eller forvaltningsudgifterne vil stige efter implementering af det nye system, skal der søges midler andre steder fra, eksempelvis USM, direktørens pulje, og universitetsledelsen - Dette skal godkendes af projektejer og enhedens VD. Dette gælder for alle enheder som bliver berørt af stigende forvaltningsomkostninger.
Når der efterfølgende sker justeringer i projektet af økonomisk betydning, bør budgettet opdateres, og budgetansvarlig sektretariat bør orienteres mhp. at enhedens budgetter tilpasses den nye situation.
Når budgettet er fastlagt bruges skabelonen - Projektbudget til den videre opfølgning resten af projektet.

## Budget
Projektbudget - Skabelon
Udgifter | År1 | År2 | År3 | År4 | År5 | I alt
Projekt
Udbudsfasen | [5 empty] | 0 | Hovedsageligt advokatbistand og hjælp til evt. oversættelse
Implementeringsudgifter hos leverandør (systemopsætning) | 50000 | 150000 |  |  |  | 200000 | Fremgår som regel af tilbuddet/kontrakten
Udviklingsudgifter hos leverandør | 50000 | 150000 |  |  |  | 200000 | Fremgår som regel af tilbuddet/kontrakten
Eksterne konsulentudgifter | 10000 | 40000 |  |  |  | 50000 | Som oftest, hvis AU mangler kompetencer, ressourcer eller kapacitet til selv at forestå implementeringen
Bevilgede lønkroner | [5 empty] | 0 | Projektbevilling til ny eller eksisterende medarbejder, timelønnede, vikarer eller andet
Påførte mer-omkostninger | [5 empty] | 0 | F.eks. tilretning af andre systemer
Rejser og forplejning | [5 empty] | 0
Risikopulje | [5 empty] | 0 | Typisk 20% af de øvrige projektudgifter. Placeres typisk i projektets sidste år
Drift
Nuværende licens | 900000 | 900000 |  |  |  | 1800000 | Dækker over både licens, service delivery fees, hosting o.l. faste udgifter, som vi har bundet os til
Nuværende forvaltningsudgift | [5 empty] | 0 | Konsulenter
Kommende licens |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 3000000 | Dækker over både licens, service delivery fees, hosting o.l. faste udgifter, som vi binder os til
Kommende forvaltningsudgift |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | Konsulenter
Forøgelse i ÅV til forvaltning | [5 empty] | 0 | Udfyldes, hvis der er behov for finansiering til ekstra ÅV i forvaltningen - Vigtigt at medtage alle enheder som bliver berørt og ikke kun egen enhed.
I alt | 1010000 | 1990000 | 800000 | 800000 | 800000 | 5400000
Finansiering | År1 | År2 | År3 | År4 | År5 | I alt
Enhedens egen ramme | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 4500000
Andre enheders ramme | 50000 | 200000 |  |  |  | 250000 | Enten budgetsat til formålet eller som omprioritering. Enhed kan være fakultet, afdeling, institut, team eller….
Anden finansiering | [5 empty] | 0 | Kunne være: Digitaliseringsmidler, USM-midler, direktørpuljen, midlertidigt rammeløft fra Universitetsledelsen eller andet
I alt | 950000 | 1100000 | 900000 | 900000 | 900000 | 4750000
Samlet budget | År1 | År2 | År3 | År4 | År5 | I alt
Udgifter | 1010000 | 1990000 | 800000 | 800000 | 800000 | 5400000
Finansiering | 950000 | 1100000 | 900000 | 900000 | 900000 | 4750000
Over-/underskud | -60000 | -890000 | 100000 | 100000 | 100000 | -650000
Vejledning:
Tilret skemaet med udgifter som passer til det aktuelle projekt.
Erstat år1 og frem med rigtige årstal.
Udfyld tallene med de tal som passer til det aktuelle projekt.
Fjern denne vejledning