## Slide 1: Skabelon til overblik over projektets status
Bruges på alle styregruppemøder.
Status for de enkelte områder kan uddybes i efterfølgende slides.
Opdateret 17-10-2024

## Slide 2
Leverancer og tid
Gevinstrealisering
Leverance/Milepæl | Dato | Status
Gate 1 – PID godkendt | Aug 23 | I henhold til plan
Leverance xx | Nov 23 | Forsinket, men …
Leverance fra projekt xxx |  | Ser ud til at være i problemer….
Milepæl xx |  | 
Risici
Aktuel risikoanalyse med følgende højrisici
Kommentar til risikobilledet
Økonomi og ressourcer
Projektstatus
Omkostning | 2024 |  | 2025 |  |  | 
 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Projektdeltagelse ÅV | 2 √ | 2 1,9 | 3,5 4 | 3,5 | 2,5 | 1,5
Arkitektur og PL ÅV | 1,5 √ | 1,5 √ | 1,5 √ | 1 | 1 | 0,5
Udvikling ÅV |  | 2 √ | 2 √ | 2 | 0,4 | 
Konsulentbistand 1000 KR |  | 100 40 | 200 √ | 200 | 50 | 
Kommentar til leveranceoverblikket
ID | Beskrivelse | Score | Ændring
1 | Andre projekter trækker medarbejderne | 3 | Faldet
4 | Organisationen er ikke glade for løsningen | 9 | NY
18 | Licenserne bliver dyrere end først antaget | 9 | Uændret
Kommentar til gevinstoverblikket og hvordan der bliver arbejdet med gevinsterne.
Gevinstnavn | Status | Kort beskrivelse
Gevinst 1 | I henhold til planen | Der afholdes workshops den kommende uge
Gevinst 2 | Ikke alle er med | Der skal sættes ind med mere kommunikation til institutlederne

## Slide 3: Vejledning til statusoverblikket
Leverancer og tid:
De vigtigste kommende leverancer/milepæle. Lad afsluttede leverancer/milepæle fremgå det møde de rapporteres færdige, og fjerne dem herefter. Hele tiden fokus fremad og fremdriftsrettet.
Status har samme farve som den værste af de medtagne leverancer/milepæle.
Er ikke det samme som statusfarven for hele projektet, der kun kigger på faren for at slutdatoen ændres.
Rød og gul status uddybes meget kort i feltet.
Ricisi:
Hvis risici ikke længere er højrisiko, fjernes de fra overblikket når faldet er rapporteret.
Statusfarven indikerer om der er højrisikoområder, der ikke får nok opmærksomhed.
Gevinstrealisering:
Medtag kun direkte realiserbare gevinster. De indirekte arbejder projektet ikke aktivt på at høste.
Beskriv for hver gevinst, om det fortsat vurderes realistisk at de kan høstes. Hvis ikke, forklar hvorfor.
Der kan for gevinster være længere imellem at der sker ændringer til statusbilledet. Vær derfor tydelig i kommentaren nedenfor, hvis der ikke er ændringer fra sidst.
Økonomi og ressourcer:
Tilret tabellen så den passer til projektet - Ret omkostningskategorierne, tidsperioden så den bliver måned, kvartal eller år
Opfølgning, som fraviger allokering skrives med rød skrift.
Opfølgning som matcher allokeringen markeres med et flueben. – Husk væsentlighedsprincippet.
Generelt:
De enkelte statusområder kan uddybes i efterfølgende slides. Bedre med et overskueligt overblik og en uddybning, end at man forsøger at få det hele med i overblikket, så overblikket mistes.
Slet denne slide