## Slide 1: Styregruppe Kick-OFF

## Slide 2: Vejledning til styregruppe Kick-OFF : 1
Denne Power Point er et værktøj til projektlederen. Brug de slides som kan være relevante for dit projekt og din styregruppe. Tag dem med til det første styregruppemøde som grundlag for en dialog om styregruppens ansvar, opgaver og roller.
Slides er inddelt i disse afsnit:
Ansvar, opgaver og roller
Mødestruktur
Værktøjer og processer
Power Pointen tager udgangspunkt i styregruppehåndbogen som ligger på beslutningsmodellens hjemmeside: Projekter i Enhedsadministrationen (au.dk).
Styregruppehåndbogen giver en mere dybdegående indsigt i ansvaret for en styregruppe og indeholder:
  Det strategiske ansvar
  Det juridiske ansvar
  Det økonomiske og ressourcemæssige ansvar
  Det praktiske ansvar
  Projektmodellen

## Slide 3: Vejledning til styregruppe kick-off : 2
Aftale med din styregruppeforperson hvordan første styregruppemøde skal gribes an.
Afhænger af sammensætningen af styregruppemedlemmerne. Har de siddet i styregruppe før? Har de deltaget i et styregruppekursus? Kender de hinanden?
Insister altid på at indlede med et kick-off selvom det er garvede styregruppemedlemmer. Men nedskaler og tilpas i samarbejde med styregruppeforpersonen. Det er vigtigt at sikre forventningsafstemningen i starten, inden man er gået skævt af hinanden.
Aftal med styregruppeforpersonen at linket til styregruppehåndbogen udsendes i agendaen med opfordring til at styregruppemedlemmerne læser den. Afsæt tid på styregruppemødet til at svare på spørgsmål hos styregruppemedlemmerne efter de har læst den.
Det er ikke alle spørgsmål fra styregruppemedlemmerne projektlederen skal eller kan besvare. Hvis de handler om samarbejdet skal de besvares af styregruppen mellem hinanden.
Udvælg de slides fra denne PP som skal bruges på lige netop dit kick-off og suppler med nye, hvis du og din styregruppeforperson synes der mangler noget.

## Slide 4: Ansvar, opgaver & roller

## Slide 5: Det strategiske ansvar for styregruppen
Overordnet succes eller fiasko
Projektets målsætning og indhold
Indhold og anvendelighed af projektets hovedleverancer
Samhørighed og retning for projektet på AU niveau
Tværorganisatorisk perspektiv
Sikre en effektiv beslutningsproces
Fjerne forhindringer for projektet
Notes: Fra styregruppehåndbogen:
Overordnet succes eller fiasko
Projektets målsætning og indhold
Når styregruppen skal fastsætte projektets konkrete målsætning og indhold, skal den sikre at:
De kriterier, som definerer succes, er tydelige.
Der tænkes i MVP=Minimum Viable Produkt. Med det menes at der laves så lille en løsning som muligt til at starte med.
Der tænkes forandringsledelse ind i projektet.
De ønskede gevinster er veldefinerede.
Eventuelle risici håndteres.
3.Indhold og anvendelighed af projektets hovedleverancer
Som styregruppe har I det overordnede strategiske ansvar for, at projektets hovedleverancer har den funktionalitet, og kan anvendes til det, som organisationen har brug for.
4.Sætte retning for projektet
Som styregruppe skal I bl.a. kende til en række principper, der er formuleret i AU’s digitaliseringsstrateg og sikre at de er tænkt ind i projektets beslutninger og hovedleverancer:
  Forankring i brugerorganisationen
  Brugerfokus
  Fælles processer – på tværs i organisationen
  Sikkerhed – skal være tænkt ind i IT-løsningerne
  Sammenhæng – Integrationer og brugerrejser
  Styring – Gennemsigtighed i prioriteringer, overholdelse af projektmodel, overgangen til forvaltning
5.Sikre tværorganisatorisk perspektiv
Styregruppen repræsenterer samlet set alle interessenter i projektet, og hver især repræsenterer I en delmængde, I har et særligt ansvar for.
6.Sikre en effektiv beslutningsproces
Overordnet er det styregruppens ansvar at:
Træffe beslutninger på baggrund af projektlederens oplæg.
Beslutninger træffes tidsnok til at understøtte projektplanen.
Sikre en effektiv beslutningsproces i projektet som understøtter, at projektet er en del af den samlede portefølje.
7.Fjerne forhindringer for projektet

## Slide 6: Det juridiske ansvar for styregruppen
Opfyldelse af systemejers ansvar i forhold til GDPR
Overholdelse af udbudsreglerne og AU´s indkøbspolitik
Overholdelse af relevant lovgivning eksempelvis forvaltningsloven, offentlighedsloven og arkivloven
Understøttes gennem:
Projektet udarbejder en compliancerapport
Alle anskaffelser sker i samarbejde med AU Indkøb
Notes: Fra styregruppehåndbogen:
1. Opfyldelse af systemejers ansvar i forhold til GDPR
I projektperioden er styregruppen sammen om det ansvar, der både før og efter projektet er systemejers ansvar i forhold til informationssikkerhedshåndbogen. Styregruppen skal således godkende leverancer og træffe beslutninger som systemejer efterfølgende skal være ansvarlig for. Er der flere systemer involveret i projektet varetager styregruppen et ansvar i forhold til alle systemejerskaberne.
Oftest vil det være projektejeren, som bringer dette kendskab med ind i styregruppen. – Nogle områder er derfor pr default uddelegeret til projektejer.
I forhold til dispensation fra kravene i informationssikkerhedshåndbogen. Vær opmærksom på, at hvis I som styregruppe beder CISU om en godkendelse, så pålægger I samtidig systemejeren ansvaret.
2. Overholdelse af udbudsreglerne og AU´s indkøbspolitik
Vær især opmærksom på, at hvis de enkelte styregruppemedlemmer kommer for tæt på en leverandør, kan det udelukke dem fra at kunne byde på opgaven.
3. Overholdelse af relevant lovgivning
Styregruppen har ansvaret for, at projektets leverancer lever op til relevant lovgivning, eksempelvis tilgængelighedsloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og arkivloven.
For at hjælpe styregruppen med at leve op til dette juridiske ansvar, skal de enkelte projekter udarbejde en compliancerapport, der beskriver hvorledes projektet har forholdt sig til de enkelte områder.

## Slide 7: Det økonomiske ansvar for styregruppen
Sikre budget til investeringen og den efterfølgende forvaltning
Prioritere leverancer i forhold til budget og ressourcer
Fortsat forretningsbegrundelse
Muliggøre gevinstrealisering på hele AU
Indstille ændringer til slutdato, ressourcer eller scope til PFU
Understøttes gennem:
Beslutningsoplæg fra PL skal give mulighed for at efterleve ansvaret.
Gevinstkort og en gevinstrealiseringsplan. Styregruppen deltager aktivt i at udarbejde disse.
Notes: Fra styregruppehåndbogen:
1. Sikre budget til investeringen og den efterfølgende forvaltning
Et projekt bør ikke få lov til at skrive under på leverandøraftaler eller gå i gang med at gennemføre projektet (passere GATE2) uden at aftaler omkring finansiering er på plads.
Det betyder, at styregruppen skal forudse udfordringer med både omkostningsfinansiering og ressourcedeltagelse i projektets levetid, såvel som i den efterfølgende forvaltning og være garant for, at der enten sikres eller tilføres midler og ressourcer, der hvor, der
måtte blive behov for det. Dette ansvar gælder bredt set og ikke kun for de områder, der er repræsenteret direkte i styregruppen.
Ressourcerammen styres af projektlederen og eskaleres til styregruppen hvis der er udfordringer. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at styregruppen skelner linjeledelse fra projektorganisering. Eskalationsvejene er anderledes og kan gå på tværs af ledelseshierarkier. Dette må ikke hindre projektets fremdrift, eller skabe uoverensstemmelser undervejs i projektet.
2. Prioritere leverancer i forhold til budget og ressourcer
Ressourcerammen styres af projektlederen og eskaleres til styregruppen hvis der er udfordringer. Der kan i denne sammenhæng blive brug for, at styregruppen prioriterer leverancerne for at sikre projektet når i mål indenfor den allokerede ramme.
3. Fortsat forretningsbegrundelse
Det budget og de ressourcer der bruges i projektets levetid, samt i den efterfølgende forvaltning skal kunne stå mål med de gevinster, der kan beskrives for projektets leverancer. I denne sammenhæng er der ikke kun tale om målbare gevinster, der kan høstes direkte, men også de kvalitative gevinster.
Kan projektet ikke betale sig, skal styregruppen sikre at der enten ændres retning, eller at projektet lukkes. Begge beslutninger indstilles til PFU.
4. Muliggøre gevinstrealisering på hele AU
Ikke kun i de områder I selv repræsenterer.
Det er overordnet styregruppens ansvar at:
  Beslutte projektets gevinster.
  Gevinster er tydelige og kommunikerbare, så de kan indgå i projektets kommunikationsplan og forandringsledelse.
  Projektet styres i forhold til gevinster. Hvis ikke beslutninger og leverancer bidrager til indfrielsen, skal de genovervejes.
  Der beskrives en plan for hvorledes gevinsterne skal høstes.
  Gevinstejerne identificeres og inddrages i beskrivelsen af de gevinster de forventes at realisere.
5. Indstille ændringer til slutdato, ressourcer eller scope til PFU
Overordnet set er det styregruppens ansvar at:
  Sikre beslutningskompetence og eskalationsveje i forbindelse med ændringshåndtering er tydeligt beskrevet.
  Vurdere ændringsanmodninger i forhold til om de kan betale sig
  Godkende ændringer ud fra et helhedssyn.
  Respektere at ændringer som påvirker projektets slutdato, ressourcer eller scope, skal godkendes i PorteFøljeUdvalget og eventuelt også AL, inden de kan igangsættes.

## Slide 8: Det Praktiske ansvar for styregruppen
Sikre en tydelig ramme og forventningsafstemning på tværs i styregruppen
Sikre at projektorganiseringen er afstemt i forhold til projektets behov og mål
Være ambassadører for projektet
Være tilgængelig for projektet til at træffe beslutninger
Arbejde aktivt både med projektrisici og produktrisici
Understøttes gennem:
PID og bilag
”Elevatortale”, der giver en kort beskrivelse af projektet
Styregruppemøder
Risikolog og mitigerende handlinger
Notes: Fra styregruppehåndbogen:
1 Sikre en tydelig ramme og forventningsafstemning på tværs i styregruppen
PIDén sikre enighed og forventningsafstemning i styregruppen om projektets formål og rammer og få dette dokumenteret. Et grundigt forarbejde her, kan sikre et stærk styregruppesamarbejde, hjælpe projektet til færre uforudsete situationer, afbøde misforståelser og resultere i færre ændringsanmodninger undervejs i forløbet. Tager det lang tid eller mange møder at få PIDén færdiggjort, skyldes det formentlig at der er brug for forventningsafstemningen.
2 Sikre at projektorganisationen er afstemt i forhold til Projektets behov og mål
Da styregruppen ikke kan forventes at have viden om hele AU, er det vigtigt at projektorganiseringen i øvrigt tager højde for dette, f.eks. gennem etablering af en eller flere arbejdende referencegrupper, som behandler konkrete beslutningsoplæg inden de sendes i styregruppen.
4 Være tilgængelig for projektet til at træffe beslutninger
Gælder alle styregruppemedlemmer men især projektejer:
Projektejer skal være operationel og tilgængelig for spørgsmål og afklaringer i dagligdagen fra både projektleder og arkitekt.
Projektejer vil typisk have en beslutningskompetence i forhold til leverancerne og tidsplanen som gør at ikke alle afvigelser, udfordringer og problemstillinger behøver blive forelagt styregruppen. Denne beslutningskompetence skal fremgå af PIDén.
5 Arbejde aktivt både med projektrisici og produktricisi
Overordnet set er det styregruppens ansvar at:
  Deltage aktivt i udarbejdelsen af risikologgen for både projekt og leverancer.
  At påtage sig ansvar for afbødende handlinger, som ligger udenfor projektlederens råderum.

## Slide 9: ansvar i forhold til projektmodellen
Projektmodellen følges
Minimumsleverancer leveres
Vurdering og godkendelse ved faseovergang (gate)
Understøttes gennem:
Projektlederens styring
Notes: Fra styregruppehåndbogen:
1 Projektmodellen følges
AUs IT-projektmodel støtter projektleder og styregruppen i tilrettelæggelsen af projektet og sikrer at der et link til porteføljestyringen. Projektmodelen er en fasemodel som bygger på minimumsleverancer. Det betyder at der ikke er særlig mange krav til leverancer, dokumenter og beslutninger som SKAL efterleves i projekterne. Ønsker projektet at afvige fra projektmodellen, skal det fremgå af PID og godkendes af PFU.
2. Minimumsleverancer leveres
Det er således styregruppens ansvar at projektmodellen følges. Det er projektlederens ansvar at levere på det og herudover at vurdere hvilke leverancer, gates og beslutninger, der i øvrigt er relevante i projektet ud over modellens minimumskrav.
3 Vurdering og godkendelse ved faseovergange
Formålet med faseovergange er, at projektet stopper op og vurderer om rammerne for projektet er de rigtige, og om projektet fortsat har en forretningsmæssig begrundelse.
Kravene til de enkelte faser fremgår af næste slide.

## Slide 10: De 4 Gates i projektmodellen
Minimumsleverancer til Gate1:
Minimumsleverancer til Gate2:
Minimumsleverancer til Gate3:
Minimumsleverancer til afslutningsgaten:
Notes: Gate1
Gate1 markerer faseovergang mellem Initiering og Foranalyse Her er fokus på at projektets rammer godkendes i forhold til det ønskede resultat, og at der gives grønt lys for at gå ind i næste fase.
Gate1 godkendes af Styregruppen, men nogle af de dokumenter der er en forudsætning for gategodkendelsen, skal godkendes af PFU, Projektchefen eller Chefarkitekten inden.
Gate2:
Revurdering af projektets indhold, målsætning og rammer for at der kan gives grønt lys for at gå ind i næste fase.
Rigtig mange projekter har en anskaffelse i løbet af foranalysen. Gate 2 markerer godkendelsen af at kontrakten med leverandøren kan underskrives.
Selve underskriften ligger først i næste fase. Dette for at sikre, at der er taget stilling til projektets fortsatte eksistens inden AU forpligter sig på et samarbejde rent kontraktsligt.
Giver kontraktsgrundlaget anledning til nye projektrammer, ny tidshorisont, ændret ressourcetræk, eller justeringer til scope, skal dette være godkendt af PFU i forhold til de porteføljemæssige konsekvenser, inden kontrakten underskrives.
Gate 2 godkendes af Styregruppen.
Gate3:
Gate 3 markerer første idriftsættelse. Den består i det væsentligste af en godkendelse af, at projektets leverancer og beslutninger, har etableret det nødvendige grundlag for 'Go Live'.
Der kan godt være flere idriftsættelser i løbet af projektet, men den første skal altid godkendes af styregruppen. Godkendelsen skal sikre at projektet får redegjort for og dokumenteret at organisationen er klar til implementeringen.
Systemforvaltningsaftalen er lagt ind som et krav til Gate 3 for at sikre at der er lavet aftaler om hvordan det som sættes i drift bliver forvaltet. Også i projektperioden. Samt at den kommende forvaltningsorganisation oplæres i løbet af projektet.
Gate 3 godkendes af Styregruppen.
Afslutningsgate:
Afslutningsgaten markerer den faktiske nedlukning af projektet, når denne er godkendt findes projektet ikke længere. Det vil sige at alle udeståender skal være lukket eller ansvarsoverdraget til enten forvaltningsorganisation eller et andet projekt.
Afslutning af projektet godkendes metodemæssigt af PFU inden styregruppen lukker projektet forretningsmæssigt.

## Slide 11: Opsummering af styregruppens opgaver
Godkende leverancer
  PID
  Compliancerapport
  Gevinstkort
  Gates
  mm
Sikre finansiering
  Af projekt og forvaltning
Prioritere leverancer
  Budget
  Ressourcer
  Værdiskabelse
Være bindeled til organisationen
  Tværorganisatorisk perspektiv
  Være ambassadører
Træffe beslutninger
  Ud fra oplæg eller indstilling fra projektleder
Sikre at ledelsesbeslutninger effektueres i projektet
  Fra PFU, AL, UNILED
  Fra uddannelses eller forskningsudvalg

## Slide 12
Projekter er organisationens stærkeste udviklingsmuskel.
Styregruppearbejdet er en essentiel, strategisk ledelsesdisciplin.
Styregruppen er ikke et forum, hvor deltagerne skal underholdes af projektlederen
Styregruppearbejde er vigtigt arbejde.
Det kræver investering af tid og ressourcer fra de medvirkende
Styregruppens motor er møderne.
Dens brændstof er forberedelse, ledelse og opfølgning
Styregruppens funktion er at støtte projektlederen i at udføre sin opgave bedst muligt
…ikke at kontrollere projektlederen
Samarbejde i styregruppen

## Slide 13: Roller i styregruppen Kan beskrives mere detaljeret for det enkelte projekt
Styregruppeforperson
  Ansvarlig for projektets succes
  Tage ejerskab for styregruppen og møderne
  Sikre forretningsfokus
  Sikre tværorganisatorisk perspektiv
  Sikre beslutninger
Seniorbruger
  Varetage leverandørens behov, ønsker og krav
  Ansvarlig for at leverancerne er rettidige og af aftalt kvalitet
Seniorbruger
  Varetage brugernes behov, ønsker og krav
  Bidrage med konsekvenser af styregruppens beslutninger
Gevinstejer
  Sikre sammenhæng mellem gevinsterne og projektets leverancer og de besluttede mål
  Sikre løbende fokus på gevinstrealisering i projektet
  Sikre fokus på forandringsledelse i forbindelse med gevinstrealisering
Projektleder
  Ansvarlig for projektprocessen
  Præsentere projektet overfor styregruppen
  Sikre dagsorden og referater af styregruppemøder
  Forberede beslutningsoplæg
  Ingen beslutnings-kompetence i styregruppen
Projektejer
  Ansvarlig for at projektets leverancer giver værdi
  Sikre finansiering af projektet og forvaltning
Notes: Fra styregruppehåndbogen:
Styregruppeforperson:
Overordnet set er det styregruppeforpersonens ansvar at:
Der afholdes styregruppemøder, og at være mødeleder på dem.
Styregruppemedlemmerne bidrager til styregruppearbejdet.
Styregruppen har et tværorganisatorisk perspektiv og AU helhedssyn.
Leverandørens repræsentation i styregruppen er aftalt.
Styregruppen og forpersonen selv ikke trækker linjeledelse med ind i styregruppemøderne.
Syregruppen støtter projektlederen i at udføre sin opgave bedst muligt.
Sikre der træffes beslutninger, så projektets fremdrift understøttes.
Vurdere hvilke styregruppebeslutninger, der skal forbehandles i, eller sendes videre til, behandling efterfølgende, i andre fora/udvalg.
Vurdere hvilke beslutninger, der skal forelægges styregruppen og hvilke der kan træffes af projektejer eller forperson alene.
Være til rådighed for projektlederen og fungere som sparringspartner.
Træffe de endelige beslutninger i tilfælde af at styregruppen er uenig.
Projektejer:
Overordnet set er det projektejers ansvar at:
Være projektets systemejer og product owner medmindre andet er aftalt.
Være projektets gevinstejer, medmindre andet er aftalt.
Sikre der bliver taget stilling til de forretningsmæssige konsekvenser og muligheder af beslutninger, herunder gevinstpotentialet.
Være bevidst om hvilke beslutninger der IKKE kan træffes uden at have været forelagt styregruppen.
Sikre finansiering af projektet og den efterfølgende forvaltning.

## Slide 14: Mødestruktur

## Slide 15: Dagsorden for 1. styregruppemøde - forslag til inspiration
Velkomst ved forpersonen
Kort præsentation af projektets formål, udbytte og proces
Gensidig præsentation, herunder ”aktier” i projektet
Rollefordeling i styregruppen
Kort gennemgang af arbejdet i styregruppen.
Introduktion til projektets nøgledokumenter
Det praktiske omkring mødefrekvens, forberedelse, tidsforbrug, kommunikation, referat, mødestyring,
Næste møde
Evt.
Notes: Foreslået på kurset…
God ide at holde formøde mellem styregruppeforman, projektejer og projektleder før første styregruppemøde og aftale:
Ansvarsfordeling: hvem indkalder styregruppemøderne, hvem forbereder dem, hvem er mødeleder og hvem er referent
Aftale om projektværktøjer – PID, projektplan, interessentanalyse, risikoanalyse, business case?
Aftale om kommunikation fra projektleder til styregruppe mellem styregruppemøderne
Gennemgang af startpakken og aftale om kommunikation heraf til hele styregruppen – forperson eller projektleder, format.
Frekvens for genbesøg af projektets formål mm (fx ved gate-godkendelser og ved behandling af ændringsanmodninger)

## Slide 16: Møder i styregruppen
Område | Indhold
Mødefrekvens/-plan og varighed | Ordinært styregruppemøde bør holdes med 4-6 ugers mellemrum eller i relation til vigtige milepæle. Hvor tit skal I skal mødes. Er der en bestemt ugedag? Hvor længe skal mødet typisk vare?
Indkaldelse til styregruppemøder | Projektleder indkalder til styregruppemøder Materialer og dagsorden udsendes én uge inden mødet (medmindre andet er aftalt) Skabelonen for ”dagsorden” benyttes. Det skal være tydeligt om det er godkendelsespunkter, drøftelsespunkter, eller orienteringspunkter og der skal være links til eller tydelig navngivning af materialet som benyttes under de enkelte punkter.
Dokumentation af styregruppemøder | Projektleder er referent Skabelonen ”Referat” benyttes. Referat udsendes senest en uge efter møder. Inden udsendelse fremsendes referat til kommentering hos styregruppeforpersonen. Referat godkendes på det efterfølgende styregruppemøde.
Afbud, stedfortrædere mv. | Styregruppen er beslutningsdygtig, hvis forpersonen og mindst x af de øvrige medlemmer enten er til stede eller er repræsenteret via stedfortræder. Anvendelse af stedfortræder skal godkendes af forpersonen for styregruppen inden mødeafholdelse.
Beslutningspunkter | Udarbejdes i skabelonen ”Sagsfremstilling”.
Standard agenda | Godkendelse af dagsorden ​(v/styregruppeforperson) Godkendelse af referat fra sidste møde inkl. aktionspunkter​ (v/styregruppeforperson) Status og fremdrift (v/projektleder) På leverancerne i forhold til ressourceallokering og tidsplan På gevinstrealisering På økonomien​ På risici og mitigerende handlinger Beslutningspunkter​ (v/styregruppeforperson eller projektejer) Drøftelsespunkter (v/projektejer) Orienteringspunkter​ (v/projektejer) Evt.
Notes: Hentet fra styregruppehåndbogens afsnit om møder.

## Slide 17
Leverancer og tid
Gevinstrealisering
Leverance/Milepæl | Dato | Status
Gate 1 – PID godkendt | Aug 23 | I henhold til plan
Leverance xx | Nov 23 | Forsinket, men …
Leverance fra projekt xxx |  | Ser ud til at være i problemer….
Milepæl xx |  | 
Risici
Aktuel risikoanalyse med følgende højrisici
Kommentar til risikobilledet
Økonomi og ressourcer
Projektstatus
Omkostning | 2024 |  | 2025 |  |  | 
 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Projektdeltagelse ÅV | 2 √ | 2 1,9 | 3,5 4 | 3,5 | 2,5 | 1,5
Arkitektur og PL ÅV | 1,5 √ | 1,5 √ | 1,5 √ | 1 | 1 | 0,5
Udvikling ÅV |  | 2 √ | 2 √ | 2 | 0,4 | 
Konsulentbistand 1000 KR |  | 100 40 | 200 √ | 200 | 50 | 
Kommentar til leveranceoverblikket
ID | Beskrivelse | Score | Ændring
1 | Andre projekter trækker medarbejderne | 3 | Faldet
4 | Organisationen er ikke glade for løsningen | 9 | NY
18 | Licenserne bliver dyrere end først antaget | 9 | Uændret
Kommentar til gevinstoverblikket og hvordan der bliver arbejdet med gevinsterne.
Gevinstnavn | Status | Kort beskrivelse
Gevinst 1 | I henhold til planen | Der afholdes workshops den kommende uge
Gevinst 2 | Ikke alle er med | Der skal sættes ind med mere kommunikation til instutlederne
Notes: Skabelon for opsummering af status på styregruppemødet. Findes også som selvstændig skabelon.

## Slide 18: Værktøjer og processer

## Slide 19: PID’en som projektets baseline
PID’en beskriver projektet, både på et strategisk og operationelt niveau, og indeholder alle centrale oplysninger om projektet, som danner basis for, hvordan projektet ledes – PID’en er projektets baseline og dermed grundlaget for ændringsstyring.
PID’en afstemmes og godkendes i styregruppen. Der må forventes et stort arbejde i at udarbejde den.
PID’en handler om at designe projektet til succes
PID danner basis for styring, måling af fremdrift og ledelse af forandringer gennem hele projektets livscyklus
Scope
Budget
Tidsplan

## Slide 20: Compliancerapport
Formål
Compliancerapportens formål er at sikre, at projektet forholder sig til blandt andet forvaltningsloven, offentlighedsloven og arkivloven.
Godkendelse
Compliancerapporten ejes af projektejer og godkendes af styregruppen i foranalysen.
Skal opdateres, hvis der sker ændringer undervejs i projektet.

## Slide 21: ProjektRisiko
Projektrisici kan true selve projektets gennemførsel. De er specifikke for projektet og risikostyring er en vigtig del af projektstyringen.
Risiko: En mulig hændelse som, hvis den indtræffer, har en negativ indvirkning på projektet.
Risikohåndtering indebærer:
Risikoanalyse og –vurdering
Forberedelse af mitigerende/afbødende handlinger
Delegering af risikoansvar
Risikologgen godkendes af styregruppen.

## Slide 22: Risikovurdering af Løsningen i forhold til informationssikkerhed
Den databeskyttelsesretlige risikovurdering foretages for løsningen som helhed i forhold til informationssikkerhed
Bruges til at vurdere, om der skal foretages en konsekvensanalyse
Bruges også til at beslutte hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte personoplysningerne.
Er input til eventuelle beredskabsplaner.
Forholder sig IKKE til den dataansvarliges risiko for f.eks. sanktioner, tab af omdømme eller lignende.
Risikovurderingen godkendes af projektejer.

## Slide 23: ProduktRisiko
Produktrisici kan true kvaliteten af det endelige produkt – f.eks. at systemet er nyt og komplekst, slutbruger oplever, at systemet er vanskeligt at betjene, uklare krav osv.
Produktrisikoanalysen (PRA) beskriver risici i forhold til sandsynlighed, konsekvens og samlet risikoscore.
PRA godkendes af styregruppen.
PRA bruges i forbindelse med test, hvor for eksempel teststrategien beskriver, hvordan projektet vil håndtere sine leverancer under hensyntagen til PRA.

## Slide 24: Gevinstrealisering
Projektet beskriver sine forventede gevinster – gevinstkort.
…og projektet skal udføres med henblik på, at gevinsterne kan høstes.
Gevinster høstes kun i begrænset omfang i og af projektet – det vil sige primært efter projektets afslutning og/eller af ”basisorganisationen”.
Høst af gevinster kræver derfor planlægning.
Projektorganisation
Basisorganisation
Identificere og planlægge gevinster Realisere gevinster
Projekt
Drift