## Slide 1: Styringsprincipper
For projekter der involverer AU IT

## Slide 2: Principper for prioritering af projekter
Projektprioritering sker af den samlede portefølje.
  Godkendelse af enkeltstående indstillinger i AL(AdministrationsLedelsen) , UNILED (UNIversitetsLEDelsen) eller andre governanceorganer er IKKE ensbetydende med at projektet igangsættes.
Projektprioritering foretages kun for ”SKAL” og ”VIL” projekter.
  ”ØNSKER”-projekter gennemføres hvis AU IT har mulighed for det gennem forvaltningen.
Projektprioritering i AL inddrager en scoringsmodel:
  Der er baseret på 5 ligestillede parametre.
  Der udtrykker forretningsværdien.
Projektprioritering i AL sker:
  Årligt på møde i AL– eller via indstillinger fra PFU( PorteføljeUdvalget).
  Uden hensyn til Ressourcetilgængelighed, leveranceafhængigheder og deadlines.
  Ud fra et princip om, kun at prioritere de umiddelbart vigtigste projekter, og så få som muligt.
  Ud fra et samlet overblik og et helhedshensyn på tværs af organisationen.
AL skal vedligeholde konkret liste over projekter, der skal arbejdes videre med i projektprioriteringen.
  Listen skal fungere som ”backlog” i en dynamisk tilgang til den efterfølgende planlægning.
Det er AL der træffer den endelige beslutning om igangsætning og prioritering af projekter i den løbende planlægning.
  I daglig praksis uddelegeret til PFU

## Slide 3: Principper for planlægning af projektporteføljen
Porteføljeplanen lægges ud fra principper om:
  Korte koncentrerede forløb.
  Medarbejderne allokeres til så få projekter samtidigt som muligt, helst kun 1.
  Igangværende projekter færdiggøres inden nye sættes i gang.
Porteføljeplanen vedligeholdes løbende af PFU ud fra projektprioriteringen med tilføjelse af betragtninger omkring:
  Ressourcetilgængelighed – kompetencer og nøgleressourcer.
  Projektafhængighed i leverancer.
  Deadlines.
Ændringer til Porteføljeplanen besluttes på månedligt PFU:
  Projekter fra den prioriterede backlog, kan igangsættes.
    I takt med at der er blevet ledige ressourcer
    Eller AL medlem har argumenteret for ændret eller ekstraordinær prioritering besluttet af AL.
  Nye projekter og projekter fra den uprioriterede backlog kan prioriteres.
    Til backlog
    Til igangsætning som prioriteret projekt.
  LEA skal godkende justeringer til prioriteringsrækkefølgen.
  PFU dokumenterer beslutningerne i porteføljeplanen.

## Slide 4
Chart: 
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal
Kolonne1 | 8.2 | 3.2 | 0 | 1.2
Rækkefølge for tildeling af ressourcer i AU IT
Systemforvaltning minimumsdrift
Aftalte leverancer
Mindre udviklingsopgaver
Prioriterede projekter i prioriterings-rækkefølge
Systemforvaltning backlog
Princip for ressourceallokering
Rækkefølge for tildeling af ressourcer
Forvaltning
Buffer
Projekter
Udmøntning af ressourceallokeringen

## Slide 5: Principper for projektrammer
Alle prioriterede projekter skal:
Tildeles en AU IT ansvarlig.
  Enten i form af en projektleder, eller en teamleder.
  Skal fungere som SPOC for projektet bl.a. i forhold til ressourcekoordinering, sparring om projektmetode og eskalation af kriser.
Rapportere månedligt til PFU/AL i fælles statusrapportskabelon.
Arbejde med ændringshåndtering i hele projektets livscyklus.
  Er det ikke beskrevet i de godkendte projektrammer, er det en ændring.
Tildeles ressourcer fra alle deltagende organisatoriske enheder, således at projektet kan gennemføres indenfor de godkendte projektrammer.
  Kan medføre at interne projekter i de enkelte områder må vige pladsen for prioriterede projekter igangsat af andre områder.
Afslutningsgodkendes i PFU.
  Skal ske af hensyn til:
    Metodemæssig godkendelse af afslutningen.
    Sikring af at eventuelle projektevalueringenserfaringer indarbejdes i model og værktøjer.
Prioriterede projekter, der besættes med en eller flere projektledere* (uanset organisatorisk tilhørsforhold), skal yderligere:
Følge den fælles projektmodel.
Sikre PID reviewes metodemæssigt af PFU inden styregruppens forretningsmæssige godkendelse.
Have en styregruppe.
  AU IT chefgruppen skal være repræsenteret i styregruppen.
Udpege én overordnet ansvarlig projektleder i de projekter, der har mere end en.
Nogle projekter har ikke projektleder og er dermed ikke underlagt styringskravene.
Nogle projekter har flere projektledere, eksempelvis en i AU IT og en i projektejerens organisation og en hos en ekstern leverandør.

## Slide 6: PFU – PorteFøljeUdvalget
Hvem
Består af AU ITs chefgruppe, Funktionschef fra AU HR, Funktionschef fra AU UDD samt Universitetsdirektøren
Hvad
Sekretariatsbetjener AL i forhold til vedligeholdelsen af projektporteføljen og indsamling af ændringsanmodninger og statusrapporteringer fra projekterne.
Tildeler AU IT ressourcer til projekter samt forvaltning og mindre udviklingsopgaver.
Hvordan
Mødes 1 gang månedligt og behandler projekt og porteføljerelaterede emner.
Tager stilling til ændringsanmodninger og deres konsekvenser.
Agerer på statusrapporteringer.
Følger op på porteføljeplanen og projektprioriteringerne.
Metodereviewer PID.
Sikrer arkitekturgodkendelser.
Afslutningsgodkender projekter med henblik på sikring af minimumsleverancer og erfaringsopsamling.
Træffer operationelle beslutninger omkring porteføljen på vegne af AL.
PFU har uddelegeret:
Review af PID
Projektchefen kan reviewe.
Porteføljechefen kan reviewe.
PFU orienteres om reviewede PID.
Godkendelse af arkitekturleverancer
Arkitekturudvalg kan godkende.
Chefarkitekt kan godkende.
Ressourceallokering
Udføres af linjeledelsen i koordinering med projektlederne.
Udfordringer eskaleres til PFU af Porteføljechefen.

## Slide 7: AL – AdministrationsLedelsen
Hvem
Består af Vicedirektører og Administrationschefer samt Universitetsdirektøren.
Hvad
Har ansvaret for projektporteføljen af prioriterede projekter, herunder håndtering af porteføljens risikobillede.
Har ansvaret for beslutningsmodellen for projektporteføljen herunder projektmodellen.
Godkender projekter til porteføljen og prioriterer mellem dem.
Godkender ændringer til porteføljeplanen.
Godkender den overordnede ressourcefordeling mellem projekter og systemforvaltning i AU IT.
Er eskalationspunkt for porteføljemæssige udfordringer/uenigheder.
Hvordan
Tager stilling til sagsfremstillinger vedrørende porteføljen, eksempelvis ændringsanmodninger, porteføljeindgange, finansieringsspørgsmål og korte projektbeskrivelser.
  AL har uddelegeret:
Aktiv projektportefølje:
Vedligeholdes månedligt af PFU på møde, hvor projekter igangsættes fra prioriteret backlog og afsluttede projekter godkendes metodemæssigt.
Porteføljebacklog:
Vedligeholdes månedligt af PFU på møde hvor nye projekter lægges i uprioriteret backlog. Projekter til prioriteret backlog skal godkendes af AL.
Projektstatus:
Porteføljechefen følger op på røde og eventuelt gule statusindmeldinger. Udfordringer diskuteres månedligt i PFU på møde hvor situationen præsenteres.
Ændringsanmodninger:
Konsekvensvurderes og godkendes af PFU på månedligt møde. Ændringer afspejles i porteføljeplanen. PFU kan indstille ændringer med væsentlige porteføljekonsekvenser til beslutning i AL.
Ressourcer:
Ressourceallokering foregår i linjeledelsen. Udfordringer eskaleres til PFU.
Beslutningsmodel:
Systemchefgruppen videreudvikler beslutningsmodellen og dens værktøjskasse.