## F26 & S26
Årsplan for undervisning F26 og eksamen S26
Opgave | Periode | Deadline | Kommentar til deadline | Ansvarlig
Tom skabelon til indhentning af time- og eksamensoplysninger til F26 og S26 udsendes til institutterne |  | 1. februar 2025 |  | Studieplan
Forberede datatræk fra det administrative kursuskatalog (formateret og beriget med tilmeldingstal og hold) til brug for indkaldelse af stamdata til F26. | 3. - 7. februar 2025 | 7. februar 2025 | Faglig koordinator i STRÅ primær ansvarlig | Uddannelsesrådgiver + Uddannelseskvalitet & Studiesystemer
Opdatere datatræk vedr. maksimale holdstørrelser til F26 (to filer med forskel på antal pladser/undervisningstilmeldinger) | 3. - 7. februar 2025 | 7. februar 2025 |  | Uddannelseskvalitet & Studiesystemer
Forberede indkaldelse af stamdata, fagklynger og maksimale holdstørrelser til kursusudbud F26 Stamdata til teknisk oprettelse: Titel, antal ECTS, undervisningsform(er), eksamensform, udbydende institut og uddannelse (1), kursusansvarlig (hvis kendt). Stamdata til STN-godkendelse af kurset: antal timer og undervisningsperiode. Samtidig indhentes data om klynger, antal hold og holdstørrelser | 17. - 27. februar 2025 | 27. februar 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Møde i uddannelsesteam om maksimale holdstørrelser til F26 forud for indkaldelse af stamdata | 17. - 27. februar 2025 | 27. februar 2025 | Uddannelsesrådgiver indkalder | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Indkalde stamdata, fagklynger og maksimale holdstørrelser til kursusudbud F26 |  | 28. februar 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Afholdelse af opstartsmøde om kursuskatalog F26 i BSS Studier | 7. - 10. april 2025 | 10. april 2025 | Afdelingsledere indkalder | Afdelingsledere + Uddannelseskvalitet & Studiesystemer + Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Indsende stamdata, fagklynger og maksimale holdstørrelser til kursusudbud F26 |  | 11. april 2025 |  | Institutter
Møder om og udarbejdelse af fagklynger og maksimale holdstørrelser til F26 på de enkelte uddannelser | 1. april - 15. maj 2025 | 15. maj 2025 | Studieleder primær ansvarlig, Uddannelsesrådgiver indkalder | Studieleder + Uddannelsesrådgiver + Studieplan
Stamdata inkl. hold, holdstørrelser og sted til F26 inddateres i EDDI og STADS | 12. april - 16. maj 2025 | 16. maj 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
Kvalitetskontrol inkl. kvalitetskontrolmøde af stamdata til F26 i forbindelse med inddatering i EDDI og STADS | 12. - 16. maj 2025 | 16. maj 2025 | Uddannelsesrådgiver indkalder | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Kvalitetskontrol af "sted" på udbud og hold for kursusudbud F26 |  | 16. maj 2025 | Løbende | UVA-EKA
Giv besked til UKSS om undervisningsformer, der skal slettes til F26 på fag der kører i F25 og E25 |  | 16. maj 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Trække Excel datatræk til time- og eksamensoplysninger (inkl. kvalitetstjek + opsætning) F26 og S26 | 19. - 22. maj 2025 | 22. maj 2025 | Deadline kl. 12 | Uddannelseskvalitet & Studiesystemer + UVA-EKA + Studieplan
Udsende excel datatræk til time- og eksamensoplysninger F26 og S26 til institutterne |  | 22. maj 2025 |  | Studieplan
Opstart af arbejdet med årsplan for undervisning og eksamen F27/S27 og E27/V27-28 |  | 1. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Gen-publicering af eksisterende dokumentstudieordninger, så ændringer til stamdata i F26 slår i gennem i dokumentstudieordningen |  | 2. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Indkaldelse af den tekstuelle del (2. del) af kursusbeskrivelser til F26 |  | 2. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Sende kopi af fagudbudsark med godkendt stamdata F26 til institutterne |  | 2. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Indsamling af time- og eksamensoplysninger hos undervisere for undervisning F26 og eksamen S26 (midterm, ordinær og reeksamen) | Perioden sættes af institutter | 10. juni 2025 |  | Institutter
Excel datatræk med udfyldte time- og eksamensoplysninger til F26 og S26 sendes retur til Studieplan | 23. maj - 10. juni 2025 | 10. juni 2025 |  | Institutter
Dialog om time- og eksamensoplysninger for undervisningen F26 og eksamen S26 | 2. - 18. juni 2025 | 18. juni 2025 |  | Institutter + Studieplan
Deadline for indsendelse af ændringer (pba. evaluering) for undervisning F26 og eksamen S26 Ved denne frist er der mulighed for i ganske få tilfælde (1-2 kurser pr. uddannelse) og efter godkendelse af institut, Studieleder og Studier at foretage ændringer til kurser, hvor undervisningsevalueringen eller afviklingen af eksamen viser behov herfor |  | 18. juni 2025 |  | Institutter
På baggrund af indkomne skema- og eksamensoplysninger udarbejder Studieplan grundlaget for den kommende skema- og eksamensplanlægning til F26 og S26, herunder klargøring af database, samlæsning, dummy student groups (ift. klynger/semester) | 11. - 25. juni 2025 | 25. juni 2025 |  | Studieplan
Vindue 1: Deling af kritiske lokaler på AU F26 | 24. - 30. juni 2025 | 30. juni 2025 |  | Studieplan
Mobilitet sender liste over udrejsende studerende til F26, som ikke skal tilmeldes fag men i stedet skal have indtastet forhåndsgodkendelse i STADS til UVA-EKA |  | 1. september 2025 |  | Mobilitet
Indsende den tekstuelle del (2. del) af kursusbeskrivelser til F26 |  | 1. september 2025 |  | Institutter
Planlægning af skriftlige tilsynsprøver S26 (eksamener fra marts - september) hos Tilsynet | 1. - 12. september 2025 | 12. september 2025 |  | Studieplan
Oprette datoer til selvbetjeningen for F26 undervisning og S26 reeksamen |  | 15. september 2025 |  | Uddannelseskvalitet & Studiesystemer
Lave og udsende udtræk af online undervisning i F26 til UVA-EKA | 22. - 26. september 2025 | 26. september 2025 |  | Studieplan
Planlægning af skemaer F26 | 8. august - 30. september 2025 | 30. september 2025 |  | Studieplan
Planlægning af eksamener S26 (midterm, ordinær og reeksamen) | 8. august - 30. september 2025 | 30. september 2025 |  | Studieplan
Deadline for registrering af online-undervisning i STADS F26 |  | 1. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Vindue 2: Frigivelse af lokaler på AU for F26 |  | 1. oktober 2025 |  | Studieplan
Kvalitetstjek af skema F26 og eksamensplan S26 hos institutterne (midterm, ordinær og reeksamen) | 1. - 10. oktober 2025 | 10. oktober 2025 |  | Institutter
Sende information til alle studerende om at kursuskataloget er åbent for næste semester (F26) samt orientering om kommende tilmeldingsvindue |  | 13. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Kvalitetskontrol inkl. kvalitetskontrolmøde af kursusudbud F26 i forbindelse med den tekstuelle del af kursuskataloget | 8. - 14. oktober 2025 | 14. oktober 2025 | Uddannelsesrådgiver indkalder | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
Offentliggørelse af fagklynger til F26 på studieportalerne |  | 15. oktober 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Publicering af kursusudbud F26 i Kursuskataloget |  | 15. oktober 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
Indtastning af forhåndsgodkendelser i STADS over udrejsende studerende til F26 | 1. september - 15. oktober 2026 | 15. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Færdiggørelse af skema F26 og eksamensplan S26 (midterm, ordinær og reeksamen) | 20. - 23. oktober 2025 | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Skema F26 og eksamensplan S26 (midterm og ordinær) publiceres og tag "klar til andre systemer" tilføjes |  | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Udsendelse af foreløbig reeksamensplan S26 til institutterne + UVA-EKA |  | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Information til Bygningsdriften om offentliggørelse af eksamensplan S26 (midterm og ordinær) |  | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Sende besked om tilmelding til valgfag (F26) til studerende (1. besked) |  | 23. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Skema F26 og eksamensplan S26 (midterm og ordinær) tilgængelig for studerende |  | 24. oktober 2025 |  | Studerende
Servicetilmeldinger af studerende på lige forløb + holdsætning til obligatoriske kurser F26 (regeltjek EKA) | 27. - 29. oktober 2025 | 29. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Sende reminder samt besked om tilmelding til obligatoriske fag + valgfag i F26 til studerende (2. besked) |  | 30. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Oprette blanketter i STADS – valgfag F26 (Tekst på blanket: Du skal tilmelde dig det ønskede antal fag og angive prioritet 1 for hvert ønsket fag. Tjek din studieportal for yderligere information herom, inden du tilmelder dig) |  | 31. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Deadline for tilmelding for indrejsende udvekslingsstuderende F26 |  | 31. oktober 2025 |  | Indrejsende udvekslingsstuderende
Sende kopi af fagudbudsark med endeligt godkendt fagudbud F26 til institutterne |  | 1. november 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Konfigurering af kurser til Brightspace (F26) kan påbegyndes via konfig app'en |  | 1. november 2025 |  | Institutter
Offentliggørelse af årsplan for undervisning og eksamen F27/S27 og E27/V27-28 |  | 19. november 2025 | Foreløbig frist | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
1. tilmeldingsvindue F26: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag | 1. - 5. november 2025 | 5. november 2025 |  | Studerende
Liste sendes til uddannelsesrådgiverne samt UVA-EKA, hvor det fremgår hvor mange udvekslingsstuderende, der er på de enkelte fag i F26 |  | 6. november 2025 | Deadline 6. november 2025 kl. 9.30 | Mobilitet
Tilretning af tilmeldinger fra indrejsende udvekslingsstuderende til F26 i STADS (PLHOPLA) |  | 7. november 2025 |  | UVA-EKA
Liste over antal tilmeldte til F26 (inkl. indrejsende udvekslingsstuderende) på udbudte kurser sendes til studielederne, institutsekretærer og uddannelsesrådgiver Til UVA-EKA: Jobbet TI218 sendes til studielederen og/eller Uddannelsesrådgiverne (aftales separat for hver uddannelse) - her er overblik over hvor mange pladser og tilmeldinger der er pr. UVA. Umiddelbart vurderes det, at alle kan vente med fordeling af studerende vha. PLHOPLA til Institutterne har taget stilling til, hvilke fag der skal nedlægges |  | 10. november 2025 | Deadline 10. november 2025 kl. 12.00 | UVA-EKA
Stillingtagen til hvilke kurser der skal aflyses inden 2. tilmeldingsrunde valgfagsudbud F26 | 10. - 13. november 2025 | 13. november 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + Studieleder
Sende besked til uddannelsesteam, institutsekretærer og EVU om aflyste fag i F26 |  | 14. november 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
PLHOPLA inkl. "ekstra holdsætning", regeltjek af undervisnings- og eksamenstilmeldinger samt tilretning af blanketter i STADS til 2. tilmeldingsrunde til F26 (udbud drøftes med Uddannelsesrådgiverne). Besked til EVU om aflyste kurser. | 14. - 20. november 2025 | 20. november 2025 |  | UVA-EKA
Sende besked om 2. tilmeldingsrunde til F26 til studerende (3. besked) |  | 20. november 2025 |  | UVA-EKA
2. tilmeldingsvindue F26: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag | 21. - 23. november 2025 | 23. november 2025 |  | Studerende
PLHOPLA inkl. "ekstra holdsætning" og regeltjek af undervisnings- og eksamenstilmeldinger til F26 og S26 | 24. - 27. november 2025 | 27. november 2025 |  | UVA-EKA
Ændring af status fra "forventet" til "STADS" på skriftlige tilsynsprøver (modenhed) S26 |  | 27. november 2025 | Efter PLHOPLA | UVA-EKA
Ajourfør eksamenstilmeldinger for S26 og regeltjek EKA |  | 28. november 2025 |  | UVA-EKA
Sende liste over tilmeldinger til F26 og S26 til institut (TI020U og TI021U) |  | 28. november 2025 |  | UVA-EKA
Studerende har adgang til deres individuelle skema F26 |  | 29. november 2025 |  | Studerende
Registrering af endelig merit for udvekslingsophold i STADS |  | 1. december 2025 |  | UVA-EKA
Træk af lister til kvalitetstjek af tilmeldinger i STADS F26 |  | 1. december 2025 |  | UVA-EKA
Tilretning af tilmeldinger i STADS til F26 på baggrund af kvalitetstræk | 1. - 5. december 2025 | 5. december 2025 |  | UVA-EKA
Træk og kvalitetstjek af liste over fag med eksamensforudsætninger F26 | 8. - 12. december 2025 | 12. december 2025 | Faglig koordinator i UVA-EKA primær ansvarlig | UVA-EKA + uddannelsesrådgiver
Frameldingsfrister sættes på eksamensaktiviteterne med eksamensforudsætninger og tidlige eksamener S26 (midterm og ordinær), på udbuddet i STADS |  | 19. december 2025 |  | UVA-EKA
Sende besked om 3. tilmeldingsrunde til F26 til nye studerende og allerede indskrevne studerende (gælder kun KA Jura + KA Stat/Samf) |  | 8. januar 2026 |  | UVA-EKA
3. tilmeldingsvindue F26: Selvbetjeningen åben for tilmelding (gælder kun KA Jura + KA Stat/Samf) | 12. - 15. januar 2026 | 15. januar 2026 |  | Studerende
PLHOPLA inkl. "ekstra holdsætning" og regeltjek af undervisnings- og eksamenstilmeldinger til F26 og S26 (gælder kun KA Jura + KA Stat/Samf) | 16. - 20. januar 2026 | 20. januar 2026 |  | UVA-EKA
Kvalitetstjek af holdsætning inden semesterstart F26 (PL024U) |  | 22. januar 2026 |  | UVA-EKA
Eftertilmelding til F26 af indrejsende udvekslingsstuderende, der skal skifte fag eller har fået aflyst fag i første runde, og som ikke har nået at tilmelde sig nyt fag i 2. runde (kommunikation via mails mellem Mobilitet og UVA-EKA) | 27. november 2025 - 13. februar 2026 | 13. februar 2026 |  | UVA-EKA
Sende information til studerende om tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg til ordinær eksamen S26 |  | 13. februar 2026 |  | UVA-EKA
Træk af lister til kvalitetstjek af tilmeldinger i STADS F26 |  | 18. februar 2026 |  | UVA-EKA
Tilretning af tilmeldinger i STADS til F26 på baggrund af kvalitetstræk | 18. -20. februar 2026 | 20. februar 2026 |  | UVA-EKA
Færdiggørelse af eksamensflows til i WISEflow for MIDTERM S26 skriftlige, mundtlige og take-home eksamener (flows med løbende aflevering fx specialeflows færdiggøres tidligere) | Løbende | 1. marts 2026 |  | UVA-EKA
Frameldingsfrister sættes på eksamensaktiviteterne S26 (midterm og ordinær), på udbuddet i STADS |  | 2. marts 2026 |  | UVA-EKA
Tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg til afholdelse ved midterm og ordinær eksamen S26 |  | 11. marts 2026 |  | Studerende
Ajourfør eksamenstilmeldinger, regeltjek EKA og send TI021U for S26 til institutter og Studieplan (endeligt antal tilmeldinger) |  | 12. marts 2026 |  | UVA-EKA
Ændring af status fra "forventet" til "STADS" på skriftlige tilsynsprøver (modenhed) til S26 (efter tilmelding til 2./3. prøveforsøg) |  | 12. marts 2026 |  | UVA-EKA
Tastning af dispensation vedr. særlige prøvevilkår i STADS til S26 |  | 15. marts 2026 | Periode for proces aftales internt i BSS Studier | UVA-EKA
Tilpasning af eksamensplan efter tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg S26 | 13. - 17. marts 2026 | 17. marts 2026 |  | Studieplan
Færdiggørelse af eksamensflows til S26 i WISEflow for ordinære skriftlige, mundtlige og take-home eksamener (flows med løbende aflevering fx specialeflows færdiggøres tidligere) | Løbende | 12. april 2026 |  | UVA-EKA
Træk af lister til kvalitetstjek af tilmeldinger (KUN eksamenstilmeldinger) i STADS til F26 |  | 30. april 2026 |  | UVA-EKA
Åbning af tilmeldingsblanketter til reeksamen S26 |  | 1. maj 2026 |  | UVA-EKA
Tilretning af tilmeldinger (KUN eksamenstilmeldinger) i STADS til F26 på baggrund af kvalitetstræk | 30. april - 1. maj 2026 | 1. maj 2026 |  | UVA-EKA
Afvikling af midterm og andre tidlige eksamener S26 | Marts - primo maj 2026 | 9. maj 2026 |  | Alle
Sende information til studerende om reeksamenstilmelding til S26 (1. besked) |  | 11. maj 2026 |  | UVA-EKA
Offentliggørelse af foreløbig reeksamensplan S26 for de studerende |  | 15. juni 2026 |  | Studieplan
Afvikling af ordinær eksamen S26 inkl. exchange studerende | 11. maj - 30. juni 2026 | 30. juni 2026 |  | Alle
Sidste frist for afgivelse af karakterer for ordinær eksamen S26 (STN kan have tidligere deadline) |  | 2. juli 2026 |  | Institutter
Sende information til studerende om reeksamenstilmelding til S26 (2. besked) |  | 3. juli 2026 | Deadline 3. juli 2026 kl. 9.30 | UVA-EKA
Tilmelding til reeksamen S26 for studerende (løbende regeltjek af tilmeldinger) | 1. maj - 5. juli 2026 | 5. juli 2026 |  | Studerende
Endeligt regeltjek af reeksamenstilmeldinger S26 |  | 6. juli 2026 | Deadline 6. juli 2026 kl. 11.00 | UVA-EKA
Ændring af status fra "forventet" til "STADS" på skriftlige tilsynsprøver ved reeksamen (modenhed) S26 |  | 6. juli 2026 | Deadline 6. juli 2026 kl. 11.00 | UVA-EKA
Sende oversigt over tilmeldte til reeksamen S26 (TI021U) til institutterne og studieplan |  | 6. juli 2026 | Deadline 6. juli 2026 kl. 11.00 | UVA-EKA
Færdiggørelse af reeksamensflows S26 i WISEflow for skriftlige, mundtlige og take-home (flows med løbende aflevering fx specialeflows færdiggøres tidligere) der afvikles fra 1. - 6. august 2026 | 16. juni - 12. juli 2026 | 12. juli 2026 | Påbegyndes når den foreløbige reeksamensplan er offentliggjort - og laves så hurtigt som muligt derefter | UVA-EKA
Endelig planlægning af reeksamen S26 | 6. - 14. juli 2026 | 14. juli 2026 | Fra 6. juli 2026 kl. 11.00 | Studieplan
Endelig reeksamensplan S26 offentliggøres |  | 14. juli 2026 | Deadline 14. juli 2026 kl. 16.00 | Studieplan
Information til Bygningsdriften om offentliggørelse af reeksamensplaner S26 |  | 14. juli 2026 | Deadline 14. juli 2026 kl. 16.00 | Studieplan
Færdiggørelse af reeksamensflows S26 og augustfag i WISEflow for skriftlige, mundtlige og take-home (flows med løbende aflevering fx specialeflows færdiggøres tidligere) der afvikles fra 7. august og frem 2026 | Løbende | 31. juli 2026 | Påbegyndes når den foreløbige eksamensplan og reeksamensplan er offentliggjort - og laves så hurtigt som muligt derefter | UVA-EKA
Afvikling af reeksamen S26 (hjemmeopgaver kan afvikles i uge 34) (Særligt for BTECH er reeksamensperioden uge 32 til 31. august) | 1. - 15. august 2026 | 15. august 2026 |  | Alle
Afvikling af ordinær eksamen i augustfag S26 | Uge 34, 35, 36 | 5. september 2026 |  | Alle
Sidste frist for afgivelse af karakterer for reeksamen S26 (af hensyn til SU aktivitetskontrol m.v.) |  | 10. september 2026 |  | Institutter

## Undervisning E17 (hidden)
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig
1 | Indkalde nye STU og ændringer til STU + Kursusbeskrivelser |  | ??1. december ?? | Nyhedsbrev | Er til afklaring i SNUK
2 | Indsend nye studieordninger |  | 1. februar | Institutter | Er til afklaring i SNUK
3 | Indsend ændrede studieordninger samt nye og ændrede kursusbeskrivelser |  | 1. marts | Institutter | Er til afklaring i SNUK
| Oprettelse af UVA-EKA og kobling af disse | 1. marts-15. april | 15. april | SNUK + UVA-EKA
4 | Løbende kvalitetssikring af kursusudbud og godkendelse af studieordninger for E17 i forbindelse med oprettelse af kurser i EDDI | 1. marts-15. april |  | Studienævn SNUK + UVA-EKA
5 | Sende skabelon til indhentning af skemaoplysninger hos undervisere til institutter |  | 28. februar | Studieplan
6 | Indsamling af skemaoplysninger hos undervisere (til brug for WDC data) | 1. marts-30. april |  | Institutter
| Liste fra INT over udrejsende studerende til E17, som ikke skal tilmeldes fag men i stedet skal have indtastet forhåndsgodkendelse i STADS |  | 14. april | INT
7 | Publicering af kurser for E17 i Kursuskataloget |  | 15. april | SNUK + UVA-EKA
8 | Information til alle studerende om at kursuskataloget er åbent for næste semester og orientering om kommende tilmeldingsvindue |  | 15. april | VEST
9 | Liste med kursusudbud for E17 sendes til UVA-EKA på den enkelte uddannelse |  | 18. april | SNUK
10 | Liste med fagklynger (udvalgte uddannelser) sendes til UVA-EKA + VEST + Studieplan |  | 18. april | SNUK
11 | Indsend kursusudbud for indkommende Exchange studerende til INT |  | 20. april | SNUK
12 | Stillingtagen til antal hold pr. fag, hvis der er mere end 1 hold + holdstørrelse |  | 20. april | SNUK + Studienævn + Institut
Stillingtagen til eventuelle holdsammenlægninger på obligatoriske fag
HUSK: Exchange og Top-up når der tages stilling
| Inddatering af forhåndsmerit i STADS på alle udrejsende studerende i E17, som ikke skal tilmeldes fag i E17 |  | 28. april | UVA-EKA
13 | Udbyde kurser i STADS for E17 – obligatoriske og valgfag (9 arbejdsdage) | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
14 | Oprette hold for E17 - obligatoriske og valgfag | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
15 | Tvangstilmelding til speciale for perioden 1. september - 1. januar | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
16 | Servicetilmeldinger* + holdsætning til obligatoriske kurser E17 | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
17 | Oprette blanketter i STADS – valgfag E17 (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 18.-28. april | 28. april | UVA-EKA
18 | Kvalitetssikring – fælles gennemgang af udbud i STADS ift. Kursuskatalog | 28. april |  | UVA-EKA + SNUK
19 | Trække liste til ”WDC”** oplysninger (inkl. kvalitetstjek + opsætning) | 28. april efter kl. 12.00 | 2. maj inden kl. 12.00 | KMK/VIBI
20 | Udsende Excel skabelon til ”WDC”** oplysninger |  | 2. maj efter kl. 12.00 | PBG
21 | 1. tilmeldingsvindue: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 1.-7. maj |  | Studerende
| Ansøgningsfrist for indkommende udvekslingsstuderende |  | 1. maj | Indkommende udvekslingsstuderende
| Tilmeldingsvindue for indkommende udvekslingsstuderende for at tilmelde sig fag | 2.-7. maj | 7. maj | Indkommende udvekslingsstuderende
| Estimerede tal på tilmeldinger for indkommende udvekslings- og enkeltfagsstuderende (dato er lidt afhængig af det enkelte studium) sendes til SNUK+UVA-EKA+ Studieplan+Institutterne |  | 8. maj | INT + EVU
22 | Liste over antal tilmeldte på udbudte valgfag sendes til Studienævnene og Institutterne |  | 8. maj inden kl. 16.00 | UVA-EKA
23 | Stillingtagen til hvilke fag der skal aflyses i 2. runde valgfagsudbud samt stillingtagen til hvor mange studerende der endeligt må være på hvert fag (både obl. og valgfag) | 9.-10. maj | 10. maj kl. 16.00 | SNUK + Studienævn
24 | Tilretning af blanketter i STADS til 2. tilmeldingsrunde |  | 11. maj | UVA-EKA
28 | Tilmelding af indkommende udvekslingsstuderende til kurser i STADS (3 arbejdsdage) | 10.-15. maj | 15. maj kl. 12.00 | UVA-EKA | Pia og Mariann afklare med AU IT
29 | ”WDC”* oplysninger retur til Studieplan (8 arbejdsdage) |  | 15. maj kl. 12.00 | Institutter
30 | På baggrund af indkomne "WDC" oplysninger udarbejder Studieplan grundlaget for den kommende skemalægning, herunder klargøring af database, samlæsninger mv. | 15. maj - 19. maj |  | Studieplan
31 | 2. tilmeldingsvindue**: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 12.-15. maj |  | Studerende
32 | Regeltjek af UVA (TI020U) liste sendes til Institut og EKA (TI021U) |  | 16. maj | UVA-EKA
33 | KUN relevant for HA****: Udmelding til Institutter vedr. antal hold |  | 16. maj | SNUK
34 | Endelig holdsætning obl. og valgfag (3 arbejdsdage) | 16.-18. maj | 18. maj kl. 12.00 | UVA-EKA
35 | Kvalitetssikring – fælles gennemgang af overførte data fra STADS til Studieplan | 18. maj | 18. maj efter kl. 12.00 | UVA-EKA + Studieplan
37 | Studieplan – skemalægning (20 arbejdsdage) | 19. maj - 19. juni |  | Studieplan
39 | Kvalitetssikring – skematjek på institutter (studieleder, institutsekretær og underviser i samarbejde) (5 arbejdsdage) | 20.-26. juni |  | Institutter
40 | Skemaer E17 færdige (5 arbejdsdage) |  | 1. juli | Studieplan
41 | 1. semester studerende på kandidatuddannelserne bliver løbende indskrevet i STADS | juli-august |  | AU Uddannelse
42 | 1. semester studerende på bacheloruddannelserne fra KOT optaget er klar i STADS |  | 10. august | AU Uddannelse
43 | Holdsætning af 1. semester studerende BA+KA (max 5 arbejdsdage) |  | Senest 16. august | UVA-EKA
47 | Publicer og evt. gen-publicer dokumentstudieordninger | juni-august | Studiestart | SNUK
48 | Introduktionsuge for Statskundskab, OPØ, Jura og Psykologi og BTECH | Uge 34
49 | Introduktionsuge for Oecon, Erhvervsøkonomi og Erhvervskommunikation | Uge 35
50 | Studiestart for Statskundskab, Jura, Psykologi og BTECH |  | 28. august
51 | Studiestart for Oecon, Erhvervsøkonomi og Erhvervskommunikation |  | 4. september
* | Servicetilmelding = UVA-EKAs tilmelding af studerende til obligatoriske fag.
** | WDC oplysninger trækkes stadig ud i et Excel-ark, som skal udfyldes og returneres til Studieplan.
*** | Selvbetjeningen er ikke åben for alle studerende i 2. tilmeldingsrnde, men alle studier har en 2. tilmeldingsrunde, hvor studerende kontaktes pr. mail, BB el.lign.
**** | MGMT, ECON og JUR skal vide, hvor mange hold der forventes bl.a. af hensyn til ansættelse af undervisere.