## F26 & S26
EVU årsplan for undervisning F26 og eksamen S26
Opgave | Periode | Deadline | Kommentarer til deadline | Ansvarlig
Indkalde kursusbeskrivelser til undervisning F26 og eksamen S26 |  | 13. december 2024 |  | Uddannelsesrådgiver
Tom skabelon til indhentning af time- og eksamensoplysninger til F26 udsendes til institutterne |  | 1. februar 2025 |  | Studieplan
Afholdelse af opstartsmøde om kursuskatalog F26 i BSS Studier | 17. - 21. februar 2025 | 21. februar 2025 | Afdelingsledere indkalder | Afdelingsledere + Uddannelseskvalitet & Studiesystemer + Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Indsende nye og ændrede kursusbeskrivelser F26 |  | 3. marts 2025 |  | Institutter
Status og kvalitetssikring af kursusudbud F26 i EDDI og STADS | 17. marts - 4. april 2025 | 4. april 2025 | Uddannelsesrådgiver indkalder | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
Møde om maksimale holdstørrelser i F26 i uddannelsesteam | 3. marts - 11. april 2025 | 11. april 2025 | Uddannelsesrådgiver indkalder | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Kursusudbud F26 inkl. hold, holdstørrelser og sted (inkl. registrering af online undervisning) inddateres i EDDI og STADS. Herunder udbud af EKA for ordinær og reeksamen S26 inkl. midterm (+ løbende kvalitetssikring) | 3. marts - 11. april 2025 | 11. april 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
Kvalitetskontrol inkl. kvalitetskontrolmøde i forbindelse med kursusudbud F26 i EDDI og STADS (herunder kvalitetssikring af eksamensudbud) | 8. - 14. april 2025 | 14. april 2025 | Uddannelsesrådgiver indkalder | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Kvalitetskontrol af "sted" på udbud og hold for kursusudbud F26 |  | 14. april 2025 | Løbende | UVA-EKA
Publicering af kurser til F26 i Kursuskataloget |  | 15. april 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA
Send kursusbeskrivelser til HD 1. del F26 til Glasir (Færøerne) |  | 15. april 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Giv besked til UKSS om undervisningsformer der skal slettes til F26 på fag der kører i F25 og E25 |  | 15. april 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Afklare valgfagsudbud på HD F26 (herunder hvilke HD specialiseringer må tage hvilke fag) |  | 15. april 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + Studieleder
Trække Excel datatræk til time- og eksamensoplysninger (inkl. kvalitetstjek + opsætning) F26 og S26 | 22. - 24. april 2025 | 24. april 2025 |  | Uddannelseskvalitet & Studiesystemer + UVA-EKA + Studieplan
Udsende Excel datatræk til time- og eksamensoplysninger F26 og S26 til institutterne |  | 25. april 2025 | Deadline 25. april kl. 12.00 | Studieplan
Sende kopi af fagudbudsark med endeligt godkendt fagudbud F26 til institutterne |  | 1. maj 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Indsamling af time- og eksamensoplysninger hos undervisere for undervisning F26 og eksamen S26 (ordinær inkl. midterm + reeksamen) | Perioden sættes af institutter | 2. maj 2025 |  | Institutter
Excel datatræk med udfyldte time- og eksamensoplysninger til F26 og S26 sendes retur til Studieplan *SDU planlægger eksamensdatoer på FMOL, og de fremsendes så snart de modtages | 28. april - 2. maj 2025 | 2. maj 2025 |  | Institutter
På baggrund af indkomne time- og eksamensoplysninger udarbejder Studieplan grundlaget for den kommende skema- og eksamensplanlægning til F26 og S26, herunder klargøring af database, samlæsning, dummy student groups (ift. klynger/semester) | 22. april - 2. maj 2025 | 2. maj 2025 |  | Studieplan
Dialog om time- og eksamensoplysninger for undervisningen F26 og eksamen S26 | 1. - 7. maj 2025 | 7. maj 2025 |  | Institutter + Studieplan
Indhent priser på alle fag (inkl. jura hel-på-del og tomplads) for F26 | 15. april - 12. maj 2025 | 12. maj 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + Studieleder
Koordinere enkeltfagsudbud med studieledere for F26 | 15. april - 12. maj 2025 | 12. maj 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + Studieleder
Information til KOM om priser, enkeltfag, at kursuskatalog er klar og dato for hvornår skemaer F26 er tilgængelige |  | 15. maj 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Tilføje flueben i eSTADS ved HD-suppleringsfaget Finansiering (onlinefag) i F26 |  | 16. maj 2025 |  | UVA-EKA
Skemaplanlægning F26 | 5. - 22. maj 2025 | 22. maj 2025 |  | Studieplan
Eksamensplanlægning S26 (MBA, MIT, MRUS) | 5. - 22. maj 2025 | 22. maj 2025 |  | Studieplan
Opstart af arbejdet med årsplan for undervisning og eksamen F27/S27 og E27/V27-28 |  | 1. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Kvalitetstjek af skema hos institutterne for F26 | 23. maj - 2. juni 2025 | 2. juni 2025 |  | Institutter
Kvalitetstjek af eksamensplan S26 (midterm og ordinær) hos institutterne (MBA, MIT, MRUS) | 23. maj - 2. juni 2025 | 2. juni 2025 |  | Institutter
Gen-publicer eksisterende dokumentstudieordninger, så ændringer til stamdata i F26 slår i gennem i dokumentstudieordningen |  | 2. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Opdatering HD valgfag F26 på studieportal (obs ikke slette det for efterårssemesteret eller indeværende forårssemester) |  | 3. juni 2025 |  | Uddannelsesrådgiver
Opdatering af frister på studieportal vedr. F26 samt kvalitetssikring (obs ikke slette det for efterårssemesteret eller indeværende forårssemester) | 2. - 3. juni 2025 | 3. juni 2025 |  | VEST + UVA-EKA
Færdiggørelse af skema F26 | 3. - 6. juni 2025 | 6. juni 2025 |  | Studieplan
Færdiggørelse af eksamensplan S26 (midterm og ordinær) (MBA, MIT, MRUS) | 3. - 6. juni 2025 | 6. juni 2025 |  | Studieplan
Skemaer F26 publiceres |  | 6. juni 2025 |  | Studieplan
Eksamensplan (midterm og ordinær) S26 publiceres (MBA, MIT, MRUS) |  | 6. juni 2025 |  | Studieplan
Skema F26 tilgængelig for studerende |  | 10. juni 2025 |  | Studieplan
Eksamensplan S26 (midterm og ordinær) tilgængelig for studerende (MBA, MIT, MRUS) |  | 10. juni 2025 |  | Studieplan
Oprette tilbud i DANS til F26, opsætning og kvalitetssikring af web til F26 | 19. maj - 27. juni 2025 | 27. juni 2025 |  | STRÅ-optag
Åbning af ansøgningsmodul til F26 og publicering på web (alt undtaget tomplads og freemovers) |  | 1. september 2025 |  | STRÅ-optag
Planlægning af skriftlige tilsynsprøver til S26 (eksamener fra marts-september) hos Tilsynet | 1. -12. september 2025 | 12. september 2025 |  | Studieplan
Oprette datoer til Selvbetjeningen for undervisning F26 og reeksamen S26 |  | 15. september 2025 |  | UVA-EKA
Oprette blanketter i STADS - valgfag og obligatoriske fag F26 |  | 15. september 2025 |  | UVA-EKA
Information om tilmelding til kurser i F26 til studerende (1. besked) |  | 26. september 2025 |  | UVA-EKA
Eksamensplanlægning S26 (midterm, ordinær og reeksamen) (HD) | 8. august - 30. september 2025 | 30. september 2025 |  | Studieplan
Reeksamensplanlægning S26 (MBA, MIT, MRUS) | 8. august - 30. september 2025 | 30. september 2025 |  | Studieplan
Kvalitetstjek af eksamensplan S26 hos institutterne (midterm, ordinær og reeksamen) (HD) | 1. - 10. oktober 2025 | 10. oktober 2025 |  | Institutter
Kvalitetstjek af reeksamensplan S26 hos institutterne (MBA, MIT, MRUS) | 1. - 10. oktober 2025 | 10. oktober 2025 |  | Institutter
Åbning af tomplads og freemover ansøgningsmodul F26 (skal følge offentliggørelse af dagstudiekurser) |  | 15. oktober 2025 |  | STRÅ-optag
Færdiggørelse af eksamensplan S26 (midterm, ordinær og reeksamen) (HD) | 20. - 23. oktober 2025 | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Færdiggørelse af reeksamensplan S26 (MBA, MIT, MRUS) | 20. - 23. oktober 2025 | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Eksamensplan (midterm og ordinær) S26 publiceres (HD) |  | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Udsendelse af foreløbig reeksamensplan S26 til institutterne + UVA-EKA (HD, MBA, MIT, MRUS) |  | 23. oktober 2025 |  | Studieplan
Eksamensplan S26 (midterm og ordinær) tilgængelig for studerende (HD) |  | 24. oktober 2025 |  | Studieplan
Sende reminder om tilmelding til kurser i F26 til studerende (2. besked) |  | 27. oktober 2025 |  | UVA-EKA
Offentliggørelse af årsplan for undervisning og eksamen F27/S27 og E27/V27-28 |  | 19. november 2025 | Foreløbig frist | Uddannelsesrådgiver + UVA-EKA + Studieplan
Konfigurering af kurser til Brightspace (F26) kan påbegyndes via konfig app'en |  | 1. november 2025 |  | Institutter
Indledende sagsbehandling af ansøgninger til F26 |  | 1. november 2025 |  | UVA-EKA
Tilmeldingsvindue F26: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende på alle uddannelser | 1. oktober - 1. november 2025 | 1. november 2025 |  | Studerende
Ansøgningsfrist for nye studerende på alle uddannelser F26 |  | 1. november 2025 |  | Studerende
Ansøgningsfrist for tomplads og freemovers F26 (ekskl. supplering til kandidat) |  | 1. november 2025 |  | UVA-EKA
Liste over antal tilmeldte og ansøgere på udbudte kurser F26 sendes til Studieleder m.fl. og uddannelsesrådgiver mhp. beslutning om endeligt udbud |  | 4. november 2025 | Deadline kl. 12.00 | STRÅ-optag
Endelig beslutning om udbud F26 sendes til uddannelsesrådgiver og EVU-optag | 4. - 6. november 2025 | 6. november 2025 |  | Studieleder
Endelig beslutning om udbud i F26 sendes til UVA-EKA |  | 7. november 2025 |  | STRÅ-optag
Opdatere hjemmeside og DANS og åbning af DANS for 2. runde ansøgning til F26 (koordinere med KOM) |  | 10. november 2025 |  | STRÅ-optag
Opdatere blanketter og studieportal og åbning af SB for eftertilmelding til F26 |  | 11. november 2025 |  | UVA-EKA
Udsendelse af information til studerende om eftertilmeldingsrunde F26 |  | 11. november 2025 | Umiddelbart efter åbning af SB | UVA-EKA
Besked til Studieplan, Studievejledningen og Student Services om aflyste fag F26 |  | 11. november 2025 |  | STRÅ-optag
Besked til institutsekretærer om aflyste fag og at vi har åbnet for 2 runde ansøgning/eftertilmelding F26 |  | 11. november 2025 |  | UVA-EKA
Endelig sagsbehandling (og optagelse/afslag) af ansøgninger modtaget rettidigt til F26 | 1. november - 1. december 2025 | 1. december 2025 |  | EVU-optag
Tilmelding/indskrivning, holdsætning og fakturering F26 for rettidige tilmeldinger og ansøgninger | 1. november - 1. december 2025 | 1. december 2025 |  | UVA-EKA
Træk af lister til kvalitetstjek af tilmeldinger i STADS til F26 |  | 1. december 2025 |  | UVA-EKA
Tilretning af tilmeldinger i STADS til F26 på baggrund af kvalitetstræk | 1. - 5. december 2025 | 5. december 2025 |  | UVA-EKA
Træk og kvalitetstjek af liste over fag med eksamensforudsætninger F26 | 8. - 12. december 2025 | 12. december 2025 | Faglig koordinator i UVA-EKA primær ansvarlig | UVA-EKA + uddannelsesrådgiver
Frameldingsfrister sættes på eksamensaktiviteterne med eksamensforudsætninger og tidlige eksamener S26 (midterm og ordinær), på udbuddet i STADS |  | 19. december 2025 |  | UVA-EKA
Eftertilmelding til F26 i selvbetjeningen åben for nuværende studerende (husk evt. kurser/udd. undtaget fra fristen) | Medio november 2025 - 8. januar 2026 | 8. januar 2026 | Åbning tilstræbes 10. november 2025 | Studerende
2. runde ansøgning til F26 for nye studerende | Medio november 2025 - 8. januar 2026 | 8. januar 2026 | Åbning tilstræbes 10. november 2025 | Ansøgere
Sagsbehandling af ansøgninger og optagelses-/afslagsbreve til F26 | Medio november 2025 - 15. januar 2026 | 15. januar 2026 |  | UVA-EKA
Tilmelding/indskrivning, holdsætning og fakturering F26 | Medio november 2025 - 15. januar 2026 | 15. januar 2026 |  | UVA-EKA
TI020U over endeligt antal holdtilmeldte til F26 samt TI021U over eksamenstilmeldinger S26 (ikke regeltjekkede), sendes til institutsekretærer |  | 16. januar 2026 | Deadline 16. januar 2026 kl. 12.00 | UVA-EKA
Ændring af status fra "forventet" til "STADS" på skriftlige tilsynsprøver (modenhed) til S26 (efter tilmeldings-/ansøgningsfrist) |  | 16. januar 2026 |  | UVA-EKA
Kvalitetstjek af holdsætning inden semesterstart F26 (PL024U) |  | 22. januar 2026 |  | UVA-EKA
Tilføje flueben i eSTADS ved studerende, der har valgt onlineundervisning i F26 |  | 1. februar 2026 |  | UVA-EKA
Deadline for mulighed for tilbagebetaling af deltagergebyr ved afmelding i F26. Hvis kurset starter inden 1. februar, er deadline lig med datoen for kursusstart. |  | 1. februar 2026 |  | UVA-EKA
Udsendelse af information til studerende om tilmelding til 2. el. 3. eksamensforsøg til ordinær eksamen S26 |  | 13. februar 2026 |  | UVA-EKA
Træk af lister til kvalitetstjek af tilmeldinger i STADS til F26 |  | 18. februar 2026 |  | UVA-EKA
Tilretning af tilmeldinger i STADS til F26 på baggrund af kvalitetstræk | 18. - 20. februar 2026 | 20. februar 2026 |  | UVA-EKA
Færdiggørelse af eksamensflows til S26 i WISEflow for MIDTERM og andre eksamener, som afvikles til og med den 9. maj 2026 skriftlige, mundtlige og take-home eksamener | Løbende | 1. marts 2026 |  | UVA-EKA
Frameldingsfrister sættes på eksamensaktiviteterne S26 (ordinær eksamen), på udbuddet i STADS |  | 2. marts 2026 |  | UVA-EKA
Tilmeldinger til 2. eller 3. eksamensforsøg til afholdelse ved midterm og ordinær eksamen S26 |  | 11. marts 2026 |  | Studerende
Ajourfør eksamenstilmeldinger, regeltjek EKA og send TI021U for S26 til institutter og Studieplan (endeligt antal tilmeldinger) |  | 12. marts 2026 |  | UVA-EKA
Ændring af status fra "forventet" til "STADS" på skriftlige tilsynsprøver (modenhed) til S26 (efter tilmelding til 2./3. prøveforsøg) |  | 12. marts 2026 |  | UVA-EKA
Tastning af dispensation vedr. særlige prøvevilkår i STADS til S26 |  | 15. marts 2026 | Periode for proces aftales internt i BSS Studier | UVA-EKA
Tilpasning af eksamensplan efter tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg S26 | 13. - 17. marts 2026 | 17. marts 2026 |  | Studieplan
Færdiggørelse af eksamensflows til S26 i WISEflow for ordinære skriftlige, mundtlige og take-home eksamener der afvikles fra den 11. maj 2026 og frem |  | 12. april 2026 |  | UVA-EKA
Træk af lister til kvalitetstjek af tilmeldinger (KUN eksamenstilmeldinger) i STADS til F26 |  | 30. april 2026 |  | UVA-EKA
Åbning af tilmeldingsblanketter til reeksamen S26 |  | 1. maj 2026 |  | UVA-EKA
Tilretning af tilmeldinger (KUN eksamenstilmeldinger) i STADS til F26 på baggrund af kvalitetstræk | 30. april - 1. maj 2026 | 1. maj 2026 |  | UVA-EKA
Afvikling af midterm og andre tidlige eksamener S26 | Marts - primo maj 2026 | 9. maj 2026 |  | Alle
Information til studerende om reeksamenstilmelding til S26 (1. besked) |  | 11. maj 2026 |  | UVA-EKA
Offentliggørelse af foreløbig reeksamensplan S26 for de studerende |  | 15. juni 2026 |  | Studieplan
Afvikling af ordinær eksamen S26 | 11. maj - 30. juni 2026 | 30. juni 2026 |  | Alle
Sidste frist for afgivelse af karakterer for ordinær S26 (STN kan have tidligere deadline) |  | 2. juli 2026 |  | Institutter
Information til studerende om reeksamenstilmelding til S26 (2. besked) |  | 3. juli 2026 | Deadline 3. juli 2026 kl. 9.30 | UVA-EKA
Sidste frist for afgivelse af karakterer for reeksamen S26 (Planlægning og afvikling af reeksamen S26 følger dagstudiers årsplan) |  | 10. september 2026 |  | Alle

## Undervisning E17 (hidden)
| Opgave | Periode | Deadline | Ansvarlig
1 | Indkalde nye STU og ændringer til STU + Kursusbeskrivelser |  | ??1. december ?? | Nyhedsbrev | Er til afklaring i SNUK
2 | Indsend nye studieordninger |  | 1. februar | Institutter | Er til afklaring i SNUK
3 | Indsend ændrede studieordninger samt nye og ændrede kursusbeskrivelser |  | 1. marts | Institutter | Er til afklaring i SNUK
| Oprettelse af UVA-EKA og kobling af disse | 1. marts-15. april | 15. april | SNUK + UVA-EKA
4 | Løbende kvalitetssikring af kursusudbud og godkendelse af studieordninger for E17 i forbindelse med oprettelse af kurser i EDDI | 1. marts-15. april |  | Studienævn SNUK + UVA-EKA
5 | Sende skabelon til indhentning af skemaoplysninger hos undervisere til institutter |  | 28. februar | Studieplan
6 | Indsamling af skemaoplysninger hos undervisere (til brug for WDC data) | 1. marts-30. april |  | Institutter
| Liste fra INT over udrejsende studerende til E17, som ikke skal tilmeldes fag men i stedet skal have indtastet forhåndsgodkendelse i STADS |  | 14. april | INT
7 | Publicering af kurser for E17 i Kursuskataloget |  | 15. april | SNUK + UVA-EKA
8 | Information til alle studerende om at kursuskataloget er åbent for næste semester og orientering om kommende tilmeldingsvindue |  | 15. april | VEST
9 | Liste med kursusudbud for E17 sendes til UVA-EKA på den enkelte uddannelse |  | 18. april | SNUK
10 | Liste med fagklynger (udvalgte uddannelser) sendes til UVA-EKA + VEST + Studieplan |  | 18. april | SNUK
11 | Indsend kursusudbud for indkommende Exchange studerende til INT |  | 20. april | SNUK
12 | Stillingtagen til antal hold pr. fag, hvis der er mere end 1 hold + holdstørrelse |  | 20. april | SNUK + Studienævn + Institut
Stillingtagen til eventuelle holdsammenlægninger på obligatoriske fag
HUSK: Exchange og Top-up når der tages stilling
| Inddatering af forhåndsmerit i STADS på alle udrejsende studerende i E17, som ikke skal tilmeldes fag i E17 |  | 28. april | UVA-EKA
13 | Udbyde kurser i STADS for E17 – obligatoriske og valgfag (9 arbejdsdage) | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
14 | Oprette hold for E17 - obligatoriske og valgfag | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
15 | Tvangstilmelding til speciale for perioden 1. september - 1. januar | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
16 | Servicetilmeldinger* + holdsætning til obligatoriske kurser E17 | 18.-28. april | 28. april kl. 12.00 | UVA-EKA
17 | Oprette blanketter i STADS – valgfag E17 (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 18.-28. april | 28. april | UVA-EKA
18 | Kvalitetssikring – fælles gennemgang af udbud i STADS ift. Kursuskatalog | 28. april |  | UVA-EKA + SNUK
19 | Trække liste til ”WDC”** oplysninger (inkl. kvalitetstjek + opsætning) | 28. april efter kl. 12.00 | 2. maj inden kl. 12.00 | KMK/VIBI
20 | Udsende Excel skabelon til ”WDC”** oplysninger |  | 2. maj efter kl. 12.00 | PBG
21 | 1. tilmeldingsvindue: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 1.-7. maj |  | Studerende
| Ansøgningsfrist for indkommende udvekslingsstuderende |  | 1. maj | Indkommende udvekslingsstuderende
| Tilmeldingsvindue for indkommende udvekslingsstuderende for at tilmelde sig fag | 2.-7. maj | 7. maj | Indkommende udvekslingsstuderende
| Estimerede tal på tilmeldinger for indkommende udvekslings- og enkeltfagsstuderende (dato er lidt afhængig af det enkelte studium) sendes til SNUK+UVA-EKA+ Studieplan+Institutterne |  | 8. maj | INT + EVU
22 | Liste over antal tilmeldte på udbudte valgfag sendes til Studienævnene og Institutterne |  | 8. maj inden kl. 16.00 | UVA-EKA
23 | Stillingtagen til hvilke fag der skal aflyses i 2. runde valgfagsudbud samt stillingtagen til hvor mange studerende der endeligt må være på hvert fag (både obl. og valgfag) | 9.-10. maj | 10. maj kl. 16.00 | SNUK + Studienævn
24 | Tilretning af blanketter i STADS til 2. tilmeldingsrunde |  | 11. maj | UVA-EKA
28 | Tilmelding af indkommende udvekslingsstuderende til kurser i STADS (3 arbejdsdage) | 10.-15. maj | 15. maj kl. 12.00 | UVA-EKA | Pia og Mariann afklare med AU IT
29 | ”WDC”* oplysninger retur til Studieplan (8 arbejdsdage) |  | 15. maj kl. 12.00 | Institutter
30 | På baggrund af indkomne "WDC" oplysninger udarbejder Studieplan grundlaget for den kommende skemalægning, herunder klargøring af database, samlæsninger mv. | 15. maj - 19. maj |  | Studieplan
31 | 2. tilmeldingsvindue**: Selvbetjeningen åben for nuværende studerende – valgfag (+ obligatoriske fag for diplom ing.) | 12.-15. maj |  | Studerende
32 | Regeltjek af UVA (TI020U) liste sendes til Institut og EKA (TI021U) |  | 16. maj | UVA-EKA
33 | KUN relevant for HA****: Udmelding til Institutter vedr. antal hold |  | 16. maj | SNUK
34 | Endelig holdsætning obl. og valgfag (3 arbejdsdage) | 16.-18. maj | 18. maj kl. 12.00 | UVA-EKA
35 | Kvalitetssikring – fælles gennemgang af overførte data fra STADS til Studieplan | 18. maj | 18. maj efter kl. 12.00 | UVA-EKA + Studieplan
37 | Studieplan – skemalægning (20 arbejdsdage) | 19. maj - 19. juni |  | Studieplan
39 | Kvalitetssikring – skematjek på institutter (studieleder, institutsekretær og underviser i samarbejde) (5 arbejdsdage) | 20.-26. juni |  | Institutter
40 | Skemaer E17 færdige (5 arbejdsdage) |  | 1. juli | Studieplan
41 | 1. semester studerende på kandidatuddannelserne bliver løbende indskrevet i STADS | juli-august |  | AU Uddannelse
42 | 1. semester studerende på bacheloruddannelserne fra KOT optaget er klar i STADS |  | 10. august | AU Uddannelse
43 | Holdsætning af 1. semester studerende BA+KA (max 5 arbejdsdage) |  | Senest 16. august | UVA-EKA
47 | Publicer og evt. gen-publicer dokumentstudieordninger | juni-august | Studiestart | SNUK
48 | Introduktionsuge for Statskundskab, OPØ, Jura og Psykologi og BTECH | Uge 34
49 | Introduktionsuge for Oecon, Erhvervsøkonomi og Erhvervskommunikation | Uge 35
50 | Studiestart for Statskundskab, Jura, Psykologi og BTECH |  | 28. august
51 | Studiestart for Oecon, Erhvervsøkonomi og Erhvervskommunikation |  | 4. september
* | Servicetilmelding = UVA-EKAs tilmelding af studerende til obligatoriske fag.
** | WDC oplysninger trækkes stadig ud i et Excel-ark, som skal udfyldes og returneres til Studieplan.
*** | Selvbetjeningen er ikke åben for alle studerende i 2. tilmeldingsrnde, men alle studier har en 2. tilmeldingsrunde, hvor studerende kontaktes pr. mail, BB el.lign.
**** | MGMT, ECON og JUR skal vide, hvor mange hold der forventes bl.a. af hensyn til ansættelse af undervisere.