## Vejledning
Vejledning
Denne skabelon er til brug for hele projektperioden og opdateres for hver fase iht. byggestyringsprincipperne, da der skal foreligge et opdateret budget for hver fase.
Der er frit valg mellem at udfylde de enkelte underarkfaner specifikt, eller udfylde priser/beløb direkte i Samlearket. I Samlearket må der kun tastes i de gule felter.
Hvis der vælges fri indtastning i nogle af de gule felter, medtages det beregnede budget ikke for dette punkt. Dette gælder også, hvis der tastes '0' i det gule felt, og indikeres ved, at beregningen overstreges og gøres grå.
Bemærk, at der i Samlearket er procentfordelinger ved nogle budgetposter, der udregnes automatisk, dvs. her skal ikke udfyldes noget - eksempelvis vedr. Øvrige Bygningsdele.
I nogle af beregningsfanerne foreligger Molio-benchmarks som kan bruges til at estimere omkostningerne. I alle arkene er det desuden muligt at anvende "successiv kalkulation."
Der er angivet et eksempel og en forklaring til anvendelse af "successiv kalkulation" i de sidste 2 underarkfaner.
Eksempel Successiv kalkulation
Forklaring Successiv kalkulation
| Stamdata | [7 empty] | Stamdata
[9 empty] | Felt | Værdi
Et sigende projektnavn | Projektnavn | [7 empty] | Projektnavn | 0
Navn på ansvarlig projektleder | Ansvarlig PL | [7 empty] | Ansvarlig PL | 0
Navision-sagsnummer indsættes, når dette forefindes | Sagsnr. | [7 empty] | Sagsnr. | 0
Vælg fase fra drop-down-menuen | YBL-fase | [7 empty] | YBL-fase | 0
Dato for denne revision af projektet | Revisionsdato | [7 empty] | Revisionsdato | 0
Vælg "version" af gældende revision | Revisionsnummer | [7 empty] | Revisionsnummer | 0
Forventet igangsættelse af byggeprojektet på pladsen (dd-mm-åå) | Forventet startdato | 2025-02-01 | [6 empty] | Forventet startdato | 2025-02-01
Projektets forventede færdiggørelsesdato | Forventet slutdato | 2027-10-31 | [6 empty] | Forventet slutdato | 2027-10-31
Andel af omkostningerne som skal anlægsaktiveres (i udgangspunktet 30%) | Andel anlæg | 30% | [6 empty] | Andel anlæg | 30%
Navn på godkender af denne revision | Godkendt af | [7 empty] | Godkendt af | 0
| Budget | [5 empty] | Tekniske kolonner
[5 empty] | Beregnet budget | Estimat
| Sagsopgave | Punkt | Beskrivelse |  |  | Fri indtastning | Fanenavn | Molio benchmark? | Indtastninger fra samleark
Håndværkerudgifter er entrepriseudgifter, som indebærer pkt. 1-3 |  |  | Håndværkerudgifter |  | 0 | 0
Entrepriseudgifter indebærer pkt. 1-2 |  |  | Enterpriseudgifter |  | 0 | 0
Vælg enten at bruge fanerne til den estimerede beregning eller tast direkte ud for kategorierne ud fra erfaringspriser/skøn. Priserne skal indeholde den samlede udgift til arbejdet: timepriser, materialer, levering og montering etc. |  | 1. | Indvendige arbejder | Beregningsfane | 0 | 0 |  |  | Punkt | Hovedpunkt | Sagsopgave | Beskrivelse | Overskriv faneværdier | Beløb
|  | 1.1 | Nedbrydning | Nedbrydning | 0 |  | Nedbrydning |  | 1.1 | 1 | 0 | Nedbrydning | Nej
| 57014 | 1.2 | Tømrer | Tømrer | 0 |  | Tømrer | Nej | 1.2 | 1 | 57014 | Tømrer | Nej
| 57023 | 1.3 | Gulv | Gulv | 0 |  | Gulv | Ja | 1.3 | 1 | 57023 | Gulv | Nej
| 57013 | 1.4 | Murer | Murer | 0 |  | Murer | Nej | 1.4 | 1 | 57013 | Murer | Nej
| 57024 | 1.5 | Maler | Maler | 0 |  | Maler | Nej | 1.5 | 1 | 57024 | Maler | Nej
|  | 1.6 | VVS | VVS | 0 |  | VVS | Ja | 1.6 | 1 | 0 | VVS | Nej
|  | 1.7 | Ventilation | Ventilation | 0 |  | Ventilation | Ja | 1.7 | 1 | 0 | Ventilation | Nej
| 57048 | 1.8 | Stærkstrøm | El | 0 |  | El | Ja | 1.8 | 1 | 57048 | Stærkstrøm | Nej
| 57049 | 1.9 | Svagstrøm | El | 0 |  | El | Ja | 1.9 | 1 | 57049 | Svagstrøm | Nej
| 57054 | 1.10 | Særinstallationer | El | 0 |  | El | Ja | 1.10 | 1 | 57054 | Særinstallationer | Nej
Vælg enten at bruge fanerne til den estimerede beregning eller tast direkte ud for kategorierne ud fra erfaringspriser/skøn. Priserne skal indeholde den samlede udgift til arbejdet: timepriser, materialer, levering og montering etc. OBS - SKAL koordineres med AU-Bygninger |  | 2. | Udvendige arbejder (SKAL koordineres med AU-Bygninger) | Beregningsfane | 0 | 0
|  | 2.1 | Nedbrydning | Nedbrydning | 0 |  | Nedbrydning | Nej | 2.1 | 2 | 0 | Nedbrydning | Nej
|  | 2.2 | Tømrer | Tømrer | 0 |  | Tømrer | Nej | 2.2 | 2 | 0 | Tømrer | Nej
|  | 2.3 | Anlægsarbejder i jord | Jord | 0 |  | Jord | Nej | 2.3 | 2 | 0 | Anlægsarbejder i jord | Nej
Her udregnes priserne automatisk ud fra entrepriseudgiften, dvs. her skal ikke udfyldes noget. |  | 3. | Øvrige Bygningsdele | % af Enterpriseudgift | 0
|  | 3.1 | Byggepladsomkostninger (anstilling og nedtagning af byggeplads i byggeperioden) | 4% | 0 |  | Samleark |  | 3.1 | 3 | 0 | Byggepladsomkostninger (anstilling og nedtagning af byggeplads i byggeperioden) | Nej | 0
|  | 3.2 | Vinterforanstaltninger | 2% | 0 |  | Samleark |  | 3.2 | 3 | 0 | Vinterforanstaltninger | Nej | 0
|  | 3.3 | Bæredygtighed (Certificeringsmulighed, materiale, komponenter mv.) | 8% | 0 |  | Samleark |  | 3.3 | 3 | 0 | Bæredygtighed (Certificeringsmulighed, materiale, komponenter mv.) | Nej | 0
Vælg enten at bruge fanen Inventar til den estimerede beregning eller tast et bud på Inventar direkte ud fra erfaringspriser/skøn. Priserne skal indeholde den samlede udgift til arbejdet: timepriser, materialer, levering og montering etc. |  | 4. | Lejerleverancer | Beregningsfane | 0 | 0
| 57073 | 4.1 | Løst Inventar | Inventar | 0 |  | Inventar | Nej | 4.1 | 4 | 57073 | Løst Inventar | Nej
| 57005 | 4.2 | Fast Inventar | Inventar | 0 |  | Inventar | Nej | 4.2 | 4 | 57005 | Fast Inventar | Nej
Her udregnes priserne automatisk ud fra entrepriseudgiften, dvs. her skal ikke udfyldes noget. |  | 5. | Øvrige udgifter | % af Håndværkerudgift | 0 |  | Samleark |  | 5.1 | 5 | 0 | Uforudsete udgifter | Nej | 0
Her udregnes priserne automatisk ud fra entrepriseudgiften + uforudsete udgifter, dvs. her skal ikke udfyldes noget. |  | 5.1 | Uforudsete udgifter | 20% | 0 |  | Samleark |  | 5.2 | 5 | 0 | Rådgiverhonorar | Nej | 0
Her skal angives en skønnet pris/aftalt pris |  | 5.2 | Rådgiverhonorar | 20% | 0 |  | Samleark |  | 5.3 | 5 | 0 | DALUX | Nej | 0
Her skal angives en skønnet pris/aftalt pris |  | 5.3 | DALUX |  |  |  | Samleark |  | 5.4 | 5 | 0 | Rengøring | Nej | 0
Her skal angives en skønnet pris |  | 5.4 | Rengøring |  |  |  | Samleark |  | 5.5 | 5 | 0 | Myndighedsbehandling | Nej | 0
Her skal angives en skønnet pris/aftalt pris |  | 5.5 | Myndighedsbehandling |  |  |  | Samleark |  | 5.6 | 5 | 0 | Flytteomkostninger | Nej | 0
Her skal angives en skønnet pris/aftalt pris |  | 5.6 | Flytteomkostninger |  |  |  | Samleark |  | 5.7 | 5 | 0 | Reetableringsomkostninger | Nej | 0
|  | 5.7 | Reetableringsomkostninger
[7 empty] | Samleark |  | 0 |  | 0 | Oprunding til nærmeste 100.000 kr. | Nej | 0
|  |  | Oprunding til nærmeste 100.000 kr. |  | 0
Angiv det gældende byggeindeks - se Molios hjemmeside (link i kolonne G) |  |  | Total byggeudgift med byggeindeks 3. kvartal 2024 rundet op til nærmeste 100.000 kr. | 114.6 | 0 | Molios prisindeks
Opdateres løbende med det gældende byggeindeks |  |  | Gældende byggeindeks x. kvartal 20xx | 114.6 | 0
Angiv det totale antal kvadratmeter (bruttoareal) for projektet |  |  | m2 pris (angiv den totale m2)
Periodisering
| Periodisering | [7 empty] | År | Andel af byggeudgift
Periodisering af den totale byggeudgift, dvs. hvornår forventes det, at udgifterne falder. Som projektet skrider frem må man gerne opdele byggeudgiften i straksudgifter og anlæg (afskrivninger) |  | År |  | Andel af byggeudgift | Beløb | Straksudgift |  |  | 2025 | 0%
|  | 2025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026 | 0%
|  | 2026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027 | 0%
|  | 2027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2028 | 0%
|  | 2028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2029 | 0%
|  | 2029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030 | 0%
|  | 2030 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0 | 0
Projektforudsætninger
(Her skal de forudsætninger som ovenstående budgetestimat har taget udgangspunkt i. Hvis der er omkostninger som ikke er taget med så skal disse listes op).
Eks. på omkostninger som ikke er indeholdt i ovenstående estimat er:
- Moms
- Grund/byggeretter (inkl. honorarer og gebyrer knyttet hertil)
- Omkostninger til særlige lokalplanskrav
- Udgifter til eventuelle arkæologiske udgravninger på byggegrunden
- Udgifter til nedrivning af eventuelle bygninger, der står på grunden i forvejen
- Udgifter til eventuel forureningsafhjælpning (udgifterne opgøres som forskelsprisen på den gennemførte forureningsafhjælpning og normaludgifter for udgravning og bortskaffelse)
- Udgifter til eventuel ekstrafundering (Udgifterne opgøres som forskelsprisen på den gennemførte fundering og udgiften til en normal fundering)
- Finansieringsudgifter som pålægges byggesagen
Risikovurdering
(Her skal der foretages en kort analyse af de potentielle risici, der kan påvirke projektet, og en plan for at håndtere dem, hvis de opstår.)

## Teknisk vejledning
Hvis du ønsker at tilføje eller ændre en linje til Samlearket skal du være opmærksom på følgende

## Samleark
Stamdata | [7 empty] | Stamdata
[8 empty] | Felt | Værdi
Projektnavn | [7 empty] | Projektnavn | 0
Ansvarlig PL | [7 empty] | Ansvarlig PL | 0
Sagsnr. | [7 empty] | Sagsnr. | 0
YBL-fase | Fase 0 | [6 empty] | YBL-fase | Fase 0
Revisionsdato | [7 empty] | Revisionsdato | 0
Revisionsnummer | [7 empty] | Revisionsnummer | 0
Forventet startdato | [7 empty] | Forventet startdato | 0
Forventet slutdato | [7 empty] | Forventet slutdato | 0
Andel anlæg | [7 empty] | Andel anlæg | 0%
Godkendt af | [7 empty] | Godkendt af | 0
Budget | [5 empty] | Tekniske kolonner
|  |  |  | Beregnet budget | Estimat
Sagsopgave | Punkt | Beskrivelse |  |  | Fri indtastning | Fanenavn | Molio benchmark? | Indtastninger fra samleark
|  | Håndværkerudgifter |  | 0 | 0
|  | Enterpriseudgifter |  | 0 | 0
| 1. | Indvendige arbejder | Beregningsfane | 0 | 0 |  |  | Punkt | Hovedpunkt | Sagsopgave | Beskrivelse | Overskriv faneværdier | Beløb
11011 | 1.1 | Nedbrydning | Nedbrydning | 0 |  | Nedbrydning |  | 1.1 | 1 | 11011 | Nedbrydning | Nej
12011 | 1.2 | Tømrer | Tømrer | 0 |  | Tømrer | Nej | 1.2 | 1 | 12011 | Tømrer | Nej
13011 | 1.3 | Gulv | Gulv | 0 |  | Gulv | Ja | 1.3 | 1 | 13011 | Gulv | Nej
14011 | 1.4 | Murer | Murer | 0 |  | Murer | Nej | 1.4 | 1 | 14011 | Murer | Nej
15011 | 1.5 | Maler | Maler | 0 |  | Maler | Nej | 1.5 | 1 | 15011 | Maler | Nej
16011 | 1.6 | VVS | VVS | 0 |  | VVS | Ja | 1.6 | 1 | 16011 | VVS | Nej
17011 | 1.7 | Ventilation | Ventilation | 0 |  | Ventilation | Ja | 1.7 | 1 | 17011 | Ventilation | Nej
18011 | 1.8 | Stærkstrøm | El | 0 |  | El | Ja | 1.8 | 1 | 18011 | Stærkstrøm | Nej
18011 | 1.9 | Svagstrøm | El | 0 |  | El | Ja | 1.9 | 1 | 18011 | Svagstrøm | Nej
19011 | 1.10 | Særinstallationer | El | 0 |  | El | Ja | 1.10 | 1 | 19011 | Særinstallationer | Nej
| 2. | Udvendige arbejder (SKAL koordineres med AU-Bygninger) | Beregningsfane | 0 | 0
21011 | 2.1 | Nedbrydning | Nedbrydning | 0 |  | Nedbrydning | Nej | 2.1 | 2 | 21011 | Nedbrydning | Nej
22011 | 2.2 | Tømrer | Tømrer | 0 |  | Tømrer | Nej | 2.2 | 2 | 22011 | Tømrer | Nej
23011 | 2.3 | Anlægsarbejder i jord | Jord | 0 |  | Jord | Nej | 2.3 | 2 | 23011 | Anlægsarbejder i jord | Nej
| 3. | Øvrige Bygningsdele | % af Enterpriseudgift | 0
31011 | 3.1 | Byggepladsomkostninger (anstilling og nedtagning af byggeplads i byggeperioden) | 4% | 0 |  | Samleark |  | 3.1 | 3 | 31011 | Byggepladsomkostninger (anstilling og nedtagning af byggeplads i byggeperioden) | Nej | 0
32011 | 3.2 | Vinterforanstaltninger | 2% | 0 |  | Samleark |  | 3.2 | 3 | 32011 | Vinterforanstaltninger | Nej | 0
33011 | 3.3 | Bæredygtighed (Certificeringsmulighed, materiale, komponenter mv.) | 8% | 0 |  | Samleark |  | 3.3 | 3 | 33011 | Bæredygtighed (Certificeringsmulighed, materiale, komponenter mv.) | Nej | 0
| 4. | Lejerleverancer | Beregningsfane | 0 | 0
41011 | 4.1 | Løst Inventar | Inventar | 0 |  | Inventar | Nej | 4.1 | 4 | 41011 | Løst Inventar | Nej
42011 | 4.2 | Fast Inventar | Inventar | 0 |  | Inventar | Nej | 4.2 | 4 | 42011 | Fast Inventar | Nej
| 5. | Øvrige udgifter | % af Håndværkerudgift | 0
51011 | 5.1 | Uforudsete udgifter | 20% | 0 |  | Samleark |  | 5.1 | 5 | 51011 | Uforudsete udgifter | Nej | 0
52011 | 5.2 | Rådgiverhonorar | 20% | 0 |  | Samleark |  | 5.2 | 5 | 52011 | Rådgiverhonorar | Nej | 0
53011 | 5.3 | DALUX |  |  |  | Samleark |  | 5.3 | 5 | 53011 | DALUX | Nej | 0
54011 | 5.4 | Rengøring |  |  |  | Samleark |  | 5.4 | 5 | 54011 | Rengøring | Nej | 0
55011 | 5.5 | Myndighedsbehandling |  |  |  | Samleark |  | 5.5 | 5 | 55011 | Myndighedsbehandling | Nej | 0
56011 | 5.6 | Flytteomkostninger |  |  |  | Samleark |  | 5.6 | 5 | 56011 | Flytteomkostninger | Nej | 0
57011 | 5.7 | Reetableringsomkostninger |  |  |  | Samleark |  | 5.7 | 5 | 57011 | Reetableringsomkostninger | Nej | 0
|  | Oprunding til nærmeste 100.000 kr. |  | 0 |  | Samleark |  | 0 |  | 0 | Oprunding til nærmeste 100.000 kr. | Nej | 0
|  | Total byggeudgift med byggeindeks X. kvartal 202X (BYG43) rundet op til nærmeste 100.000 kr. |  | 0 | Molios prisindeks
|  | Gældende byggeindeks X. kvartal 202X |  | #DIV/0!
m2 pris (angiv den totale m2)
Periodisering | [7 empty] | Periodisering
| År |  | Andel af byggeudgift | Beløb | Straksudgift |  |  | År | Andel af byggeudgift
| 1900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900 | 0%
| 1901 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901 | 0%
| 1902 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1902 | 0%
| 1903 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1903 | 0%
| 1904 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1904 | 0%
| 1905 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1905 | 0%
|  |  | 0% | 0 | 0
Formulas:
Fase 0 = [Fase 0]
Note on D29: Morteza Sarraf Sandvad: Denne er tidligere vurderet til 1,2 mio, men uden nogen datagrundlag for det.
Note on D31: Morteza Sarraf Sandvad: Afstem med Rasmus om prisen for BMS er for lav?
Projektforudsætninger
(Her skal der indskrives de projektforudsætninger som budgetestimatet ligger til grund for)
Omkostninger som ikke er indeholdt i ovenstående estimat er:
- Moms
- Grund/byggeretter (inkl. honorarer og gebyrer knyttet hertil)
- Omkostninger til særlige lokalplanskrav
- Udgifter til eventuelle arkæologiske udgravninger på byggegrunden
- Udgifter til nedrivning af eventuelle bygninger, der står på grunden i forvejen
- Udgifter til eventuel forureningsafhjælpning (udgifterne opgøres som forskelsprisen på den gennemførte forureningsafhjælpning og normaludgifter for udgravning og bortskaffelse)
- Udgifter til eventuel ekstrafundering (Udgifterne opgøres som forskelsprisen på den gennemførte fundering og udgiften til en normal fundering)
- Finansieringsudgifter som pålægges byggesagen
Risikovurdering
(Her skal der foretages en kort analyse af de potentielle risici, der kan påvirke projektet, og en plan for at håndtere dem, hvis de opstår.)

## Nedbrydning
1.1 | Indvendig nedbrydningsarbejde — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.1.1 | Nedrivning af vægge | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Nedrivning af lofter | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Gulv- og trappefjernelse | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Døre, vinduer og inventar | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Fjernelse af gamle elinstallationer og kabler | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Demontering af ventilationsanlæg og VVS-installationer | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Nedtagning af radiatorer og varmerør | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Miljøsanering | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Indvendig nedbrydningsarbejde i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
2.1 | Udvendig nedbrydning — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
2.1.1 | Facade- og vægnedrivning | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Nedtagning af vinduer, døre | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Miljøsanering | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Udvendig nedbrydningsarbejde i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Tømrer
1.2 | Indvendig tømrerarbejde — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.2.1 | Lofter | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Vægge | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | Indvendig tømrerarbejde i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
2.2 | Udvendig tømrerarbejde — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
2.2.1 | Vinduer | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Døre | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Facadearbejder som ikke er indeholdt i den normale drift |  | sum | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Udvendig tømrerarbejde i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Gulv
1.3 | Gulv — i alt
Samlet beregnet budget |  | 0 |  | Vær opmærksom på, at en specifik udgift kun må fremgå i én af nedenstående tabeller
1.3a | Gulv — Molio-benchmark
|  | Udfyld kun mængde | Skriv ikke i disse kolonner — beregnes automatisk
| Beskrivelse | Mængde | Enhed | Pris pr. enhed | Beregnet budget | Reference
| Fliser |  | m2 | 2600 | 0 | Molio Rød: (43)22.05,03
| Linoleum på betongulv |  | m2 | 480 | 0 | Molio Rød: (43)26.10,01
| Epoxy |  | m2 | 310 | 0 | Molio Rød: (43)27.10,01
| Gulv i alt - Molio-benchmark |  |  |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.3b | Gulv — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.3.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Gulv i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Murer
1.4 | Indvendig murerarbejde — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.4.1 | Opmuring og reparation af vægge | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Pudsning og vandskuring | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Badeværelsesrenovering | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.4.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Indvendig murerarbejde i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Maler
1.5 | Indvendig malerarbejde — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.5.1 | Maling af vægge og lofter (gips, beton, mursten, træ) |  | m2 | 500 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Spartling og klargøring af vægge før maling | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Opsætning af filt, væv eller tapet | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Lakering eller lasering af træværk (paneler, døre, vinduer) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Maling af køkkener og badeværelser med fugtbestandig maling | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.5.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | Indvendig malerarbejde i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
Projektforudsætninger
Malerarbejder er fundt fra Molio gul bog: (48)17.10,01

## VVS
1.6 | VVS — i alt
Samlet beregnet budget |  | 0 |  | Vær opmærksom på, at en specifik udgift kun må fremgå i én af nedenstående tabeller
1.6a | VVS — Molio-benchmark
|  | Udfyld kun mængde | Skriv ikke i disse kolonner — beregnes automatisk
| Beskrivelse | Mængde | Enhed | Pris pr. enhed | Beregnet budget | Reference
| Administration — VVS-arbejder (inkl. Toiletter og armaturer) |  | brutto m2 | 1100 | 0 | Molio Rød: (99)05.50,06, (99)05.50,07, (99)05.50,08, (99)05.50,13
| Laboratorier — VVS-arbejder (inkl. Toiletter og armaturer) |  | brutto m2 | 2400 | 0 | Molio Rød: (99)05.46,06, (99)05.46,07, (99)05.46,08, (99)05.46,14
| Sprinkling |  | brutto m2 | 500 | 0 | Molio Gul: (58)14.05,02
| VVS i alt - Molio-benchmark |  |  |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.6b | VVS — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.6.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | VVS i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Ventilation
1.7 | Ventilation — i alt
Samlet beregnet budget |  | 0 |  | Vær opmærksom på, at en specifik udgift kun må fremgå i én af nedenstående tabeller
1.7a | Ventilation — Molio-benchmark
|  | Udfyld kun mængde | Skriv ikke i disse kolonner — beregnes automatisk
| Beskrivelse | Mængde | Enhed | Pris pr. enhed | Beregnet budget | Reference
| Ventilation i administrationsbygninger |  | brutto m2 | 1600 | 0 | Molio Rød: (99)05.50,10
| Køling i administrationsbygninger |  | brutto m2 | 250 | 0 | Molio Rød: (99)05.50,11
| Ventilation i Laboratorier, middel |  | brutto m2 | 2300 | 0 | Molio Rød: (99)05.46,11
| Køling i Laboratorier, middel |  | brutto m2 | 550 | 0 | Molio Rød: (99)05.46,12
| Ventilation i alt - Molio-benchmark |  |  |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.7b | Ventilation — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.7.1 | Ventilation inkl. bms styring | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.7.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.7 | Ventilation i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## El
1.8 | Stærkstrøm — i alt
Samlet beregnet budget |  | 0 |  | Vær opmærksom på, at en specifik udgift kun må fremgå i én af nedenstående tabeller
1.8a | Stærkstrøm — Molio-benchmark
|  | Udfyld kun mængde | Skriv ikke i disse kolonner — beregnes automatisk
| Beskrivelse | Mængde | Enhed | Pris pr. enhed | Beregnet budget | Reference
| Elinstallationer i administrationsbygninger |  | brutto m2 | 1250 | 0 | Molio Rød: (69)63.05,14
| Elinstallationer i Laboratorier, middel |  | brutto m2 | 3700 | 0 | Molio Rød: (69)63.05,12
| Stærkstrøm i alt - Molio-benchmark |  |  |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.8b | Stærkstrøm — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.8.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.8.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.8 | Stærkstrøm i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.9 | Svagstrøm — i alt
Samlet beregnet budget |  | 0 |  | Vær opmærksom på, at en specifik udgift kun må fremgå i én af nedenstående tabeller
1.9a | Svagstrøm — Molio-benchmark
|  | Udfyld kun mængde | Skriv ikke i disse kolonner — beregnes automatisk
| Beskrivelse | Mængde | Enhed | Pris pr. enhed | Beregnet budget | Reference
| AIA kontor pr. 1000m2 inkl. skalsikring |  | stk | 75000 | 0 | Molio Rød (64)46.35,01 + (64)46.35,03
| AIA laboriatorier pr. 1000m2 |  | stk | 72000 | 0 | Molio Rød (64)46.30,01
| Svagstrøm i alt - Molio-benchmark |  |  |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.9b | Svagstrøm — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.9.1 | Brand (ABA-Anlæg) |  | m2 | 145 | 155 | 175 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | Arbejdsstationer (kabling, pds-stik) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.9.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.9 | Svagstrøm i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.10 | Særinstallationer — i alt
Samlet beregnet budget |  | 0 |  | Vær opmærksom på, at en specifik udgift kun må fremgå i én af nedenstående tabeller
1.10a | Særinstallationer — Molio-benchmark
|  | Udfyld kun mængde | Skriv ikke i disse kolonner — beregnes automatisk
| Beskrivelse | Mængde | Enhed | Pris pr. enhed | Beregnet budget | Reference
| BMS kontor |  | m2 | 1200 | 0 | Skøn
| BMS laboratorier |  | m2 | 1600 | 0 | Skøn
0
| BMS i alt - Molio-benchmark |  |  |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
1.10b | Særinstallationer — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1.10.1 | AV-udstyr, herunder projektorer, smartboards, mødeskærme, infoskærme, lydanlæg, lærreder og mørkelægning. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.2 | AIA (Automatisk Indbruds Alarm) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.3 | ADK (Automatisk Dør Kontrol) herunder specialet låsesystem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.4 | TVO (TV-overvågningsanlæg) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.5 | BMS / CTS for særinstallationer eller lejerleverancer | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.6 | Talevarsling udover myndighedskrav | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.7 | Tyverisikring inkl. glas og konstruktioner | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.8 | IT-netværk ekskl. aktivtudstyr og Wi-Fi | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.9 | Aktivt IT-udstyr herunder krydsfelter og Wi-Fi | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.10 | Fiberforbindelse og internt fibertræk i bygning | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.11 | Særbelysning | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.10 | Særinstallationer i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Jord
2.3 | Anlægsarbejde i jord — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
2.3.1 | Jordarbejde og terrænregulering | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Rør- og kloakarbejde | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Vej- og stianlæg | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Kabel- og ledningsarbejde | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | Anlægsarbejde i jord i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Inventar
4.1 | Løst inventar — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
4.1.1 | Stole, borde og sofaer | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Reoler og skabe, der ikke er fastmonteret | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Skriveborde og kontormøbler | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Computere, printere og skærme | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Kaffemaskiner og elkedler | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Lamper og belysning | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Køleskabe og frysere | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Mikrobølgeovne og fritstående komfurer | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Opvaskemaskiner | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Stink skabe | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Laboratorieudstyr | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1.12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Løst inventar i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning
4.2 | Fast inventar — successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
4.2.1 | Gardiner | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Folie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Fastmonterede køkkenelementer (skabe, bordplader) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Indbyggede hårde hvidevarer (ovn, kogeplader, emhætte) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Vaskeskabe og spejlskabe i badeværelser | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Faste vaskeborde og bordplader | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Særlige akustiske konstruktioner/overflader udover myndighedskrav | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Faste stole- og bordeopstillinger samt | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2.9 | auditorieinventar og forelæsningspulte | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
4.2 | Fast inventar i alt - successiv kalkulation | [5 empty] | 0 |  | 0
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Output
Højreklik på tabellen og tryk Opdatér / Refresh, hvis du har ændret i filen
ID | Punkt | Beskrivelse | Metode | Beløb | ID | Projektnavn | Ansvarlig PL | Sagsnr. | YBL-fase | Revisionsdato | Revisionsnummer | Forventet startdato | Forventet slutdato | Andel anlæg | Godkendt af
0¦0¦0 | 3.1 | Byggepladsomkostninger (anstilling og nedtagning af byggeplads i byggeperioden) | Estimat | 0 | 0¦0¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
0¦0¦0 | 3.2 | Vinterforanstaltninger | Estimat | 0
0¦0¦0 | 3.3 | Bæredygtighed (Certificeringsmulighed, materiale, komponenter mv.) | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.1 | Uforudsete udgifter | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.2 | Rådgiverhonorar | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.3 | DALUX | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.4 | Rengøring | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.5 | Myndighedsbehandling | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.7 | Flytteomkostninger | Estimat | 0
0¦0¦0 | 6.8 | Reetableringsomkostninger | Estimat | 0
0¦0¦0 | 0 | Oprunding til nærmeste 100.000 kr. | Estimat | 0
Total |  |  |  | 0

## Pivot
Højreklik på pivottabellen og tryk Opdatér / Refresh, hvis du har ændret i filen
Hovedpunkt | Punkt | Punktbeskrivelse | Sagsopgave | Budget beløb
(tom) | 0 | Oprunding til nærmeste 100.000 kr. | 0 | 0
(tom) Total |  |  |  | 0
3 | 3.1 | Byggepladsomkostninger (anstilling og nedtagning af byggeplads i byggeperioden) | 0 | 0
| 3.2 | Vinterforanstaltninger | 0 | 0
| 3.3 | Bæredygtighed (Certificeringsmulighed, materiale, komponenter mv.) | 0 | 0
3 Total |  |  |  | 0
6 | 6.1 | Uforudsete udgifter | 0 | 0
| 6.2 | Rådgiverhonorar | 0 | 0
| 6.3 | DALUX | 0 | 0
| 6.4 | Rengøring | 0 | 0
| 6.5 | Myndighedsbehandling | 0 | 0
| 6.7 | Flytteomkostninger | 0 | 0
| 6.8 | Reetableringsomkostninger | 0 | 0
6 Total |  |  |  | 0
Hovedtotal |  |  |  | 0

## Eksempel Successiv kalkulation
Eksempel på successiv kalkulation
Skriv kun i disse kolloner | [6 empty] | Skriv ikke i disse kolonner
|  |  |  | OBS! Pris pr. enhed |  |  | Beregnes automatisk
Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | a. Den absolut mindste enhedspris, der forekommer mulig (Optimistisk) | b. Den mest sandsynlige enhedspris | c. Den absolut størst tænkelige enhedspris (pessimistisk) | m. Den forventede værdi (middelværdi) | s. spredningen (standardafvigelsen) | v. varians (s2x10-7)
1 | Opstartsarbejder | 1 | stk. | 37500 | 187500 | 450000 | 210000 | 82500 | 6806.25
2 | Boldbaner | 50000 | m2 | 30 | 75 | 120 | 3750000 | 900000 | 810000
3 | Andre græsarealer | 25000 | m2 | 7.5 | 15 | 30 | 412500 | 112500 | 12656.25
4 | Parkanlæg | 20000 | m2 | 7.5 | 22.5 | 60 | 540000 | 210000 | 44100
5 | Befæstede arealer | 15000 | m2 | 90 | 225 | 330 | 3285000 | 720000 | 518400
6 | Afsluttende arbejder | 1 | stk. | 37500 | 150000 | 375000 | 172500 | 67500 | 4556.25
7 | Generelle forhold | 8370000 | sum | -0.1 | 0 | 0.2 | 167400 | 502200 | 252204.84
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| I alt | [5 empty] | 8537400 |  | 1648723.59
| Tilsvarende spredning | [5 empty] | 1284026.3198 | 15.04%
En delpost med en stor varians bidrager forholdsvis meget til slutsummens usikkerhed.
De delposter, der har størst varians, analyseres og opdeles i delopgaver for at reducere variansen.
Konfidensinterval
| med 70 % sandsynlighed vil estimatet være inden for |  |  | 7253373.6802 | og | 9821426.3198
| med 95 % sandsynlighed vil estimatet være inden for |  |  | 5969347.3604 | og | 11105452.6396
| med 99 % sandsynlighed vil estimatet være inden for |  |  | 4685321.0405 | og | 12389478.9595
Resultatet er en forventet middelværdi på 8.537.400 kr. og en spredning herpå på 1.284.026 kr. (15 %).
Dette er næppe en acceptabel usikkerhed. Af opdelingen og prioritetstallene ses, at det er positioner 2, 5 og 7, der bør specificeres yderligere.
| Til Samleark |  |  | Til Vejledning

## Forklaring Successiv kalkulatio
SUCCESSIV KALKULATION
Tekst og eksempel herunder er et uddrag fra bogen »Anlægsteknik 2 – Styring af Byggeprocessen« udgivet af Anlægsteknikforeningen på Polyteknisk Forlag. En mere uddybende beskrivelse findes i Steen Lichtenbergs bog »Proactive Management of Uncertainty using the Succesive Principle«.
Successiv Kalkulation, bygger på et tredobbelt skøn over omkostningerne for den enkelte post. De tre skøn skal dække usikkerheden på posten således at:
a minimum = sættes til den absolut mindste værdi, der forekommer mulig
b sandsynlig værdi = den mest sandsynlige værdi
c maksimum = den absolut størst tænkelige værdi
Forventningsværdien af posten beregnes som et vejet gennemsnit af a, b og c: middelværdi = (a + 3b + c) / 5
Usikkerheden i vurderingen kan udtrykkes ved spredningen eller prioritetstallet (variansen) spredning = (c - a) / 5
varians = spredning² = prioritetstallet
Slutsummen er summen af delposternes middelværdier. Spredningen på slutsummen beregnes som kvadratroden af summen af delposternes varianser. En delpost med en stor varians bidrager forholdsvis meget til slutsummens usikkerhed. De delposter, der har størst varians, analyseres.
OBS: Det er en forudsætning for anvendelsen af metoden, at de enkelte poster i kalkulationen er statistisk uafhængige. Normalt findes der i hvert overslag en lang række usikkerhedsfaktorer, som påvirker flere poster. Disse, der under et betegnes »generelle forhold«, må isoleres i en eller flere særskilte korrektionsposter. De generelle forhold vurderes i relation til det erfaringsmateriale og de forudsætninger, som planlæggeren anvender i kalkulationen.
Se beregningseksempel.
Til Samleark
Til Vejledning